江阴市农林局

江阴市财政局

澄农林[2015]27号

关于上报2015年

江阴市长江渔业资源增殖放流实施方案的报告

江苏省海洋与渔业局、江苏省财政厅：

根据江苏省海洋与渔业局、江苏省财政厅《关于印发2015年省级海洋与渔业专项资金项目实施意见的通知》（苏海计〔2015〕18号）精神，下达我市渔业资源增殖放流资金150万元。为加强我市渔业生态环境保护和渔业资源增殖放流工作，促进水域生态环境的修复和渔业资源的可持续发展，现将2015年渔业资源增殖放流实施方案报告贵局，具体内容见附件。

特此报告

附：2015年江阴市长江渔业资源增殖放流实施方案

江阴市农林局     江阴市财政局

2015年4月4日

主题词：上报  放流  方案  报告

江阴市农林局 江阴市财政局 2015年4月4日印发

（共印10份）

附件：

2015年江阴市长江渔业资源增殖放流实施方案

根据《江苏省水生生物资源增殖放流工作规范（试行）》（苏海环[2007]17号）、江苏省海洋与渔业局  江苏省财政厅关于印发2015年省级海洋与渔业专项资金项目实施意见的通知（苏海计[2015]18号）文件精神，为进一步做好江阴市长江渔业资源的人工增殖放流工作，提高人工放流效果，改善长江生态环境，实施生态修复，现结合我市实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，不断完善人工放流措施，合理调整人工放流品种，全面提升人工放流的规范化、科学化水平，促进长江渔业资源增殖，维护水生生物的多样性，努力实现我市渔业的可持续发展。

二、实施步骤

1、放流计划。根据我市多年来对长江渔业资源调查情况，结合长江渔业资源和水域环境不断变化的特征，研究制定2015年放流计划。

放流品种为河豚、细鳞斜颌鲴、四大家鱼夏片、花白鲢、四大家鱼鱼种。

放流地点：主要根据不同品种对水域环境的要求和水域中的资源状况来挑选。

放流计划：时间为6月1日至12月31日之间，计划放流河豚鱼夏片150万尾、6-8CM河豚1万尾；细鳞斜颌鲴8-12CM  1万尾；四大家鱼夏片500万尾；花白鲢鱼种6-8尾/公斤15万尾。

2、放流苗种供应单位的选定。根据规范要求，组织人员对苗种市场进行调查，赴苗种生产单位实地考察，掌握苗种生产单位在繁育、管理、质量等方面的基本情况，确定放流苗种供应单位，签订苗种供应合同，符合公开招标的实行政府统一采购。

3、加强放流前监管。定期到放流苗种供应单位了解生产情况，掌握苗种生长及质量状况，督促做好生产管理。

4、组织实施放流。按照放流计划，组织开展人工增殖放流。认真做好放流苗种质量抽样、规格测量，严把质量关，确保放流苗种的规格整齐、体质健康。做好苗种的称重、计量工作，保质保量完成放流任务。

三、保障措施

1、加强领导。为保证人工放流工作的顺利开展，成立人工放流工作领导小组，组长由江阴市农林局夏源秋副局长担任，纪检、计财、渔政、水产等部门负责人为成员。领导小组负责研究决定放流工作的重大事项和年度增殖放流计划，协调相关增殖放流工作。领导小组下设工作组，由渔政站、水产站和计财科人员组成，具体负责放流工作的实施。

2、大力宣传。实行公示制度，及时把放流区域、时间、品种、规格和数量等通过农林网社会公示，并充分发挥新闻媒体的舆论导向、监督作用，邀请新闻媒体对放流过程进行跟踪报道，扩大人工增殖放流的影响，形成全社会共同关注、共同参与的良好氛围。

3、完善监督制度。为提高放流的透明度，接受社会监督，届时将邀请部、省渔业主管部门领导和市、县（区）政府领导及渔民代表共同参与放流，监督放流过程中的每一个环节，确保人工增殖放流规范化。

4、强化入江苗种保护。做好放流区域内鱼类的禁捕工作，加大对渔业违法行为查处力度，提高人工增殖放流效果。

5、评估总结。认真开展放流苗种回捕率调查和放流效果评价工作。放流结束后，及时做好放流工作总结和经费使用情况的上报工作。

四、经费预算

总预算为150万元，其中苗种费145万元，其余5万元用于苗种的投放、增殖放流的评估以及放流活动的组织等。