## 上报镇
附件2： 祝塘镇“两减六治三提升”实施方案重点工程项目表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 计划投资(万元) | 建设期限 | 年度建设目标 |  |  |  | 项目实施单位 | 责任单位 | 责任人
[7 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020年
一、减少煤炭消费总量重点工程
1 |  | 煤改气 | 2台20吨熔炼炉改用天然气 | 祝塘镇云顾路198号 | 200 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市百舸有色金属材料有限公司 | 环保 | 龚涛涛
2 |  | 煤改气 | 低温定型机改用天然气 | 祝塘镇文林社区环南路19-1号 | 250 | 2017-12-02 | 完成 |  |  |  | 江阴市华腾印染有限公司 | 环保 | 龚涛涛
二、减少落后化工产能重点工程
无
三、治理区域水环境重点工程
1 |  | 农村生活污水工程 | 完成178个自然村（总村庄数的80%） | 相应自然村 | 16900 | 2017-2020年 | 完成全部48个规划发展村庄和10个一般村 | 完成40个一般村 | 完成40个一般村 | 完成40个一般村 | 各村（社区） | 建管 | 陈宇
2 |  | 中小河流整治文林项目区 | 整治引排河道6条，长度6730米。 | 石堰、富顺、北湾、河湘 | 3000 | 2017-2018年 | 完成70%工程量 | 完成 |  |  | 江阴市水利局 | 农业服务中心 | 张卫平
3 |  | 永昌水处理厂尾水接管工程 | 铺设1.6公里压力管 | 永昌 | 60 | 2017-06-01 | 完成 |  |  |  | 建管 | 建管、环保 | 陈宇、 龚涛涛
4 |  | 生活污水管网工程 | 14公里 | 工业园区和文林社区 | 7600 | 2017-2020年 | 完成新巷浜区域和文林社区(一期)川桥浜生活污水管网8公里 | 完成镇南路工业园区和文林社区(二期)生活污水管网2公里 | 文林社区(三期)生活污水管网2公里 | 文林社区(四期)生活污水管网2公里 | 建管 | 建管 | 陈宇
四、治理生活垃圾重点工程
1 |  | 垃圾填埋场 | 垃圾填埋场防渗漏处理工程 | 五福村委西南 | 100 | 2017-2018年 | 完成一期工程 | 完成二期工程 |  |  | 五福村 | 卫生、环卫 | 颜云良、张云南、张仪
五、治理黑臭水体重点工程
1 |  | 孔泾浜 | 整治河道1.55公里 | 北湾 | 500 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市水利局 | 农业服务中心 | 张卫平
2 |  | 包子圩 | 整治河道0.88公里 | 文林 | 20 | 2018-12-01 |  | 完成 |  |  | 祝塘镇人民政府 | 农业服务中心 | 张卫平
3 |  | 污水处理提标改造 | 污水处理尾水提标至一级A标准 | 无锡祝塘水务有限公司 | 2000 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 无锡祝塘水务有限公司 | 环保 | 龚涛涛
六、治理畜禽养殖污染重点工程
1 |  | 畜禽养殖整治 | 关停整治畜禽养殖户280家 | 各村（社区） | 6000 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 祝塘镇人民政府 | 农业服务中心、各村（社区） | 张卫平
2 |  | 奶牛场整治提升 | 沼气池及雨污分流改造 | 祝塘镇景阳村大宅里村 | 50 | 2017-12-02 | 完成 |  |  |  | 上海光明荷斯坦牧业有限公司江阴祝塘牧场 | 农业服务中心 | 张卫平
七、治理挥发性有机物污染重点工程
1 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇云顾路212号 | 10 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴亿隆化工有限公司 | 环保 | 龚涛涛
2 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇工业园金昌路7号 | 15 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 无锡市造漆厂有限公司 | 环保 | 龚涛涛
3 |  | VOCs治理 | 2套废气处理设施 | 祝塘镇金庄村富庄路 | 40 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴金山福达化工有限公司 | 环保 | 龚涛涛
4 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇化工工业园内 | 20 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市福达农化有限公司 | 环保 | 龚涛涛
5 |  | VOCs治理 | 低温定型机废气净化装置升级改造 | 祝塘镇文林村环南路19-1号 | 90 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市华腾印染有限公司 | 环保 | 龚涛涛
7 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇金庄村金庄路55号 | 10 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市苏鑫化纤有限公司 | 环保 | 龚涛涛
8 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇富康路12号 | 10 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市姚达化纤纺织有限公司 | 环保 | 龚涛涛
9 |  | VOCs治理 | 1套废气处理设施 | 祝塘镇环西路29号 | 10 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 环保 | 龚涛涛
八、治理环境隐患重点工程
1 |  | 环境安全达标建设 | 罐区加设防渗漏措施、储罐设置围堰等工程 | 无锡祝塘水务有限公司 | 10 | 2017-12-01 | 完成 |  |  |  | 无锡祝塘水务有限公司 | 环保 | 龚涛涛
2 |  | 江阴市文林电镀厂有限公司生产车间整合提升 | 生产设备、治理设施等升级改造、生产车间整合，内环境整治提升 | 江阴市文林电镀厂有限公司 | 100 | 2017-06-01 | 完成 |  |  |  | 江阴市文林电镀厂有限公司 | 环保 | 龚涛涛