## 封面
附件二：
2017年江阴市环境保护工作
目标任务表

## 突出环境问题
表1：
2017年突出环境问题整治任务表
序号 | 地区 | 整治对象 | 整治内容 | 完成时间
1 | 澄江 | 江苏红柳床单有限公司 | 废气问题 | 2017-10-01
2 |  | 江阴市安基橡胶工业有限公司 | 废气问题 | 2017-07-02
3 |  | 江阴市雄晨纺织有限公司 | 废气问题 | 2017-07-01
4 |  | 江苏长电科技股份有限公司 | 噪声、废气问题 | 2017-07-01
5 |  | 老夏港河支流街后河 | 附近管网、运行管理问题 | 2017-12-01
6 |  | 中国新浩再循环纸业有限公司 | 噪声问题 | 2017-10-01
7 | 华士 | 江阴利泰装饰材料有限公司 | 废气问题 | 2017-07-01
8 |  | 江阴华西钢铁公司 | 噪声废气问题 | 2017-10-01
9 |  | 陈塘河 | 河道整治 | 2017-12-02
10 |  | 江阴市华东塑胶制品有限公司 | 废气问题 | 2017-10-01
11 |  | 江阴宏茂装饰材料有限公司 | 废气问题 | 2017-10-02
12 |  | 三良工业汽车配件有限公司 | 噪声问题 | 2017-07-01
13 |  | 江阴市华士镇博威合金材料有限公司 | 废气问题 | 2017-10-02
14 | 周庄 | 江阴市周庄林场不锈钢酸洗有限公司 | 废气、废水问题 | 2017-07-01
15 |  | 江阴市富豪纸业有限公司 | 噪声问题 | 2017-07-02
16 |  | 江阴润玛电子材料股份有限公司 | 废气问题 | 2017-07-03
17 |  | 江阴江东南华塑业有限公司 | 废气问题 | 2017-07-04
18 |  | 金湾村印染企业 | 废气、废水问题 | 2017-10-02
19 | 临港 开发区 | 西横河 | 河道整治 | 2017-12-03
20 |  | 老夏港河 | 西侧管网、运行管理问题 | 2017-12-03
21 |  | 申港污水厂扩建工程 | 加快建设 | 2017-12-04
22 |  | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 噪声、废气问题 | 2017-10-06
23 |  | 长济桥 | 水质断面超标问题 | 2017-12-03
24 |  | 卫东桥 | 水质断面超标问题 | 2017-12-03
25 |  | 窑港水源地 | 规范化建设 | 2017-12-04
26 | 璜土 | 无锡盛旺纺织有限公司 | 废气问题 | 2017-07-05
27 | 高新区 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 废气问题 | 2017-12-06
28 | 云亭 | 沈家浜 | 河道整治 | 2017-12-07
29 |  | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 废气问题 | 2017-07-05
30 |  | 无锡百川化工股份有限公司 | 废气问题 | 2017-07-06
31 |  | 江阴市城郊化工有限公司 | 废气问题 | 2017-12-07
32 | 青阳 | 江阴市澄润石油化工有限公司 | 废气问题 | 2017-10-06
33 | 月城 | 江阴市长锦钢铁有限公司 | 噪声、废气问题 | 2017-10-07
34 |  | 江阴联合沥青混凝土有限公司 | 噪声、废气问题 | 2017-10-08
35 |  | 江阴红嘉印染有限公司 | 污水接管 | 2017-04-09
36 |  | 江阴华润制钢有限公司 | 噪声、粉尘问题 | 2017-10-08
37 | 徐霞客 | 江阴市常映家居有限公司 | 废气问题 | 2017-07-05
38 |  | 江阴市中利塑业有限公司 | 废气问题 | 2017-07-06
39 |  | 江阴市璜塘双达钢厂 | 粉尘、噪声问题 | 2017-10-08
40 |  | 湖庄桥 | 断面水质超标问题 | 2017-07-01
41 | 长泾 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 废水、废气问题 | 2017-10-09
42 |  | 江阴市五洲印染有限公司 | 废气问题 | 2017-07-06
43 | 顾山 | 江阴市香山印染有限公司 | 废气问题 | 2017-07-07
44 |  | 江阴市宝丽毛纺有限公司 | 废气问题 | 2017-07-08
45 |  | 无锡海江印染有限公司分公司 | 废气问题 | 2017-07-09
46 |  | 铜门行业 | 规范化整治 | 2017-12-10
47 |  | 丁字河 | 河道整治 | 2017-12-10

## 有机废气污防项目
表2：
2017年有机废气污染治理项目任务表
序号 | 地区 | 企业名称 | 项目内容 | 完成时间
1 | 长泾 | 江阴市安氏彩印包装有限公司 | 废气处理装置改造 | 2017-07-01
2 | 长泾 | 江阴市灿鹏制衣有限公司 | 完善废气治理设施，升级改造定型机 | 2017-12-01
3 | 长泾 | 江阴市长泾木制品厂 | 粉尘、油漆废气排放治理 | 2017-12-01
4 | 长泾 | 江阴市长泾兴源木制品加工厂 | 粉尘、油漆废气排放治理 | 2017-12-01
5 | 长泾 | 江阴市花园毛纺织有限公司 | 完善废气治理设施，升级改造定型机 | 2017-03-01
6 | 长泾 | 江阴市康友印染有限公司 | 完善废气治理设施，升级改造定型机 | 2017-06-01
7 | 长泾 | 江阴市利丰印染有限公司加洪分公司 | 完善废气治理设施，升级改造定型机 | 2017-05-01
8 | 长泾 | 江阴市三新家具有限公司 | 粉尘、油漆废气排放治理 | 2017-10-01
9 | 长泾 | 江阴市卓静针纺织品厂 | 完善废气治理设施，升级改造定型机 | 2017-03-01
10 | 澄江 | 江阴宝柏包装有限公司 | VOCs全过程污染控制 | 2017-12-01
11 | 澄江 | 江阴美林莎木业有限公司 | VOCs全过程污染控制 | 2017-12-01
12 | 澄江 | 江阴市要塞福佳门厂 | VOCs全过程污染控制 | 2017-12-01
13 | 高新区 | 帝斯曼工程塑料江苏有限公司 | 在三条生产线的挤出机模头烟气收集管道上各增加一套VOC湿式吸收系统 | 2017-12-01
14 | 高新区 | 江苏申利实业股份有限公司 | 新建1套全自动清理定型机油烟净化装置 | 2017-12-01
15 | 高新区 | 江阴市长山工艺织造厂 | 定型机废气回收处理（静电、水喷淋） | 2017-12-01
16 | 高新区 | 江阴市江洲印染有限公司 | 全自动清理定型机油烟净化装置 | 2017-12-01
17 | 高新区 | 江阴新和桥化工有限公司 | VOCs综合治理 | 2017-12-01
18 | 高新区 | 中国石化化工销售有限公司江阴经营部 | 4只拱顶储罐改为内浮顶储罐 | 2017-12-01
19 | 高新区 | 中石油江苏燃料沥青有限责任公司 | 对特种沥青尾气排放等综合治理 | 2017-12-01
20 | 顾山 | 江苏省克劳斯羊绒制品有限公司 | 关停 | 2017-12-01
21 | 顾山 | 江苏晟狮铝业有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
22 | 顾山 | 江阴建邦铝业有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
23 | 顾山 | 江阴金林装饰材料有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
24 | 顾山 | 江阴市大阪涂料有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
25 | 顾山 | 江阴市东亿盟铝业有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
26 | 顾山 | 江阴市顾山铸铝有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
27 | 顾山 | 江阴市恒超机电有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
28 | 顾山 | 江阴市宏图毛纺整理有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
29 | 顾山 | 江阴市开耀毛纺织整理有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
30 | 顾山 | 江阴市明鑫化工助剂厂 | 关停生产项目 | 2017-12-01
31 | 顾山 | 江阴市农业药械厂 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
32 | 顾山 | 江阴市蔷薇化工有限公司 | 关停生产项目 | 2017-12-01
33 | 顾山 | 江阴市邵氏科技有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
34 | 顾山 | 江阴市香山印染有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
35 | 顾山 | 江阴市鑫国纺织贸易有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
36 | 顾山 | 江阴市兴国食品包装涂料有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
37 | 顾山 | 江阴市源盛铝业有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
38 | 顾山 | 江阴裕华铝业有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
39 | 顾山 | 无锡海江印染有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
40 | 顾山 | 无锡市和硕电器科技有限公司 | 关停 | 2017-12-01
41 | 华士 | 江阴海达彩涂有限公司 | 1套废气处理装置 | 2017-12-01
42 | 华士 | 江阴海达特种人革有限公司 | VOC治理 | 2017-05-01
43 | 华士 | 江阴宏茂装饰材料有限公司 | 高温焚烧废气处理装置 | 2017-12-01
44 | 华士 | 江阴金天板业有限公司 | 1套废气处理装置 | 2017-12-01
45 | 华士 | 江阴利泰装饰材料有限公司 | VOC综合治理 | 2017-12-01
46 | 华士 | 江阴市高峰纺织印花有限公司 | 静电吸附处理装置1套 | 2017-12-01
47 | 华士 | 江阴市恒畅油墨有限公司 | 光催化废气处理设施 | 2017-12-01
48 | 华士 | 江阴市恒辉特种油漆有限公司 | 紫外线吸收装置 | 2017-12-01
49 | 华士 | 江阴市沪澄绝缘材料有限公司 | 尾气综合治理 | 2017-12-01
50 | 华士 | 江阴市华翔涂料厂 | 光催化废气处理设施 | 2017-12-01
51 | 华士 | 江阴市化学试剂有限公司 | 尾气综合治理 | 2017-12-01
52 | 华士 | 江阴市兴隆特种油墨有限公司 | 等离子废气净化装置 | 2017-12-01
53 | 华士 | 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 喷淋吸收装置 | 2017-12-01
54 | 华士 | 江阴市源顺化学有限公司 | 光催化氧化废气净化装置 | 2017-12-01
55 | 华士 | 江阴向阳科技有限公司 | 喷淋吸附废气净化装置 | 2017-12-01
56 | 华士 | 江阴永隆塑料有限公司 | VOC治理 | 2017-03-01
57 | 临港开发区 | 江苏海伦石化有限公司 | 提标改造，达到石油化学工业污染物排放标准（GB 31571—2015） | 2017-06-05
58 | 临港开发区 | 阿尔法（江阴）沥青有限公司 | 提标改造，达到石油炼制工业污染物排放标准（GB 31570—2015） | 2017-06-01
59 | 临港开发区 | 光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂 | 污水收集池加盖、收集处理 | 2017-12-01
60 | 临港开发区 | 汉邦（江阴）石化有限公司 | 提标改造，达到石油化学工业污染物排放标准（GB 31571—2015） | 2017-06-04
61 | 临港开发区 | 汉邦（江阴）石化有限公司 | ldar泄漏与监测的应用、VOC的收集与治理 | 2017-12-01
62 | 临港开发区 | 建滔（江苏）化工有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-08
63 | 临港开发区 | 江苏东方美瑞家具有限公司 | 车间安装中央吸尘设备；逐步替换老式油漆，使用水性（绿色环保）油漆；增设易污染物贮存点，按要求装袋、挂牌暂时存放 | 2017-12-01
64 | 临港开发区 | 江苏富菱化工有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-09
65 | 临港开发区 | 江苏嘉盛新材料有限公司 | LDAR技术运用 | 2017-06-01
66 | 临港开发区 | 江苏嘉盛新材料有限公司 | 提标改造，达到石油化学工业污染物排放标准（GB 31571—2015） | 2017-06-03
67 | 临港开发区 | 江苏利士德化工有限公司 | 污水预处理设施废气治理 | 2017-12-01
68 | 临港开发区 | 江苏双良氨纶有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-06
69 | 临港开发区 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | LDAR技术运用 | 2017-06-01
70 | 临港开发区 | 江苏怡达化工有限公司 | LDAR技术运用 | 2017-12-01
71 | 临港开发区 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 生产装置及储罐的尾气治理设施 | 2017-12-01
72 | 临港开发区 | 江苏中意漆业有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-12
73 | 临港开发区 | 江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司 | 安装三套尾气回收鹤管 | 2017-12-01
74 | 临港开发区 | 江阴长盛化工有限公司 | 废气吸收塔3座 | 2017-12-01
75 | 临港开发区 | 江阴澄利散装化工有限公司 | 非水溶性采用三级冷凝+光催化工艺（2000m³/h）；水溶性采用水洗涤吸收工艺（2000m³/h） | 2017-12-01
76 | 临港开发区 | 江阴硅普搪瓷有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
77 | 临港开发区 | 江阴恒兴涂料有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-10
78 | 临港开发区 | 江阴恒阳化工储运有限公司 | LDAR技术运用 | 2017-06-01
79 | 临港开发区 | 江阴恒阳化工储运有限公司 | 500m³/h的处理能力，分别使用水喷淋、三级冷冻及活性炭三级吸附处理，回收效率95%以上，活性炭负压处理回用，绿色环保路线,油气回收装置 | 2017-12-01
80 | 临港开发区 | 江阴华理防腐涂料有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-14
81 | 临港开发区 | 江阴华西化工码头有限公司 | 装车台废气回收装置 | 2017-12-01
82 | 临港开发区 | 江阴技源药业有限公司 | 1、污水处理废气收集处理，5000m3/h；2、HMB合成、干燥废气收集处理，20000m3/h；3、CS煮提废气收集处理，15000m3/h；4、制冷车间废气收集处理，20000m3/h | 2017-12-01
83 | 临港开发区 | 江阴赛胜新材料有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-11
84 | 临港开发区 | 江阴申隆包装材料有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
85 | 临港开发区 | 江阴市长江化工有限公司 | LDAR技术运用 | 2017-06-01
86 | 临港开发区 | 江阴市长江化工有限公司 | 增加了2套水、碱吸收装置，废气排放口并安装监控预警系统及长效管理制度建设 | 2017-12-01
87 | 临港开发区 | 江阴市东联轻纺有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
88 | 临港开发区 | 江阴市东亚包装有限公司 | 对吹膜车间安装新风系统，并用活性炭吸附 | 2017-12-01
89 | 临港开发区 | 江阴市华荣家具有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
90 | 临港开发区 | 江阴市华钰化工有限公司 | 有机废气收集处理装置 | 2017-12-01
91 | 临港开发区 | 江阴市建恒化工有限公司 | 提标改造，达到石油化学工业污染物排放标准（GB 31571—2015） | 2017-06-02
92 | 临港开发区 | 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-07
93 | 临港开发区 | 江阴市荣新塑化有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-13
94 | 临港开发区 | 江阴市天邦涂料股份有限公司 | 提标改造，达到合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572—2015） | 2017-06-15
95 | 临港开发区 | 江阴市天邦涂料化工有限公司 | 提标改造 | 2017-12-01
96 | 临港开发区 | 江阴市维宇针纺有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
97 | 临港开发区 | 江阴顺飞精细化工有限公司 | VOCs吸收吸附装置 | 2017-12-01
98 | 临港开发区 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 高效板式换热器回收加催化裂解处理 | 2017-12-01
99 | 临港开发区 | 江阴天广科技有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
100 | 临港开发区 | 南荣石油化工（江阴）有限公司 | LDAR泄漏检测与修复(19台压力球罐及管道) | 2017-12-01
101 | 临港开发区 | 无锡市盛旺纺织有限公司 | 新增印染废气吸收处理装置、污水预处理设施进行加盖密闭 | 2017-12-01
102 | 南闸 | 江苏新光镭射包装材料股份有限公司 | RTO催化焚烧 | 2017-12-01
103 | 南闸 | 江阴市恒源涂料有限公司 | 活性炭吸收提升整改 | 2017-12-01
104 | 南闸 | 江阴市兴达染整有限公司 | 静电+水喷淋+烘干 | 2017-12-01
105 | 南闸 | 江阴市中南塑料彩印有限公司 | 吸附+脱附回收 | 2017-12-01
106 | 南闸 | 江阴市中强科技有限公司 | 活性炭吸收提升整改 | 2017-12-01
107 | 南闸 | 江阴祥源印染有限公司 | 静电+水喷淋+烘干 | 2017-12-01
108 | 青阳 | 江阴市昌盛电子材料有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
109 | 青阳 | 江阴市澄润石油化工有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
110 | 青阳 | 江阴市格邦橡塑制品有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
111 | 青阳 | 江阴市航天星源有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
112 | 青阳 | 江阴市华英电器线缆有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
113 | 青阳 | 江阴市骏辉超细橡胶粉有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
114 | 青阳 | 江阴市南方静电喷涂厂 | 静电吸附，活性炭吸附 | 2017-12-01
115 | 青阳 | 江阴市盛腾特种线缆有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
116 | 青阳 | 江阴市天源环保科技有限公司 | 活性炭吸附 | 2017-12-01
117 | 青阳 | 江阴市雅飞亚化塑有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
118 | 青阳 | 江阴市永顺绝缘材料有限公司 | 配套废气处理设施 | 2017-12-01
119 | 新桥 | 江苏宝力重工科技有限公司 | 活性炭吸附+高效过滤器 | 2017-12-01
120 | 新桥 | 江阴海美金属新材料有限公司 | 活性炭吸附+高效过滤器 | 2017-12-01
121 | 新桥 | 江阴市亨威电子科技薄膜有限公司 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 2017-12-01
122 | 新桥 | 江阴市凯华机械制造有限公司 | 活性炭吸附+高效过滤器 | 2017-12-01
123 | 新桥 | 江阴市胜特粉末涂料有限公司 | 布袋除尘+高效过滤器 | 2017-12-01
124 | 新桥 | 江阴市旺发科技有限公司 | 废气吸收塔+高效过滤器 | 2017-12-01
125 | 新桥 | 江阴市新艺彩印包装有限公司 | 二级活性炭吸附处置 | 2017-12-01
126 | 新桥 | 江阴顺源电工钢材料有限公司 | 废气吸收塔+高效过滤器 | 2017-12-01
127 | 新桥 | 江阴鑫辉太阳能有限公司 | 活性炭吸附+高效过滤器 | 2017-12-01
128 | 新桥 | 江阴鑫联金属制品有限公司 | 活性炭吸附+高效过滤器 | 2017-12-01
129 | 新桥 | 中国石油化工股份有限公司江苏江阴雷下加油站 | 油气分离设施 | 2017-12-01
130 | 徐霞客 | 江阴市双盈彩色胶印有限公司 | 水油墨废气治理 | 2017-12-01
131 | 徐霞客 | 江阴市炜仁铝业有限公司 | 喷漆废气治理 | 2017-12-01
132 | 徐霞客 | 江阴双马重工装备有限公司 | 喷漆废气治理 | 2017-12-01
133 | 徐霞客 | 江阴天香染整有限公司 | 热定型废气治理 | 2017-12-01
134 | 徐霞客 | 江阴五岳建筑节能科技有限公司 | 涂层废气治理 | 2017-12-01
135 | 徐霞客 | 无锡市玉邦树脂涂料有限公司 | VOC治理 | 2017-12-01
136 | 月城 | 江苏秋林特能装备有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
137 | 月城 | 江阴创捷电气设备有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
138 | 月城 | 江阴挪赛夫玻璃钢有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
139 | 月城 | 江阴市北海救生设备有限公司 | 漆雾废气净化设备一台 | 2017-12-01
140 | 月城 | 江阴市标贴材料厂 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
141 | 月城 | 江阴市昊天印务有限公司 | 60平方的等离子废气净化机 | 2017-12-01
142 | 月城 | 江阴市恒鼎特钢制品有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
143 | 月城 | 江阴市华盛印刷有限公司 | 60平方的等离子废气净化机 | 2017-12-01
144 | 月城 | 江阴市金之铖日化包装有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
145 | 月城 | 江阴市祥科金属制品有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
146 | 月城 | 江阴卧龙玻璃钢船艇有限公司 | 有机工艺尾气VOCs综合治理 | 2017-12-01
147 | 月城 | 无锡奇安特保温材料有限公司 | 15米排气筒加活性炭吸附 | 2017-12-01
148 | 云亭 | 江苏宝利国际股份有限公司 | 石油行业废气排放新标准 | 2017-06-01
149 | 云亭 | 江阴美源实业有限公司 | 废溶剂回收吸收装置 | 2017-12-01
150 | 云亭 | 江阴市惠帮木业有限公司 | 活性炭吸收装置 | 2017-12-01
151 | 云亭 | 江阴市嘉宝木业有限公司 | 喷涂车间提标改造 | 2017-12-26
152 | 云亭 | 江阴市品森木业有限公司 | 喷涂车间提标改造 | 2017-12-27
153 | 云亭 | 江阴新全盛纺织印染有限公司 | 油烟净化吸收装置 | 2017-12-01
154 | 云亭 | 江阴鑫液机械有限公司 | 喷涂车间提标改造 | 2017-12-25
155 | 云亭 | 无锡百川化工股份有限公司 | 化工项目整体搬迁 | 2017-12-01
156 | 周庄 | 江阴南华塑业有限公司 | 废气设施升级改造 | 2017-12-01
157 | 周庄 | 江阴市江东塑胶有限公司 | 新建表处机废气收集、处理装置 | 2017-12-01
158 | 周庄 | 江阴市山泉污水有限公司 | 臭气收集、处理 | 2017-12-01
159 | 周庄 | 江阴市亿华纺织有限公司 | 废气收集、废气设施升级改造 | 2017-12-01
160 | 周庄 | 江阴市宇源塑化有限公司 | 废气设施升级改造 | 2017-12-01
161 | 周庄 | 江阴市周南污水处理有限公司 | 臭气收集、处理 | 2017-12-01
162 | 祝塘 | 江苏高科电机有限公司 | 喷漆线废气净化装置升级改造 | 2017-06-01
163 | 祝塘 | 无锡大成橡胶制品有限公司 | 刷胶工艺废气净化装置升级改造 | 2017-06-01
164 | 祝塘 | 江阴金山福达化工有限公司 | 2套废气处理设施 | 2017-12-01
165 | 祝塘 | 江阴市福达农化有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01
166 | 祝塘 | 江阴市虹宇印务有限公司 | 印刷废气净化装置升级改造 | 2017-06-01
167 | 祝塘 | 江阴市华腾印染有限公司 | 低温定型机废气净化装置升级改造 | 2017-12-01
168 | 祝塘 | 江阴市立臻染色有限公司 | 定型机废气净化装置升级改造 | 2017-06-01
169 | 祝塘 | 江阴市苏鑫化纤有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01
170 | 祝塘 | 江阴市姚达化纤纺织有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01
171 | 祝塘 | 江阴市优彩环保资源科技股份有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01
172 | 祝塘 | 江阴亿隆化工有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01
173 | 祝塘 | 无锡市造漆厂有限公司 | 1套废气处理设施 | 2017-12-01

## 扬尘治理
表3：
2017年堆场扬尘治理任务表
序号 | 地区 | 港口码头或企业名单 | 泊位名称或主要用途 | 整治措施 | 完成时间
1 | 高新区 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 原料场 | 原料场封闭改造项目 | 2017-09-05
2 | 临港开发区 | 江苏苏龙热电有限公司 | 煤堆场 | 原料场封闭改造项目 | 2017-12-01
3 | 临港开发区 | 中信（江阴）码头有限公司 | 码头堆场 | 煤堆场治理 | 2017-12-01
4 | 临港开发区 | 江苏长达国际物流有限公司 | 码头堆场 | 煤堆场治理 | 2017-12-01
5 | 临港开发区 | 江阴港港口集团大港分公司 | 码头堆场 | 煤堆场治理 | 2017-12-01
6 | 临港开发区 | 江阴港港口集团大澄分公司 | 码头堆场 | 煤堆场治理 | 2017-12-01
7 | 云亭 | 江阴市混凝土工程有限公司 | 物料堆场 | 关停搬迁 | 2017-12-01
8 | 月城 | 江阴市华鼎混凝土有限公司 | 物料堆场 | 堆料场地封闭、扬尘治理 | 2017-12-01
9 | 月城 | 江苏金峰月城水泥有限公司 | 物料堆场 | 堆料场地封闭、扬尘治理 | 2017-12-01

## 热电整合整治表
表4：
2017年热电企业超低排放改造任务表
序号 | 地区 | 企业名称 | 任务内容 | 完成时间
1 | 周庄 | 江阴热电有限公司 | 1号机组 | 2017-12-01
2 | 周庄 | 江阴热电有限公司 | 2号机组 | 2017-12-01
3 | 周庄 | 江阴市周北热电有限公司 | 1号机组 | 2017-12-01
4 | 周庄 | 江阴市周北热电有限公司 | 2号机组 | 2017-12-01
5 | 周庄 | 江阴市新源热电有限公司 | 1号机组 | 2017-12-01
6 | 周庄 | 江阴市新源热电有限公司 | 2号机组 | 2017-12-01
7 | 华士 | 江阴市华西热电有限公司 | 1号机组 | 2017-12-01
8 | 华士 | 江阴市华西热电有限公司 | 2号机组 | 2017-12-01
9 | 华士 | 江阴市华西热电有限公司 | 3号机组 | 2017-12-01
10 | 高新区 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 1号机组 | 2017-12-01
11 | 高新区 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 2号机组 | 2017-12-01

## 化工园区
表5：
2017年化工园区整治任务表
序号 | 地区 | 整治内容 | 完成时间
1 | 高新区 | 2017年制订落实环境防护距离的具体实施方案，并启动实施；2018年底全面完成。 | 2017年-2018年
2 | 临港开发区 | 落实化工园区环境防护距离要求 | 2017-12-01
3 | 高新区 | 根据省厅文件要求建立园区统一的LDAR管理系统 | 2017-12-02
4 | 临港开发区 | 根据省厅文件要求建立园区统一的LDAR管理系统 | 2017-12-03

## 工业窑炉整治
表6：
2017年工业窑炉整治任务表
序号 | 地区 | 实施单位 | 实施内容 | 是否列入省目标 | 完成时间
1 | 徐霞客 | 江阴市凯迪轻工机械有限公司 | 1台冲天炉改电炉 | 是 | 2017-12-06
2 | 徐霞客 | 江阴市荣达压铸有限公司 | 2台熔炼炉煤改气 | 是 | 2017-12-07
3 | 徐霞客 | 江阴市兴港铝业有限公司 | 2台熔炼炉煤改气 | 是 | 2017-12-08
4 | 徐霞客 | 江阴市协昌铝业有限公司 | 1台熔炼炉煤改气 | 是 | 2017-12-09
5 | 徐霞客 | 江阴超利压铸有限公司 | 2台熔炼炉煤改气 | 是 | 2017-12-10
6 | 祝塘 | 江阴市百舸有色金属材料有限公司 | 2台熔炼炉煤改气 | 是 | 2017-12-05
7 | 祝塘 | 江阴市祝塘东新型材厂 | 整厂关停 | 否 | 2017-12-25
8 | 顾山 | 无锡鸿昌精密机械有限公司翻砂车间 | 关停 | 否 | 2017-12-25
9 | 华士 | 江阴博威合金材料有限公司 | 熔炼炉除尘设施改造 | 否 | 2017-12-25
10 | 华士 | 江阴龙砂铝业有限公司 | 熔炼炉除尘设施改造 | 否 | 2017-06-01
11 | 澄江 | 江阴市宏茂锻造有限公司 | 3台煤气发生炉、3台加热炉、4台退火炉的煤改气 | 否 | 2017-06-02

## 土壤防治
表7：
2017年土壤污染防治场地调查任务表
序号 | 地区 | 目标任务数
1 | 高新区 | 2
2 | 临港开发区 | 2
3 | 璜土 | 2
4 | 澄江 | 2
5 | 顾山 | 2
6 | 华士 | 2
7 | 南闸 | 2
8 | 青阳 | 2
9 | 徐霞客 | 3
10 | 月城 | 2
11 | 云亭 | 2
12 | 长泾 | 2
13 | 周庄 | 4
14 | 祝塘 | 2
15 | 新桥 | 1
合计 |  | 32

## 河道整治
表8：
2017年黑臭河道综合整治任务表
序号 | 地区 | 河道名称 | 备注
1 | 高新区 | 1条以上 | 各镇街园每年整治1条以上黑臭河道，整治长度不小于1.5公里，消除劣Ⅴ类。
2 | 临港开发区 | 1条以上
3 | 璜土 | 1条以上
4 | 祝塘 | 1条以上
5 | 周庄 | 1条以上
6 | 华士 | 1条以上
7 | 新桥 | 1条以上
8 | 澄江 | 1条以上
9 | 南闸 | 1条以上
10 | 青阳 | 1条以上
11 | 月城 | 1条以上
12 | 徐霞客 | 1条以上
13 | 长泾 | 1条以上
14 | 顾山 | 1条以上
15 | 云亭 | 1条以上

## 无锡考核河道
表9：
2017年无锡考核河道整治任务表
序号 | 河道名称 | 涉及地区 | 水质要求 | 备注
1 | 白屈港 | 高新区、徐霞客、云亭 | Ⅲ | 2016年结转项目
2 | 新夏港河 （锡澄运河） | 临港开发区、青阳、月城、南闸 | Ⅲ
3 | 张家港河 （二干河） | 顾山、周庄、华士、长泾、新桥 | Ⅲ
4 | 申港河 | 临港开发区 | Ⅲ
5 | 桃花港 | 临港开发区 | Ⅲ
6 | 黄昌河 | 南闸 | Ⅲ
7 | 青祝运河 | 青阳、徐霞客、祝塘 | Ⅳ
8 | 新沟河 | 临港开发区 | Ⅲ
9 | 东青河 | 顾山、长泾 | Ⅲ
10 | 利港河 | 临港开发区 | Ⅲ | 2017年开工项目
11 | 东横河 | 高新区、澄江 | Ⅳ
12 | 西横河 | 临港开发区、澄江 | Ⅳ
13 | 应天河 | 云亭、澄江、周庄 | Ⅲ

## 固废管理
表10：
2017年固体废物管理任务表
序号 | 地区 | 危废经营单位规范化管理抽查合格率 | 危废产生单位规范化管理抽查合格率 | 污泥安全处置率，污泥台账规范，报表如实及时上报 | 污泥处置能力建设 | 秦望山危废焚烧一期项目建设 | 凯江农化（固废填埋）地块污染防治调查评估修复
1 | 高新区 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | / | /
2 | 临港开发区 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | 焚烧500吨/日 | 污泥干化项目取得实质性进展
3 | 祝塘 | / | 90％以上 | 95％以上 | / | /
4 | 周庄 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | 焚烧150吨/日 | /
5 | 华士 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | / | /
6 | 新桥 | / | 90％以上 | 95％以上 | / | /
7 | 澄江 | / | 90％以上 | 95％以上 | / | /
8 | 南闸 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | / | /
9 | 青阳 | / | 90％以上 | 95％以上 | / | / | 完成凯江农化（固废填埋）地块污染防治调查、评估
10 | 月城 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | 焚烧100吨/日 | 焚烧填埋项目达到上级要求，解除区域限批
11 | 徐霞客 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | / | /
12 | 长泾 | / | 90％以上 | 95％以上 | 焚烧100吨/日 | /
13 | 顾山 | 95％以上 | 90％以上 | 95％以上 | / | /
14 | 云亭 | / | 90％以上 | 95％以上 | / | /

## 清洁生产
表11：
2017年清洁生产审核任务表
序号 | 地区 | 企业名称 | 备注
1 | 澄江 | 江阴长青环保工程有限公司 | 2015年度 黑色企业
2 | 云亭 | 江阴市明信铝业有限公司 | 2015年度 黑色企业
3 | 青阳 | 江阴市普海铝业有限公司 | 2015年度 黑色企业
4 | 月城 | 江阴市星球镀锌有限公司 | 2015年度 黑色企业
5 | 徐霞客 | 江阴市双达钢业有限公司 | 2015年度 黑色企业
6 | 徐霞客 | 江阴市东方金刚石工具有限公司 | 2015年度黑色企业/省厅拟定名单
7 | 徐霞客 | 江阴市富源表面处理有限公司 | 2015年度 黑色企业
8 | 长泾 | 江阴市新泰塑胶有限公司 | 2015年度 黑色企业
9 | 祝塘 | 江苏高科电机有限公司 | 2015年度黑色企业/省厅拟定名单
10 | 华士 | 江阴市宝丰钛业科技有限公司 | 2015年度黑色企业/省厅拟定名单
11 | 华士 | 江阴金天污水处理有限公司 | 2015年度 黑色企业
12 | 华士 | 江阴市博泰金属制品有限公司 | 2015年度 黑色企业
13 | 周庄 | 江阴市龙山金属制品有限公司 | 2015年度 黑色企业
14 | 周庄 | 江阴市金达纸业有限公司 | 2015年度 黑色企业
15 | 周庄 | 江阴龙鼎环保科技有限公司 | 2015年度黑色企业/省厅拟定名单
16 | 周庄 | 江阴市定山不锈钢酸洗厂 | 2015年度 黑色企业
17 | 周庄 | 江阴隆光铝业有限公司 | 2015年度 黑色企业
18 | 周庄 | 江阴碧悦污水处理有限公司 | 2015年度 黑色企业
19 | 周庄 | 江阴市周北污水处理有限公司 | 2015年度黑色企业/省厅拟定名单
20 | 澄江 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 省厅拟定名单
21 | 南闸 | 江阴市东泽铝业科技有限公司 | 省厅拟定名单
22 | 南闸 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | 省厅拟定名单
23 | 高新区 | 帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司 | 省厅拟定名单
24 | 高新区 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 | 省厅拟定名单
25 | 高新区 | 贝卡尔特（江阴）超硬复合新材料有限公司 | 省厅拟定名单
26 | 高新区 | 中国贝卡尔特钢帘线有限公司 | 省厅拟定名单
27 | 云亭 | 江阴南方新能源科技有限公司 | 省厅拟定名单
28 | 华士 | 江阴东华铝材科技有限公司 | 省厅拟定名单
29 | 华士 | 江阴市长江钢带有限公司 | 省厅拟定名单
30 | 华士 | 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 省厅拟定名单
31 | 华士 | 江阴市华丰乳化液处置利用有限公司 | 省厅拟定名单
32 | 周庄 | 江阴中奕达铝业有限公司 | 省厅拟定名单
33 | 周庄 | 江阴绿水机械有限公司 | 省厅拟定名单
34 | 临港开发区 | 江阴市长江化工有限公司 | 省厅拟定名单
35 | 临港开发区 | 江阴宗承钢铁有限公司 | 省厅拟定名单
36 | 临港开发区 | 江阴泓联镀锌钢板有限公司 | 省厅拟定名单
37 | 临港开发区 | 江苏海伦石化有限公司 | 省厅拟定名单
38 | 临港开发区 | 汉邦（江阴）石化有限公司 | 省厅拟定名单
39 | 临港开发区 | 江阴市马盛金属再生资源有限公司 | 省厅拟定名单
40 | 临港开发区 | 无锡利信能源科技有限公司 | 省厅拟定名单
41 | 徐霞客 | 海润光伏科技股份有限公司 | 省厅拟定名单
42 | 月城 | 光大环保能源（江阴）有限公司 | 省厅拟定名单
43 | 月城 | 江阴春兴合金有限公司 | 省厅拟定名单
44 | 长泾 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 省厅拟定名单
45 | 祝塘 | 江阴市祝塘永昌水处理有限公司 | 省厅拟定名单
46 | 徐霞客 | 江阴市中润化工有限公司

## 许可证
表12：
2017年排污许可证发放任务表
序号 | 地区 | 任务数 | 备注
1 | 高新区 | 75
2 | 临港开发区 | 300
3 | 璜土 | 115
4 | 澄江 | 70
5 | 南闸 | 110
6 | 云亭 | 70
7 | 华士 | 240
8 | 周庄 | 355
9 | 新桥 | 10
10 | 顾山 | 175
11 | 长泾 | 175
12 | 祝塘 | 50
13 | 徐霞客 | 200
14 | 青阳 | 165
15 | 月城 | 90
| 合计 | 2200
备注：排污许可证具体发放任务数将根据上级要求进行调整。

## 园区环评
表13：
2017年工业集中区规划环评跟踪评价任务表
序号 | 地区 | 要 求 | 备注
1 | 高新区 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
2 | 临港开发区 | 完成利港化工园区规划环评和石庄化工园区规划环评跟踪评价的省厅报批，其余园区开展环评跟踪评价工作
3 | 澄江 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
4 | 南闸 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
5 | 云亭 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
6 | 华士 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
7 | 周庄 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
8 | 新桥 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
9 | 顾山 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
10 | 长泾 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批
11 | 祝塘 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
12 | 徐霞客 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
13 | 青阳 | 排查工业集中区存在问题，提出整改措施和方案
14 | 月城 | 完善工业集中区规划环评跟踪评价内容，完成报批

## 生态规划
表14：
2017年生态文明规划编制任务表
序号 | 地区 | 要求 | 备注
1 | 高新区 (城东街道) | 生态文明规划编制完成并组织实施 | 按照国家生态文明建设示范区管理规程（试行），对照《国家生态文明镇村指标》环发（2014）12号，完成编制国家生态文明建设示范乡镇规划，并通过无锡组织的评审，报请市政府批准实施。
2 | 临港开发区(临港街道) | 生态文明规划编制完成并组织实施
3 | 璜土 | 生态文明规划编制完成并组织实施
4 | 祝塘 | 生态文明规划编制完成并组织实施
5 | 周庄 | 生态文明规划编制完成并组织实施
6 | 华士 | 生态文明规划编制完成并组织实施
7 | 新桥 | 生态文明规划编制完成并组织实施
8 | 澄江 | 生态文明规划编制完成并组织实施
9 | 南闸 | 生态文明规划编制完成并组织实施
10 | 青阳 | 生态文明规划编制完成并组织实施
11 | 月城 | 生态文明规划编制完成并组织实施
12 | 徐霞客 | 生态文明规划编制完成并组织实施
13 | 长泾 | 生态文明规划编制完成并组织实施
14 | 顾山 | 生态文明规划编制完成并组织实施
15 | 云亭 | 生态文明规划编制完成并组织实施

## 中央督查整改
表15：
2017年中央环保督查整改任务表
序号 | 地区 | 督办 序号 | 原受理编号 | 整改内容 | 整改期限
1 | 周庄 | 3 | 3 | 江阴市周庄镇长南村企业的集中式污水处理厂夜间味道刺鼻，距离佳华悦庭小区较近，气味扰民。投诉人前期多次向相关部门反映，未得到有效处置。 | 2017.4
2 | 临港 开发区 | 4 | 18 | 1、江阴市石庄化工园区环评时周边群众不知情；澄星集团下属热电厂等几家企业未批先建及三同时有问题；2、化工园区内还有其他企业有未批先建的情况，化工园区有恶臭气味；3、想了解化工园区卫生防护距离1公里是否符合要求；4、园区内企业偷排废水；5、希望限制化工园规模。 | 2017.6
3 | 澄江 | 6 | 35 | 江阴市文富二区附近7、8家饭店污水排到小区污水管导致小区下水道堵塞，饭店油烟扰民。 | 2017.4
4 | 临港 开发区 | 22 | 30 | 江阴市申港街道申兴村野田里组两三百米处有十余家养猪场污水、猪粪直排河道，污水处理设施不到位，造成河道黑臭。村一两公里处有一家化工企业于2014年建成生产，位于常州市天宁区郑陆新沟桥附近，废水排放至河道造成河道污染。村里面雨污管网不通，前期向12345反映，未得到解决。 | 2017.12
5 | 长泾 | 25 | 54 | 无锡江阴市长泾镇虹桥路镇政府旁边的垃圾中转场臭味严重。投诉人人为垃圾中转场选址不当，影响较大，建议搬迁。 | 2017.4
6 | 长泾 | 30 | 14 | 无锡市江阴市长泾镇王家村有养鹌鹑鸟的养殖户，气味大、现在还剩一家。 | 2017.12
7 | 澄江 | 31 | 15 | 江阴市文浮北路大统华浮桥菜场的“百盛烧烤店”油烟噪声污染严重。通富北路和文浮北路十字路口西面的餐饮界几十家餐饮店油烟噪声扰民。 | 2017.4
8 | 华士 | 33 | 7 | 江阴市华士镇环宇橡塑公司废气污染，造成周边居民身体异常，希望该厂搬迁。投诉人2016年7月25日上午向江阴市环保局华士分局投诉该厂废气污染。 | 2017.4
9 | 顾山 | 40 | 3 | 江阴市顾山镇“华美印染厂”、“香山印染厂”等多家印染厂气味很大。 | 2017.6
10 | 澄江 | 41 | 8 | 江阴市澄江镇海文定路40号东方明珠小区楼下开了个“子梳酸菜鱼”。环保局禁止其开店，但该店置之不理，拒不执行，油烟影响较大，卫生环境差。认为政府部门对餐饮油烟无有效的管理办法。 | 2017.4
11 | 华士 | 42 | 15 | 江阴市“江阴市宇洁环保科技有限公司”经常排放刺鼻气味，导致周边树木都死亡。 | 2017.4
12 | 周庄 | 43 | 45 | 无锡市江阴市周庄镇长青路29号“江东科技厂”烧煤炭，排放烟气污染环境。 | 2017.4
13 | 周庄 | 44 | 35 | 江阴市周庄镇沙滩路江阴“江东塑胶有限公司”废气扰民。 | 2017.6
14 | 周庄 | 45 | 16 | 无锡市江阴市周庄镇倪家巷“江苏倪家巷集团有限公司”污水处理的污泥堆放在倪家巷定山山脚下。 | 2017.12
15 | 周庄 | 47 | 78 | 无锡市江阴市周庄镇山泉村附近有很多染色厂（鑫泉、成功、穗欣等),废气、废水污染环境。 | 2017.4
16 | 华士 | 53 | 10 | 无锡市江阴市华西村8村“华西香猪苑”养猪场猪粪废水直排北面河道，臭味扰民。 | 2017.6
17 | 周庄 | 55 | 43 | 无锡市江阴市周庄镇长南村海达橡塑周边气味重，晚上比较严重，企业较多。 | 2017.4
18 | 周庄 | 58 | 15 | 江阴市周庄镇华宏集团无证无照新建一个燃煤发电厂，刚建2个月。举报人称该发电厂没有手续。 | 2017.4
19 | 祝塘 | 69 | 8 | 江阴市祝塘镇生活垃圾非法填埋在五福村杨加河头西面低洼的农田，从去年7月到现在大概有4-5万吨垃圾填埋。 | 2017.12
20 | 顾山 | 70 | 20 | 江阴市北国社区，镇中心有条河，河水发黑，有泡沫，有臭味，有大量污水流入。长期反映，未解决。 | 2017.6
21 | 周庄 | 71 | 29 | 江阴市周庄镇陶城大桥北面河边有家“江阴市巨洋铸造材料有限公司”烧的煤炉产生烟尘，从外面拉回来的铸造沙再生（用火烧杂质），产生的气味让居民胸闷，不能呼吸。没有通过环评，营业执照是做贸易的，现在却在生产，严重影响居民生活。 | 2017.4
22 | 顾山 | 76 | 100 | 投诉人不满江阴市顾山镇江阴市“东达金属制件有限公司”环境污染问题答复意见书：投诉人多次反映东达公司生物颗粒及粉尘污染问题，村、镇领导均不处理。2015年7月22日10点20分至12点10分，项目停产测试，制造假数据；2016年4月8日向无锡市环保局提交行政复查申请，但是无锡市环保局文件中没有提到生物颗粒有哪些化工成分，粉尘中的白色物质是什么。对村民呼吸道不适也未做出解释。还有其他小化工厂，有的涂改环评距离，有的和村庄相连。 | 2017.4
23 | 顾山 | 78 | 14 | 江阴市顾山镇沈舍村有一家顾某开的印染小作坊清洗废水直排西径河。 | 2017.4
24 | 顾山 | 82 | 12 | 江阴市顾山镇“江阴市益佳耐火材料有限公司”燃煤锅炉排放黑烟扰民，前期向当地环保部门反映过，当地环保部门责令其停止烧煤，但是企业还是在烧煤。 | 2017.4
25 | 青阳 | 83 | 94 | 江阴市青阳镇镇西“江阴凯江农化有限公司”已关停近十年，多年来地下填埋了大量的化工残渣和未经处理并带有重污染的有机苯胺类残渣，土地污染严重。 | 2017.12
26 | 周庄 | 84 | 30 | 江阴市周庄镇鸡笼山村内有大量人造皮革企业名为龙胜、龙达、龙利达、威威塑胶，废气扰民。前期向江阴市相关部门反映，没有有效解决。 | 2017.6
27 | 临港 | 85 | 54 | 江阴市临港街道申南村里有个大水坑，近几年被扔了大量建筑垃圾，装修垃圾，河水长期黑臭。原来村里两个化工厂拆迁后，土壤里一直有气味散发。 | 2017.6
28 | 华士 | 86 | 6 | 无锡市江阴市华士镇“江阴博威合金材料有限公司”早上和晚上排放废气。 | 2017.6
29 | 华士 | 87 | 62 | 无锡市江阴市华士镇“海达特种人革有限公司”每天夜间使用燃煤锅炉，夜间排放的废气异味扰民，将残液混在垃圾中倒出。 | 2017.6
30 | 徐霞客 | 89 | 74 | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇村村后面一条河十余亩水面养猪场将猪粪放河面，导致河道污染。养殖的鱼死亡。 | 2017.4
31 | 徐霞客 | 91 | 12 | 江阴市徐霞客镇阳庄村有8-9家养猪场，猪粪臭味扰民，废水直排。 | 2017.12
32 | 徐霞客 | 94 | 44 | 江阴市徐霞客镇朋林村一条河浜河水污染严重。 | 2017.4
33 | 周庄 | 97 | 36 | 江阴市周庄镇“海豹水泥制品有限公司”往北200米的一家朱某开的矿渣水泥厂排放废水、污泥到张家港河。 | 2017.4

## 三个一批
表16：
2017年“三个一批”整治和关停任务表
序号 | 地区 | 整改数 | 关停数 | 完成期限
1 | 澄江 | 118 | 1 | 2017-06-01
2 | 南闸 | 173 | 5 | 2017-06-01
3 | 高新区 | 130 | 1 | 2017-06-01
4 | 云亭 | 115 | 8 | 2017-06-01
5 | 临港开发区 | 515 | 7 | 2017-06-01
6 | 璜土 | 206 | 6 | 2017-06-01
7 | 月城 | 155 | 4 | 2017-06-01
8 | 青阳 | 275 | 5 | 2017-06-01
9 | 徐霞客 | 327 | 11 | 2017-06-01
10 | 周庄 | 566 | 22 | 2017-06-01
11 | 华士 | 434 | 27 | 2017-06-01
12 | 新桥 | 14 | 1 | 2017-06-01
13 | 长泾 | 259 | 26 | 2017-06-01
14 | 顾山 | 294 | 5 | 2017-06-01
15 | 祝塘 | 49 | 2 | 2017-06-01
| 合 计 | 3630 | 131

## 农村环境整治
表17：
2017年覆盖拉网式农村环境综合整治任务表
序号 | 地区 | 村庄数量 | 建议
1 | 高新区 | 1个 | 各镇街园每年完成1个行政村（200户以上）覆盖拉网式农村环境综合整治。
2 | 临港开发区 | 1个
3 | 璜土 | 2个
4 | 祝塘 | 1个
5 | 周庄 | 1个
6 | 华士 | 1个
7 | 新桥 | 1个
8 | 澄江 | 1个
9 | 南闸 | 1个
10 | 青阳 | 1个
11 | 月城 | 1个
12 | 徐霞客 | 1个
13 | 长泾 | 1个
14 | 顾山 | 1个
15 | 云亭 | 1个
| 合计 | 16个

## 核与辐射
附18：
2017年核与辐射监管任务表
序号 | 地区 | 放射源 单位数 | 传感网安装数 | 射线装置单位数 | 废旧金属熔炼单位数 | 监管要求
1 | 高新区 | 10 | 2 | 29 | 1 | 1、领（换）证率、废源回收率100%；2、辐射工作单位（包括废旧金属熔炼单位）每年检查不少于1厂次/家；3、γ放射源使用单位、X射线装置使用单位网上申报率不低于90%；4、γ放射源使用单位在线监控现场端不得有“不正常运行”情况。（注：放射源应用单位在接到环保分局限期整改通知书后7个工作日内，应当完成维修并确保传感网现场端正常运转，否则，视为传感网现场端不正常运行。）
2 | 云亭 | 2 | 1 | 7 | 1
3 | 澄江 | 3 | 2 | 25 | 2
4 | 南闸 | 3 | 2 | 2
5 | 璜土 | 4 | 2 | 5
6 | 临港开发区 | 10 | 2 | 22 | 2
7 | 徐霞客 | 2 | 1 | 12
8 | 月城 | 3 | 2 | 2 | 2
9 | 青阳 | 1 | 0 | 6
10 | 长泾 | 4 | 1 | 6
11 | 顾山 | 1 | 1 | 5
12 | 祝塘 | 0 | 0 | 2
13 | 华士 | 28 | 25 | 8 | 1
14 | 新桥 | 2 | 1 | 4
15 | 周庄 | 18 | 13 | 11 | 2
16 | 合计 | 91 | 55 | 146 | 11

## IC卡
附19：
2017年IC卡安装任务表
序号 | 地区 | 安装任务（个） | 备注
1 | 高新区 | 4
2 | 临港开发区 | 5
3 | 璜土 | 1
4 | 澄江 | 1
5 | 南闸 | 1
6 | 云亭 | 5
7 | 月城 | 1
8 | 青阳 | 2
9 | 徐霞客 | 7
10 | 华士 | 12
11 | 周庄 | 10
12 | 新桥 | 1
13 | 长泾 | 4
14 | 顾山 | 4
15 | 祝塘 | 2
| 合计 | 60
注：2017年新增IC卡原则上造纸、印染及重金属排放企业均须完成全覆盖，并在涉重废水间歇性排放口实行时段排放控制要求。

## 减排
附20：
2017年主要水污染物减排比例任务表
序号 | 地区 | 2017年减排比例%
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷
1 | 澄江 | 3.7333 | 3.7333 | 3.9333 | 4.3333
2 | 高新区 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1
3 | 临港开发区 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5
4 | 璜土 | 4.5333 | 4.5333 | 4.7333 | 5.1333
5 | 南闸 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8
6 | 云亭 | 3.3333 | 3.3333 | 3.5333 | 3.9333
7 | 月城 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2
8 | 青阳 | 2.9333 | 2.9333 | 3.1333 | 3.5333
9 | 徐霞客 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5
10 | 周庄 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.9
11 | 华士 | 4 | 4 | 4.2 | 4.6
12 | 新桥 | 4.5333 | 4.5333 | 4.7333 | 5.1333
13 | 长泾 | 3.7333 | 3.7333 | 3.9333 | 4.3333
14 | 顾山 | 3.7333 | 3.7333 | 3.9333 | 4.3333
15 | 祝塘 | 3.3333 | 3.3333 | 3.5333 | 3.9333
注：年度考核任务完成以各区域辖区内的水质考核断面质量达标改善为基本条件，完成比例为参考条件，具体以减排考核办为准。