## 2020年
江阴市电子商务进农村综合示范项目公开公示表
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 完成时限 | 绩效目标 | 完成情况 | 承办单位 | 责任人
1 | 电子商务人才培训和培养 | 为电子商务人才培训和培养，为加强与江阴电子商务协会、电子商务产业园、知名电子商务企业、优秀电商创业企业及专业电商培训机构、协作，采取理论加实战、直播互动教学等手段，培养优秀的电商储备人才，建立江阴电子商务人才数据库，进一步带动本地电商创业。 | 169万 | 2022.8 | 项目服务期内完成公开课电商普及类课程3000人次，实操课2480人次，专题讲座320人次，技能提升课200人次。 | 项目服务期完成公开课电商普及类课程1265人次，实操课107人次，专题讲座82人次，技能提升课131人次。 | 江阴市澄壹电子商务产业发展有限公司 | 童亮一
2 | 产品开发设计、溯源与品控体系建设 | 立足江阴市优质农产品资源、政策支持、基础设施等产业现状，采用信息化技术构建江阴市农产品区域公共品牌和品控溯源体系，促进本地农产品商品化、品牌化、标准化，加快增长方式从以量为主向量质并重转变，保证农产品质量安全，全力提升江阴农产品品牌整体形象。 | 105万 | 2022.8 | 1.强化农产品价值。2.整合上下游资源。3.通过品控溯源体系建设，实现江阴市农产品全程追溯、强化监管、优化管理、拓展营销的目标. | 完成前期实地考察与摸底调研，结合江阴实际情况进行了区域品牌建设方案的二次提案。溯源与品控体系建设方面，完成江阴市农产品质量安全溯源平台搭建，完成对三家公司的视频监控的安装。完成2家公司的小气象站的安装，监测电商农产品的生产源头，追溯监测种植企业土壤、空气湿度等环境情况。 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 郑乐平
3 | 电商服务信息系统 | 搭建线上一站式公共服务平台和大数据系统，建设多渠道公共服务平台，解决电商企业在线孵化，基础建设扶持，以及大数据信息共享问题。 | 38万 | 2022.8 | 1.公共服务信息展示平台：进行全套的UI界面设计，功能栏目要求便捷化、可视化、可扩展化。2.电商数据报送系统：建立企业和镇（街）、村服务站三级服务中心的运营数据；全市电商企业自行数据报送系统，信用体系管理，行业数据报送。 |  | 江阴同讯科技有限公司 | 王伍夏
4 | 市级电子商务公共服务中心建设 | 江阴市融媒体中心B座大楼1-2层施工装饰。 | 225.694万 | 2020.12 | 完成市级电商公共服务中心1-2楼建设 | 完成度98%，装修、消防、弱电已经基本完成，还有部分后续整改工作正在进行，全面完成将在2021年1月底。 | 1.江阴市房屋建设工程有限公司（1楼）。2.江苏胜达建设有限公司（2楼）。3.江阴市梦达建设有限公司（智能化系统采购）。4.江阴澄冠五交化有限公司（空调）。5.江阴市恒安消防工程有限公司。6.江苏中源工程管理股份有限公司无锡分公司（监理）。7.中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司江阴分公司（招标代理费）8.江阴东港智能工程有限公司（会议室大屏）9.无锡大研建筑装饰工程有限公司（家具采购）10.江阴众成科技发展有限公司、欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司江阴分公司（办公设备） | 周璐、朱江红、蔡征、黄沈忠、陈建龙、吴成勋、严静、张霞东谈亦之、汪燕