澄农发〔2020〕65号

关于印发《江阴市璜土镇中央财政

农业产业强镇示范建设项目工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处、各相关部门：

为更好推进璜土镇中央财政农业产业强镇示范建设项目的实施，推动江阴现代农业发展，现制定《江阴市璜土镇中央财政农业产业强镇示范建设项目工作方案》，现印发给大家。

江阴市农业农村局

2020年12月5日

江阴市璜土镇中央财政农业产业强镇

示范建设项目工作方案

2019年4月份，江阴市农业农村局组织璜土镇申报了2019年中央财政农业产业强镇示范建设建设，通过评审、答辩等流程，7月份，璜土镇被确定为江苏省15个中央财政农业产业强镇示范建设项目承担单位，获得中央财政1000万元专项资金扶持。项目确定后，璜土镇制定了实施，落实项目实施地块，农业农村局和财政局对项目实施方案和资金使用方案进行了批复。根据省农业农村厅要求，农业农村局成立了江阴市璜土镇中央财政农业产业强镇示范建设项目工作指导小组。璜土镇成立了工作推进小组，正按照实施方案开展项目建设，为更好地指导项目建设，完成项目建设各项任务，达到项目绩效效果，特制定《江阴市璜土镇中央农业产业强镇示范建设项目工作方案》。

一、指导思想

牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实“产业兴旺、百姓富裕”乡村振兴战略，以深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农村发展新动能为主线，以完善利益联结机制为核心，以要素集聚和模式创新为动力，以璜土万亩葡萄为主导产业，优化产业布局，引导产业集聚，延伸产业链条，拓展产业多功能，发展产业新业态，融合发展各类经营主体，努力打造成为一个产业特色鲜明、要素高效聚集、功能更加健全、产业链更加完整、设施装备更加先进，生产方式绿色，经济效益显著，与农民利益联结紧密，全面促进农业增效、农民增收、农村增绿。

二、目标任务

通过璜土镇产业强镇示范建设项目实施，带动社会资本和政府投资超3000万元，实现农民增收10%的增长，把璜土镇建成以璜土葡萄产业为基础，合作社、农业企业、家庭农场为核心，美丽乡村建设为重点的农村一二三产业融合示范镇。

1．建设目标。到2020年底前，建成高效农业产业服务中心及葡萄种植示范园。以服务为中心，以技术创新为突破口，组织生产，提高农产品的附加值。具体为：占地100亩全自动物联网技术控制示范标准园、农村电商孵化中心、农村科技服务超市、商品化处理包装流水示范车间、农品检测中心、农产品展销展示区、葡萄文化展览馆。打造成AAA级以上服务功能的旅游区；设置媒介发布、商务交流洽谈、信息咨询发布、产品展示功能，同时把葡萄协会、技术中心、研究所、电商、益农信息社、科技服务超市、农特产展销等入驻该区。

2．增收目标。通过项目的建成，逐步整合资源，以农业公司、合作社、家庭农场为主的农村经济组织，逐步构建长效的联农带农机制，完善现有的土地流转等利益分配机制，农民收入年均增长超过8%，农民人均可支配收入高于江阴平均水平的18%。建立完善的生态环境保护措施或制度，明确责任。到2021年末，璜土南区常泽桥、篁村、汇南、利城、璜土等村基本达到省级美丽乡村标准。

3．完善农业产业链。以1.2万亩葡萄为主导产业，通过葡萄避雨栽培设施建设提高果品品质，完成省级著名商标认定、省级名牌产品认定，实现绿色食品认证。并配套建设冷库、包装、发货区，引进产品开发团队，把自酿葡萄酒、藤编工艺品技术进行提升，围绕葡萄为主题开发更多适合各类消费人群的中高档旅游产品。大力发展“农业+旅游”模式，着力引进优质项目，建设环镇生活慢道，重点扶持农业合作社、家庭农场建设，鼓励和支持社员发展葡萄采摘园、农家乐、休闲和观光农业、自酿葡萄酒等延伸产品。现有具备基本接待能力的大眼农庄、天一农场、龙源农庄、梨香园、故乡情农庄等5家农庄，总占地面积620余亩，可一次性接待800人；现代农业观光园、兴旺果园、雅迪葡萄园等专门采摘场所3家，一次性接待可达1500余人。逐步形成农业带动旅游、旅游促进农业的发展格局。

三、资金使用

1．补助对象：江阴故乡情农业发展有限公司、璜土镇葡萄协会；

2．补助标准及方案。

葡萄产业示范园建设工程

建设70亩高效葡萄标准示范种植园，投资1180万元。采用新技术、新种植模式建设葡萄标准园，采用温控大棚，全程物联网技术控制，主要起到示范效应，提高农品附加值，具有推广价值。建设葡萄博览园，进一步把璜土葡萄40年的种植历史予以呈现，记载璜土葡萄发展历史，推动璜土葡萄品牌效应。

（1）建设70亩高标准钢架大棚，投资560万元。（建设单位：江阴故乡情农业发展有限公司）

（2）物联网控制中心及大数据分析中心，投资240万元。（建设单位：江阴故乡情农业发展有限公司）

（3）肥水全自动浇灌系统，投资170万元。（建设单位：江阴故乡情农业发展有限公司）

（4）葡萄博览园，总投资210万元。（建设单位：江阴市璜土葡萄协会）

公共服务平台建设工程

（1）农产品展销中心，投资300万元。建设2000平方米的农产品销售中心，促进辖区农产品集聚展销，产生品牌效应，专门设立交易平台、检测平台、分拣平台，提升农产品入市水平，建立信息化电子平台，公布每日产品价格，供经纪人、批发商选择产品。（建设单位：江阴市璜土葡萄协会）

（2）电商孵化中心，投资250万元。建设1000平方米的电商孵化中心，全镇现有各类农产品网络销售20家入驻电商中心，从事葡萄等农产品的线上销售，形成集聚优势，优化物流平台，降低农品输出成本。（建设单位：江阴故乡情农业发展有限公司）

（3）商品化处理车间，投资120万元。建设1000平方米的产品商品化处理示范车间，处理车间对产品进行分拣、分级，采用现代包装技术，提高产品的商品化程度，用示范引领，促进全镇农产品水平，提高产品附加值。（建设单位：江阴市璜土葡萄协会）

（4）农村科技服务超市，投资200万元。建设650平方米农村科技服务平台，主要提供零差价的各类葡萄产业所需要的农资、投入品，对全区域葡萄产业提供可靠的技术支撑，建立农业科技技术工程服务队，常年组织果农培训，加强自身服务能力提升，积极开展产业兴镇示范行动，在人才上得到有效保障。（江阴故乡情农业发展有限公司）

资金使用方向表

| 项目 类别 | 费用明细 | 单位 | 工程量 | 合计 万元 | 中央 财政 （万元） | 自筹 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葡萄产业示范园建设工程 | 高标准钢架大棚设施建设 | 亩 | 70 | 560 | 500 | 60 |
|  | 物联网控制技术及大数据分析中心 | 亩 | 70 | 240 |  | 240 |
|  | 肥水灌溉全自动系统 | 亩 | 70 | 170 |  | 170 |
|  | 葡萄博览园 | 亩 | 10 | 210 | 210 |  |
|  | 小计 |  |  | 1180 | 710 | 470 |
| 公共服务平台建设 | 农产品展销中心 | 平米 | 2000 | 300 | 170 | 130 |
|  | 电商孵化中心 | 平米 | 1000 | 250 |  | 250 |
|  | 商品化处理车间 | 平米 | 1000 | 120 | 120 |  |
|  | 农村科技超市 | 平米 | 650 | 200 |  | 200 |
|  | 小计 |  |  | 870 | 290 | 580 |
| 基础设施建设 | 水利设施 | 亩 | 100 | 360 |  | 360 |
|  | 环境建设 |  |  | 230 |  | 230 |
|  | 小计 |  |  | 590 |  | 590 |
|  | 合计 |  |  | 2640 | 1000 | 1640 |

1000万奖补资金使用方案表

| 项目类别 | 费用明细 | 单位 | 工程量 | 中央财政 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 葡萄产业示范园建设工程和公共服务平台建设 | 高标准钢架大棚 设施建设 | 亩 | 70 | 500 |
|  | 农产品产销中心 | 平方米 | 2000 | 170 |
|  | 葡萄博览园 | 亩 | 10 | 210 |
|  | 商品化处理车间 | 平方米 | 1000 | 120 |
|  | 小计 |  |  | 1000 |

四、主要措施

1．健全推进机制

一是加强组织领导。发挥江阴市璜土镇中央财政农业产业强镇示范建设项目工作指导小组的组织协调作用，形成工作合力，全力以赴指导好强镇示范项目的建设；发挥璜土镇工作推进小组的推动能力，协调好核心项目所在村与建设单位，全力以赴落实项目建设。二是加大政策支持力度。落实江阴市农业高质量发展专项资金支持政策，整合江阴资源支持产业强镇示范项目建设。创新政府涉农资金使用和管理方式，带动社会资本投向产业融合发展领域。三是落实责任，强化部门协作。要把推进产业强镇示范建设作为农村农业工作的一个重点，提出明确的目标任务，分解到各个部门。要强化与国土、规划、发改等部门的协作。制定和完善相关规划、政策措施，确保各项任务落实到位。

2．拓宽融合服务功能

一是搭建公共服务平台。为产业强镇示范建设搭建公共服务平台，提供电子商务、农民培训、技术支持、公共营销等公共服务。二是提供融资渠道。重点扶持璜土镇的农业基础设施、农产品加工物流、农村电子商务、农产品质量安全监管和农业信息化建设等关键领域。三是加大金融服务力度。健全财政投入与信贷、保险、社会资本的合作机制，着力推进解决农业企业、农民专业合作社等农业经营主体进行转型升级面临的资金短缺等问题。

3．加强人才科技支撑

积极鼓励企业、合作社、家庭农场引进大学生，鼓励江阴籍的青年大学生进行农民创业。通过高校等组织，积极开展农业企业经营管理、农业产业融合管理、农业休闲产业经营等方面的各项培训。加大农村实用人才和新型职业农民培育力度。支持农业企业与院校、科研机构开展产学研合作，进行成果转化，尤其注重农产品加工贮藏、分级包装和电子商务等领域。

4．培育产业融合主体

鼓励新型农民通过土地流转，规模经营和产销一体化，发展成为家庭农场。加强家庭农场的认定规范、管理指导、培训教育，加大技术、资金等支持力度。加强农民专业合作社的培育工作，拓展合作渠道及经营范围。突出培育龙头企业为主的企业经营主体。通过政策扶持、产学研合作不断增强企业活力和竞争力，尤其是加强农产品加工企业的培育，通过“公司+合作社+农户”等合作形式，发展产前、产中、产后一条龙的农业产业化经营方式。

5．加大宣传力度

加强舆论导向，运用各种新媒体、自媒体、新闻媒体，从示范效应的角宣传本项目，营造全社会关心、支持璜土镇农业产业强镇示范建设氛围，增强全市参与和支持此项工作的意识。

江阴市农业农村局办公室                   2020年12月5日印发

# Text boxes

江阴市农业农村局文件