## 绩效公开
2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表
主管部门 | 江阴市环保局
项目名称 | 第二次全国污染源普查专项经费
一、项目概况
项目总金额 （万元） | 601.06 | 本年度项目金额 （万元） | 251.06
上年度预算 安排资金（万元） | 350 | 上年度项目实际 使用资金（万元） | 350
上年度资金 使用率（%） | 100 | 上年度项目 完成进度（%） | 100
项目概况 | 项目内容：根据《全国污染源普查条例》和《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知 》（国发〔2016〕59号）、《省政府关于开展江苏省第二次全国污染源普查的通知 》（苏政发〔2017〕108号）、《市政府关于开展无锡市第二次全国污染源普查的通知 》（锡政发〔2017〕264号）要求，江阴市人民政府下发了《市政府关于开展江阴市第二次全国污染源普查的通知 》（澄政发〔2018〕31号），决定开展江阴市第二次全国污染源普查，掌握江阴市污染源的数量、行业和地区颁情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全我市重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。 项目范围：普查对象是江阴市境内有污染源的单位和个体经营户。范围包括：工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放的情况、污染治理设施建设和运行情况等。本次普查的具体范围和内容，由国务院批准的普查方案确定。 组织构架：为加强组织领导，市政府决定成立江阴市第二次污染源普查工作。领导小组办公室设在市环保局，负责普查的日常工作。领导小组成员单位要按照各自职责协调落实相关工作。各镇人民政府和各街道办事处、高新区管委会、临港经济开发区管委会要成立相应的污染源普查工作领导小组及其办公室，落实专门人员，按照国务院和省政府、市政府污染源普查领导小组的统一规定和要求，做好本行政区域内的污染源普查工作。具体由污染源普查办公室组织实施，本次普查具体工作由中介机构外包实施，各乡镇、街道配合完成。2018年已开展此项工作，并根据年初预算进行招投标，目前已确定7家中标单位，2019年延续开展并确保完成普查工作。
立项依据 | 1、 澄政办督【2018】566号蔡市长批示（关于对市环保局全国第二次污染源普查专项经费审核的报告） 2、 《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号） 3、 《市政府关于开展江阴市第二次全国污染源普查的通知》（澄政发【2018】31号）
项目设立的 必要性 | 污染源普查是重大的国情、省情、市情调查，是环境保护的基础性工作。开展江阴市第二次全国污染源普查，对于准确判断当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进“两聚一高”和“产业强市”，加快建设“强富美高”新江阴，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。
项目资金总额 的计算依据 | 根据中标合同及工作完成情况按进度付款。 经招标采购，污染源普查专项经费总计600.06万元，分两年支付。其中，2018年度预算已安排350万元。根据中标合同约定，2019年支付剩余金额250.06万元。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目入户调查包根据实际分配项目数及投标报价按实结算。完成普查清查，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%；完成入户调查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的40%；完成整体污染源普查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目污染源监测包完成枯水期污染源监测，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%；完成丰水期污染源监测，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的40%；完成整体污染源普查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目普查质量评估包完成普查清查质量评估，经主管部门认可后三个月内支付合同额的10%；完成全面入户普查质量评估，经主管部门认可后三个月内支付合同额的20%；完成整体污染源普查工作任务，经主管部门认可后三个月内支付合同额的70%。
保证项目实施 的制度、措施 | 1、江阴市环保局委托江阴市政府采购中心进行了江阴市第二次全国污染源普查技术服务外包项目的招标采购，确定了7家中标单位。其中入户调查单位5家，污染源监测单位和质量评估单位各1家。江阴市环保局制定了《江阴市第二次全国污染源普查质量控制中标单位工作要求》，明确了江阴市第二次全国污染源普查质量控制中标单位，全面负责本次普查的工作调度和质量控制工作，负责对入户调查中标单位和监测中标单位的工作完成情况进行检查、考核，书面报告普查办。普查办结合上级部门对我市普查工作的考核，对污染源普查质量控制中标单位的工作进行考核。 2、制定《第二次污染源普查专项经费资金管理办法》，严格按照资金管理办法及合同约定的内容拨付资金。
项目实施计划 | 1、分阶段组织实施前期准备、清查建库、全面普查、总结发布等方面工作，2018年开展全面普查，包括前期准备（2017年8月－2018年6月）、名录校核（2018年5月）、污染源清查（2018年6月）、污染源普查（2018年7月－12月），2019年完成成果总结与发布（2019年12月前，具体完成时间由国家普查办推进速度决定）。 2、项目实施主要由7个中标单位的服务人员及市普查办人员，乡镇、街道普查员、指导员一起配合完成。 3、市普查办日常办公地设在市环保局，工作设备已按照财政局采购要求于2018年采购完成。普查系统接入省普查办专网。普查实施具体地点为各个污染源所在地。 4、污染源普查专项经费总计600.06万元，分两年支付。其中，2018年度预算安排350万元，2019年支付剩余金额250.06万元。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目入户调查包根据实际分配项目数及投标报价按实结算。完成普查清查，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%；完成入户调查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的40%；完成整体污染源普查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目污染源监测包完成枯水期污染源监测，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%；完成丰水期污染源监测，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的40%；完成整体污染源普查工作任务，经过质量评估合格后三个月内支付合同额的30%。 江阴市第二次全国污染源普查第三方技术服务项目普查质量评估包完成普查清查质量评估，经主管部门认可后三个月内支付合同额的10%；完成全面入户普查质量评估，经主管部门认可后三个月内支付合同额的20%；完成整体污染源普查工作任务，经主管部门认可后三个月内支付合同额的70%。
项目总目标 | 按照国家文件要求，开展江阴市第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全我市重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。
年度绩效目标 | 全面完成国家要求的江阴市第二次全国污染源普查任务。
需要说明的 其他问题
二、子项目明细
序号 | 子项目名称 |  | 子项目金额 （万元）
1、 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目入户调查包（南京源恒环境研究有限公司） |  | 71.23
2、 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目入户调查包（江苏金信检测技术服务有限公司） |  | 69.49
3、 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目入户调查包（浙江环耀环境建设有限公司） |  | 27.72
4、 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目入户调查包（江阴秋毫检测有限公司） |  | 54.8
5、 | 第二次污染源普查第三方技术服务项目入户调查包（中冶华天工程技术有限公司） |  | 27.82
合计
三、投入和管理目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
投入管理 | 预算资金到位情况 | 足额到位
投入管理 | 预算执行率 | 100%
投入管理 | 项目验收规范规范性 | 合格验收 | 通过国家验收
投入管理 | 考核制度健全性 | 污染源普查考核制度 | 国家制定的污染源普查考核制度
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全
项目管理 | 政府采购规范性 | 规范
项目管理 | 合同管理完备性 | 完备
项目管理 | 项目质量可控性 | 可控
四、产出目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
数量 | 污染源监测频次 | =2次 | 监测记录及监测数据
数量 | 污染源清查任务完成数 | ≥9000个 | 江阴市污染源普查企业数
数量 | 污染源档案建立完成率 | =100% | 污染源普查资料归档
数量 | 污染源报告完成率 | =100％ | 污染源报告
数量 | 污染源数据入库完成率 | =100％ | 污染源普查数据
质量 | 污染率源监测工作质量达标率 | =100％ | 污染源监测数据
质量 | 污染源清查工作质量合格率 | =100％ | 污染源清查数据
质量 | 污染源报告达标率 | =100％ | 污染源普查报告
时效 | 污染源清查任务完成及时性 | 完成及时 | 国家数据库
时效 | 污染源普查任务完成及时性 | 及时及时 | 国家数据库
时效 | 污染源监测任务完成及时性 | 完成及时 | 评估报告
时效 | 污染源报告提交及时性 | 及时提交报告 | 国家数据库
五、效果目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
社会效益 | 普查成果利用率 | =100％ | 国家普查公报
环境效益 | 江阴市农村生活污水处理设施排污口监测数据 | =102监测（检查）报告 | 现状调查报告
满意度 | 工作完成满意度 | ≥90％ | 上级考核
六、影响力目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
长效管理 | 污染源数据入库机制建立情况 | 建立入库机制 | 国家库
长效管理 | 江阴市污染源数据库完善性 | 数据完善 | 国家数据库
长效管理 | 污染源普查档案管理制度健全性 | =100% | 档案库
人力资源 | 基础测绘员工充足率 | 100%
Note on B8: (限2000字以内)
Note on B9: (限2000字以内)
Note on B10: (限2000字以内)
Note on B12: (限2000字以内)
Note on B13: (限2000字以内)
Note on B14: (限2000字以内)
Note on B15: (限2000字以内)
Note on B16: (限2000字以内)