## 绩效公开
2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表
主管部门 | 江阴市环保局
项目名称 | 覆盖拉网式农村环境综合整治专项资金
一、项目概况
项目总金额 （万元） | 3975.38 | 本年度项目金额 （万元） | 400
上年度预算 安排资金（万元） | 178.12 | 上年度项目实际 使用资金（万元） | 120
上年度资金 使用率（%） | 67.37 | 上年度项目 完成进度（%） | 97
项目概况 | 项目内容：根据《江阴市人民政府全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作目标责任书》，2014-2017年我市在38个行政村实施农村生活污水处理，生活污水处理率不低于60%。该项目从2016年正式实施，2016年已根据项目进度拨付项目进度款，2018年根据项目进度再次拨付部分款项，根据计划2019年项目将全部实施完毕，根据项目竣工验收进度支付部分尾款。 范围：江阴市范围内开展试点工作的 38 个行政村。 组织构架：市发改委：负责指导建设单位做好相关项目的立项审批工作。 市财政局：负责上级专项资金及市级资金的拨付、下达和监管，会同相关部门对资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。 市国土局：负责支持落实农村环境综合整治工作中建设用地指标，满足工程项目建设需要。 市建设局：承办市村庄环境长效管理工作领导小组办公室日常工作；组织开展康居乡村、美丽乡村建设。 市农林局：开展农村畜禽养殖污染整治及废弃物的综合利用，控制和削减面源污染。 市环保局：负责加强与省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作联席办公室的联系沟通，传达上级有关精神，并按照我市目标责任书要求，组织协调并督促我市覆盖拉网式农村环境综合整治项目的建设推进。 市规划局：负责做好优化镇村布局规划的统筹协调工作，会同镇街及相关部门研究确定村庄分类方案，形成市域镇村布局规划。 市公用事业局：协助推进覆盖拉网式农村环境综合整治生活污水处理设施建设，配合制定行政村生活污水处理设施建设计划、技术指导和项目综合验收，做好全市农村生活污水处理设施行业管理工作。负责农村生活垃圾收运体系建设的督促、指导和考核。 各镇街园：负责本辖区内覆盖拉网式农村环境综合整治工作，按照《江阴市覆盖拉网式农村环境综合整治任务表（2014—2017年）》（见附件），配合相关职能部门具体实施各阶段整治任务，落实配套项目的自筹资金，落实专职或兼职农村环境综合整治管理人员，配合做好上报工程进度和资金使用的财政审计等各项工作。
立项依据 | 省财政厅、环保厅下达《江阴市人民政府全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作目标责任书》
项目设立的 必要性 | 通过清覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作，使农村生活污水处理率达到60%以上，进一步改善水体质量，达到功能区要求。全面完成上级下达给江阴市的目标任务。
项目资金总额 的计算依据 | 根据《关于印发〈江阴市覆盖拉网式农村环境综合整治资金管理办法〉的通知》（澄财规〔2016〕28号），对于完成覆盖拉网农村环境综合整治的行政村，省、市、镇分别给予50万元/1个行政村，40万元/1个行政村和40万元/1个行政村的补助。
保证项目实施 的制度、措施 | 1、制度：《江苏省覆盖拉网式农村环境连片整治试点工作财政奖补资金管理办法办法下达通知》（苏财规〔2014〕24号） 2、措施：每年年底，我局对镇长目标责任状进行考核。考核主体：江阴市环保局，考核对象：各镇街园，考核的时间节点：每年年底或者次年年初。
项目实施计划 | 省级资金： 2014年－2017年共收到上级资金1900万元（1、苏财建［2014］113号 400万元，2、苏财建［2015］126号 450万元，3、苏财建［2015］85号 600万元，4、苏财建［2015］370号 97万元（中央），2015年省级资金中扣减），5、苏财建［2017］173号 450万元），其中2016年已分配1005万元，2017年未分配，2018年拟分配365万元。2019年拟分配250万元。 市级配套资金：2014年－2017年根据我市覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作实际开展情况，配套1200万，2016年已拨付672万，市级结余资金528万元于2016年12月底财政收回。2017年未分配。2018年市级配套资金178.12万元，分配120万元，市级结余资金58.12万元拟由财政收回。2019年拟分配150万元。 镇级配套资金：根据地方配套资金由市镇两级财政各半分担，即各承担40万元；高新区、临港经济开发区按照现有财政体制承担配套资金。我市镇级配套资金金额与市级配套资金一致 3-8月：江阴市审计局进行专项审计 6-10月：江阴市环保局申请省级验收 1-12月：尾款拨付 资金拨付明细见附件。
项目总目标 | 选择全市范围内38个规模较大的行政村开展试点工作，结合《江阴市农村环境综合整治规划（2014—2017年）》，统筹安排年度试点村庄整治方案。在整治工作中，坚持农民主体，尊重农民意愿，坚持勤俭节约，采用合理的环保实用技术和科学的管理模式，切实解决农村突出环境问题。全市参与试点工作的所有村庄建成污水和垃圾收集处理设施，并实现长效运行维护。
年度绩效目标 | 通过覆盖拉网式农村环境综合整治工作，提高农村生活污水处理率。生活污水处理率不低于60%。经江阴市审计局完成专项审计后，覆盖拉网式农村环境综合整治项目的工程尾款全部拨付（省、市、镇补助资金）。
需要说明的 其他问题 | 江阴市审计局专项审计的时间长度不确定性，省级验收时间的不确定性。
二、子项目明细
序号 | 子项目名称 |  | 子项目金额 （万元）
1 | 覆盖拉网农村环境综合整治省级补助资金（省级补助资金） |  | 250
2 | 覆盖拉网农村环境综合整治市级补助资金（市级财政预算资金） |  | 150
合计 |  |  | 400
三、投入和管理目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | 100%说明所有预算资金执行完毕。
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理 | 资金使用规范性 | 合规 | 合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理 | 补贴申报规范性 | 规范 | 规范则说明申报材料、提交时间和提交流程等符合规范。
项目管理 | 补贴发放规范性 | 规范 | 规范则说明对所有审核通过的补贴对象按照补贴流程进行了补贴的发放。
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
项目管理 | 合同管理完备性 | 合同完备 | 合同
四、产出目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
数量 | 行政村补贴数量 | 35个 | 开展覆盖拉网式农村环境综合整治行政村
质量 | 补贴资金发放准确率 | =100％ | 覆盖拉网式农村环境综合整治行政村补助名单
时效 | 行政村验收及时性 | 及时完成验收 | 覆盖拉网式农村环境综合整治行政村
时效 | 补贴资金发放及时性 | 及时发放 | 通过自验行政村名单
五、效果目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
社会效益 | 村镇有责投诉数 | =0 | 投诉
环境效益 | 农村生活污水处理率 | ≥60％ | 覆盖拉网农村环境综合整治行政村
满意度 | 周边居民满意度 | ≥80％ | 满意度问卷调查
六、影响力目标
二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 说 明
长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全
长效管理 | 档案管理规范性 | 规范
长效管理 | 信息公开情况 | 公开
Note on B8: (限2000字以内)
Note on B9: (限2000字以内)
Note on B10: (限2000字以内)
Note on B12: (限2000字以内)
Note on B13: (限2000字以内)
Note on B14: (限2000字以内)
Note on B15: (限2000字以内)
Note on B16: (限2000字以内)