## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2021年度
项目名称 |  | 江阴中专校改扩建（二期） |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴市教育局
国家重大项目库代码 |  |  |  |  | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.6 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.49
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成项目招标，正式开工建设。 目标2：完成项目地下结构施工。 |  |  |  | 完成。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 财务账目
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 支付凭证规范性
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 项目管理制度资料
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 项目过程资料
产出 | 数量指标 | 当年实际支出 | 5000万元 | 4929万元 | 10 | 9 | 财务账目
|  | 当年完成投资 | 5000万元 | 5000万元 | 10 | 10 | 财务账目
| 质量指标 | 项目实施方案审批通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 方案审查批文
|  | 项目过程资料健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 项目现场资料核查
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5 | 5 | 实际开工日期
|  | 地下工程完工节点 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5 | 5 | 现场实际进度
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤0.85亿元 | ≤0.85亿元 | 5 | 5 | 项目总投资控制情况
效益 | 社会效益 | 优化全市职业教育布局 | 接纳江阴中专临港校区学生300名 | 已完成 | 5 | 5 | 学生实际迁入情况
| 生态效益 | 桌椅环保达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 产品检测报告等
|  | 环保建材使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 产品检测报告等
| 可持续发展 | 可增加中专校学位数 | 新增学位200个 | 已完成 | 5 | 5 | 学生实际迁入情况
满意度 | 服务对象 满意度 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 暂未投用，目前无不良反映
|  | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 暂未投用，目前无不良反映
总 计 |  |  |  |  | 100 | 99
自评偏差原因及 改进措施 | 由于项目合同支付条款约定，进度款按一定比例支付，造成实际支出与完成投资略有偏差。后续将加强估算的准确性。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。