江阴职业技术学院2026年校舍维修专项工程

工程清单编制说明

- 工程概况：

江阴职业技术学院2026年校舍维修专项工程，位于江阴职业技术学院范围内，主要情况如下：

江阴职业技术学院2026年校舍维修专项，为零星维修改造项目，涉及宿舍楼半地下室积水处理、局部洞口封堵、室外场地硬化、局部墙顶地面装饰修缮、灯具等设备换新、绿化带改造、补绿等内容以及以上内容配套的拆除、垃圾清运、土方挖填等内容。

- 招标范围：

- 拟建《江阴职业技术学院2026年校舍维修专项工程》工程量清单中的所有工程，包括土建、装饰、安装、修缮等。

- 以下工程不包括在本次工程量清单范围内：清单及改造意向方案上没有的内容。

- 编制依据：

- 江阴职业技术学院2026年校舍维修专项工程招标文件；

- 由建设单位提供的江阴职业技术学院2026年校舍维修改造方案结合现场踏勘情况；

- 清单依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

（3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

（4）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

- 政策性文件：

（1）本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；

（2）本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费；

- 施工规范按照现行的施工规范和操作规程；

- 本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 工程类别：土建工程

- 工程质量要求：按招标文件

- 工期要求：按招标文件

| 序号 | 一 |  |  | 二 | 三 |  |  | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 现场安全文明施工费 |  |  | 按质论价 | 规费 |  |  | 税金 |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 按质论价 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 |  |
| 计算基础 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |
| 建筑工程 | 3.1% | / | 0.31% | / | 3.2% | 0.53% | / | 9% |
| 装饰工程 | 1.7% |  | 0.22% |  | 2.4% | 0.42% |  |  |
| 安装工程 | 1.5% |  | 0.21% |  | 2.4% | 0.42% |  |  |
| 市政工程 | 1.5% |  | 0.31% |  | 2.0% | 0.34% |  |  |
| 园林工程 | 1.0% |  | 0.21% |  | 3.3% | 0.55% |  |  |

- 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

注1：安全文明施工费的标化工地增加费和扬尘污染防治增加费、按质论价费按有关文件考评后给予结算，招标时作为不可竞争费计入报价。注2：本工程按一般计税法计算。

- 其他说明：

- 清单内施工做法均由建设单位确认，施工时需严格执行；

- 施工前需与建设单位明确具体施工范围，若由施工单位盲目施工造成的工程量/工序增加，相关费用由施工单位自行承担，后续不予结算；

- 施工时需做好工序配套的成品保护（如室外涂料施工时的地面保护、门窗部位成品保护等），由于保护不到位造成的翻修、清理等费用由施工单位自行承担，后续不予结算；

- 水电费（包括柴油发电机的使用费用）、因投标人导致的施工降效费、安全文明施工费、临时设施费、夜间施工费、赶工措施、冬雨季施工、二次搬运费、施工措施费、材料垂直及水平运输所需人工费机械费等费用计入总价中，为本工程的施工过程和维护而发生的全过程所有费用，并考虑了明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。招标人不再另行支付其他费用。综合单价合同有效期内不予调整，结算时工程量按实结算。

- 施工场地及弃土区必须采取扬尘污染防治措施及抛洒滴漏防治措施，必须符合当地的有关规定，由此产生的费用各投标单位综合考虑计入相应的投标报价；

- 对于成品构件的运输（如钢构件等）需综合考虑在投标报价中，结算清单报价单价不作调整；

- 未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价；

- 本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土中需要的添加剂、泵送费、布管费、二次搬运费由施工单位自行考虑，且根据规范要求对混凝土的性能要求进行报价，计入投标报价中，结算不予调整，砂浆考虑预拌砂浆；

- 本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用，投标人自行踏勘现场并在报价中考虑，结算时综合单价不予调整；

- 铝合金门窗二次深化设计的须提前根据规范要求设计，并经建设和设计单位认可，深化设计费用考虑在投标报价中，结算时综合单价不予调整

- 措施项目费投标人根据施工组织设计投标时自行报价，结算时不调整；

- 本工程工程量清单是根据改造意向结合现场勘察计算；

- 施工临时护栏的搭建、维护及拆除，需符合锡建质安（2020）24号文《关于落实建筑工地围挡提升工作的通知》的规定，综合考虑土建、装饰、市政、安装等专业施工期间必要的施工围护费用，满足建设单位正常办公、教学需由为准，投标单位综合考虑报价，后续不另行增加、不做调整；

- 工程施工期间，施工区域内道路或场地占用及保持交通通畅等费用，投标人需踏勘现场，对各种影响施工的条件进行综合考虑，并计入投标报价中，结算时综合单价不予调整；

- 投标单位应充分考虑招投标期间及施工过程中措施项目（包括且不限于模板支架、脚手架等措施）相关国家地方等政策变化的风险，严格执行国家江苏省及无锡江阴的政策要求，相关风险及费用要求综合考虑计入投标报价，结算时综合单价不予调整；

- 本工程在改造施工时，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；

- 投标人在报价时应结合自身单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，结算不予另计。若设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，结算时仅增加实际方案与投标方案不一致引起的费用差额；

- 本工程单价措施项目费中脚手架工程如有以“项”计算，包含本工程所有类型的脚手架费用，投标单位投标时应结合图纸及现场实际情况，自行考虑，结算不另行增加；

- 施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价中，结算不予调整；

- 关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加请施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再做调整增加，并服从发包人管理；

- 卫生间墙面砖等贴面已经扣除墙面砂浆刮糙、找平部分费用，墙面砂浆找平已另列清单，投标单位报价时需综合考虑；

- 所有装饰材料的磨边、倒角、打胶、清洁、勾缝、切割，各类材料损耗及超常规的切割损耗等工作内容均应包括投标报价中，结算时不作调整。墙地砖石材开孔洞、天棚吊顶阳角收口条费用，阴阳角处所有打胶、勾缝费用等均考虑在相应清单综合单价中，结算不做调整；

- 所有钢骨架采用镀锌处理，应满足消防规范及施工工艺要求；

- 施工过程中及施工完成后的开荒、精细保洁、成品保护由投标单位综合考虑报价计入报价中，不另行单列清单。

- 出现特征描述不全面的情况的补充说明：

1）招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

2）如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价（招标控制价）明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，并不可以以此签证及增加费用；

3）投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

- 主要材料品牌参考表：无

- 暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

- 暂列金额明细表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
| 2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 |  |  |
| 3 | 预留金 | 项 | 0.00 |  |
|  | 合计 |  | 0.00 |  |

- 专业工程暂估价明细表/材料暂估价明细表：无

- 工程信息明细：

| 项目编号：001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：江阴职业技术学院2026年校舍维修专项工程 |  |  |
| 建设单位：江阴职业技术学院 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 土建 | 按【建筑工程】执行 |
| 002 | 装饰 | 按【单独装饰工程】执行 |
| 003 | 安装 | 按【安装工程】执行 |
| 004 | 市政 | 按【通用项目、道路、排水工程】执行 |
| 005 | 园林 | 按【园林绿化工程】执行 |

苏世建设管理集团有限公司

2026年07月20日