周政发〔2012〕22号

关于扎实推进我镇国家卫生镇复审迎检工作的意见

各村（街办），各相关单位和部门：

我镇国家卫生镇2008年命名授牌至今已三年届满。根据上级规定和要求，今年将接受全国爱卫会的首轮复审。为扎实有效推进迎检和复审工作，确保顺利通过这次复审确认，进一步巩固提升国家卫生镇创建成果，现提出如下意见：

一、指导思想和目标

坚持以科学发展观为引领，根据“完善、规范、提升”的总体要求，加强领导，广泛发动，全民参与，再兴创建迎检热潮，扎实推进环境卫生长效管理，进一步完善基础设施，规范卫生镇管理，提升创建和卫生管理水平，以过硬的基础、扎实的工作、有效的整改和良好的卫生环境迎接上级复审，赢得专家肯定，顺利

通过复审和确认，成功卫冕国家卫生镇荣誉。

二、实施时间和步骤

国家卫生镇复审迎检工作三月份正式启动，时间安排大体分四个阶段。

（一）迎检准备阶段（3月上中旬）

建立迎接国家卫生镇复审工作领导小组及其办公室，明确迎接国家卫生镇复审工作责任分工，制订国家卫生镇复审迎检工作意见和实施方案。

（二）宣传发动阶段（3月中下旬）
    1、3月24日召开相关会议，在全镇开展迎接国家卫生镇复审工作总动员。

2、3月下旬开始制作巩固提升国家卫生镇创建成果户外公益宣传广告。
   （三）环境整治阶段（3月—10月）
    1、3月初到4月初全面排查梳理环境卫生存在问题，落实整改责任。

2、4月上旬-10月组织开展环境卫生集中整治提升工作，规范落实长效管理。

（四）迎接复审阶段（3月—10月）
    1、3月份至4月上旬完成巩固国家卫生镇成果自我评估工作及各类指标认定，上报市爱卫办。

2、4月底前迎接江阴、无锡市相关部门对我镇巩固国家卫生镇工作检查审查。

3、5月底前迎接省爱卫办等相关部门对我镇巩固国家卫生镇工作的复核。

4、7月—10月迎接全国爱卫会对我镇巩固国家卫生镇工作的明查暗访并通过复审和确认。
    三、相关措施和要求 
   （一）组建班子，强化组织领导。为有序推进迎接国家卫生镇复审工作，确保迎检复审工作全面落实到位，镇党委、政府成立强有力的迎接国家卫生镇复审工作领导小组和工作机构，负责迎检工作的组织、协调和相关日常工作（见附件1），形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员合力抓、从上到下层层抓的组织体系。按照职能分工建立市容环境卫生、绿化管护、农贸市场（超市商场）卫生、居民区与社区卫生、窗口及其他单位卫生及传染病防治、食品卫生与公共场所卫生、镇中村与镇村结合部卫生、环境保护、病媒生物防制、复审宣传资料以及迎检职责督查等工作组，负责具体实施。各组要严格按照《周庄镇巩固国家卫生镇复审迎检工作任务职责分工表》（见附件2）的要求，按照“定人、定岗、定责、定时”的原则，确保任务到位，责任到人。对照任务分解、目标责任和时间节点，扎实有效推进工作，及时查漏补缺，迅速有力整改，落实长效机制，巩固提升创建成果。
    （二）宣传发动，强化舆论导向。要利用各种宣传阵地和工具，采取形式多样的宣传手段，开展多渠道、全方位的宣传活动，设立创卫投诉热线，将共同参与巩固创建国家卫生镇的理念深入全镇，使广大干部群众自觉维护公共环境卫生，积极参与环境清洁活动和文明劝导活动，营造人人支持参与国家卫生镇复审迎检工作的浓厚氛围。
    （三）自查自纠，强化整治整改。通过全面开展基础设施和环境卫生排查工作，及时查找盲处和薄弱点，有计划有重点地组织开展各类专项整治，包括市容环境卫生整治活动、城中村环境卫生整治活动、“五小”服务行业和食品安全整治活动、集贸市场整治活动等。坚持集中整治与日常管理相结合，抓反复、反复抓，克服难点、解决热点，确保复查迎检工作落到实处。
   （四）健全机制，强化长效管理。要把巩固创建成果与提高长效管理有机结合起来，在工作中不断总结经验，致力于建立健全长效管理机制，以制度为保障，推行政府、社会、市场三者互动共管，条块结合，上下联动的工作机制，促进环卫管理工作尽快步入经常化、制度化、科学化的良性运行轨道。
   （五）明确职责，强化督查落实。迎检实行工作领导负责制，按照“谁主管、谁负责”的总要求，严格执行责任追究制度，严肃责任追究。迎检督查组及有关职能部门将采取定期或不定期的方式通过明查或暗访，对各责任部门迎检工作落实情况及辖区内的环境卫生状况开展及时有效的跟踪和督查，及时掌握工作动态，反馈工作情况，推进工作落实，确保我镇按期按质顺利通过国家卫生镇的复审。

二〇一二年三月二十三日

主题词：卫生  国家卫生镇△  迎检  意见

周庄镇党政办公室 2012年3月23日印发

共印80份

附件1：

周庄镇迎接国家卫生镇复审工作领导小组成员名单

为迎接全国爱卫会对我镇国家卫生镇复审工作，进一步提高全镇卫生管理水平，确保国家卫生镇巩固工作扎实有效推进。经研究，决定成立周庄镇迎接国家卫生镇复审工作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：傅建荣

副组长：刘汉秋、吴  广、何玉林、钱丽英、薛华君

潘  江、王旭东、张学春、王  寅

成  员：周永良、张洪昌、徐明岳、倪凤华、曹向东

倪玉莲、王凤娣、朱文龙、蒋建国、曹国良

许  青、王晓平、顾永平、周湘钟、虞大军

张晓宇、唐耀清、陈治双、李  明、顾  维

卞德兴、周卫庆、汪祥兴、赵忠德、卞  忠

余文兴、高富兴、陈决平、顾行军、朱惠兴

蒋中华、周耀法、沈中华、邬国龙、赵小兴

蔡永兴、李文希