周政发〔2012〕44号

关于开展第四轮参合群众免费健康体检工作的意见
各村（街办）、各有关单位：
为进一步推进新型农村合作医疗工作，保障广大参合群众身体健康，江阴市新型农村合作医疗管委会决定在全市开展第四轮参合群众免费健康体检工作。根据澄新农合〔2012〕1号文件精神，结合周庄实际，现对本轮免费健康体检工作提出如下意见：

一、体检对象

除7周岁以下儿童和在校学生以外的2012年度新型农村合作医疗参合人员。

二、体检项目

1、内科：血压测量、心肺听诊；

2、外科：脊柱、四肢、甲状腺、淋巴结检查；

3、五官科：眼、耳、口、鼻；

4、辅助检查：肝功能（谷丙转氨酶、乙肝表面抗原）、血生化（肌酐、尿酸、总胆固醇、甘油三脂、血糖）、B超（肝、胆、脾、胰、肾、子宫、附件）、心电图（需要时）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）。

三、目标任务

我镇免费健康体检工作2012年6月初开始，9月份全面完成，参检率要求达到90%以上。

四、实施方法

这次体检工作由镇政府统一指挥和协调，镇爱卫办具体实施。卫生部门根据市合管办提供的名单编制体检日程安排，各村（街办）负责辖区内健康体检的组织协调工作。周庄、长寿两家医院分别负责辖区内的体检业务工作。体检办法仍以进村体检为主，条件许可的，也可到医院体检。各村（街办）负责安排体检场所，按照体检日程通知召集体检对象,维持好体检场所的秩序，搞好后勤服务，确保体检工作有序进行。

五、工作要求

（一）加强领导，明确责任。开展免费健康体检，是市委市政府的重要惠民工程之一，是实施“农民健康工程”，巩固新型农村合作医疗制度的重大举措，是党和政府立党为公、执政为民理念的具体体现。镇村两级要牢固树立以民为本的思想，顾全大局，以对上级党政组织高度负责的态度，强化工作责任，精心组织，过细工作。医疗单位要积极配合，深入基层，方便参合群众健康体检，确保健康体检质量。为切实加强对第四轮参合群众免费健康体检工作的组织和协调，镇政府决定成立参合群众免费健康体检工作领导小组，钱丽英副镇长任组长，张洪昌、王晓平、顾永平、周湘钟同志任副组长，曹仙珍、杨国钧、薛建平、缪建芬同志任组员。各村（街办）也要成立相应的领导小组和工作班子，由村委（街办）主任任组长，分管卫生的村委领导、会计任副组长，同时配备若干名责任心强的业务人员，具体配合医疗单位操作业务，并做好后勤保障等相关工作，以确保免费健康体检工作顺利进行。要加强对医务人员的教育，坚决杜绝体检中的不正之风，防止“代检、漏检、错检”，让参合群众满意。为提升健康体检质量，原则上每天体检人数安排在150人左右。要开展优质服务，结合体检开展健康知识教育，针对体检结果为参检人员介绍高血压、糖尿病等防治知识。要开展体检回访活动，及时反馈信息，并接受有关体检化验结果解释答题和健康咨询，对身体处于疾病状态或需要治疗的参检人员要及时提出治疗建议。

（二）广泛宣传，深入动员。各村（街办）和医疗等相关单位要采用利用电子显示屏宣传标语、发放宣传资料、宣传栏等多种形式广泛宣传和动员，通过宣传提高参合群众对免费健康体检政策的知晓率和参与率，营造良好氛围，促进免费健康体检工作顺利开展。

（三）积累资料，完善档案。医疗卫生单位要认真做好健康体检资料的登记、保管、归档工作。同时要根据新一轮参合群众免费健康体检结果及新发现的症状和疾病隐患，将有关体检资料充实到家庭健康档案，并对电子档案及时进行维护和完善。

附：1、周庄镇参合群众免费健康体检时间安排表； 

2、免费健康体检宣传标语；

3、2012年度江阴市社区居民健康体检表

二O一二年五月二十二日

主题词：新农合 免费体检 通知

	周庄镇党政办公室                 2012年5月22日印发


                                                            共印50份

周庄镇参合群众免费健康体检时间安排表

  2012年6月1日—9月11日
	序号
	村  别
	人数
	时间

（天）
	日 期

	1
	周 庄 村
	6980
	17
	6.11—6.27

	2
	金 湾 村
	2648
	7
	6.28—7.3

	3
	三房巷村
	周庄辖区3005
	8
	7.4—7.11

	4
	
	长寿辖区2776
	14
	8.18—8.31

	5
	鸡龙山村
	1039
	3
	7.12—7.14

	6
	山 泉 村
	1065
	3
	7.15—7.17

	7
	华 宏 村
	周庄辖区2354
	6
	7.18—7.23

	8
	
	长寿辖区2844
	14
	6.1—6.14

	9
	陶 城 村
	3860
	10
	7.24—8.2

	10
	东 林 村
	2034
	5
	8.3—8.7

	11
	稷 山 村
	1629
	4
	8.8—8.11

	12
	宗 言 村
	4642
	12
	8.12—8.23

	13
	倪家巷村
	2694
	7
	8.24—8.30

	14
	周 西 村
	2206
	6
	8.31—9.5

	15
	长 乐 村
	2455
	13
	6.15—6.27

	16
	长 寿 村
	5621
	28
	6.28—7.25

	17
	长 南 村
	4569
	23
	7.26—8.17

	18
	街  办
	周庄社区627
	2
	9.6—9.7

	19
	
	长寿社区221
	2
	9.1—9.2


注：1、体检日期如有变动，由镇爱卫办提前与所在村（街办）联系；

    2、体检地点具体由医院与所在村（街办）确定。

健康体检宣传标语

    1、呵护生命，关爱健康
    2、情系百姓冷暖，心挂群众健康
    3、人人都有好身体，共建滨江花园城
    4、关爱农民健康，实施免费体检
    5、实施农民健康体检，提高群众健康水平
    6、参加健康体检，爱护身体健康

    7、健康体检保健康

    8、健康你我他，幸福千万家

PAGE  
－6－

