江阴市云亭街道党工委文件

云委发〔2014〕2 号

★

关于落实云亭街道新一轮城市建设

500天行动计划的实施意见

各村（社区）、各企事业单位、机关各部门：

2014年是深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，加快推进“山水绿城·活力云亭”建设的关键之年。街道党工委、办事处坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕江阴率先基本实现现代化的总目标，坚持创先、创优、创新，努力提名、提位、提档，组织动员全街道上下凝心聚力、自加压力，以新一轮城市建设500天行动计划为工作主线，加快把云亭建设成为江阴主城的重要辐射区、高端商务居住休闲的集聚区、土地集约节约利用的示范区、生态环境品质的集中展示区和人民幸福、发展和谐、充满活力中国梦云亭篇章的实践区，奋力开创云亭科学发展的新局面。为进一步推动党工委、办事处重大决策、重要部署、重点工程落实到位，现就推进新一轮城市建设500天行动计划重点工作提出如下实施意见：

一、拆迁安居工程

落实好“两年内基本妥善安置”的总体目标，按照安置房与普通商品房同质化的“保进度、重质量”的建设要求，加快推进安置房建设。

1、绿城东苑二期（拆迁商品房）：占地79亩，总建筑面积10.3万㎡，共计864套。

〔时间节点：2013.5—2015.4〕

〔责任领导：朱学明；责任部门：建管所、云新村〕

2、绿城东苑三期（拆迁商品房）：占地75亩，总建筑面积7万㎡，启动规划建设。

〔责任领导：朱学明；责任部门：建管所、云新村〕

3、绿城馨苑（拆迁商品房）：占地95亩，总建筑面积13万㎡，共建安置房14幢，共计818套。

〔时间节点：2013.11—2015.5〕

〔责任领导：朱学明；责任部门：建管所、云新村〕

二、道路畅通工程

进一步完善路网，打通断头路，拉开骨架，实现畅通。

4、吴巷里路道路及排水工程：道路西起已建吴巷路，向东延伸至现状村道，道路全长371m，为9m单幅路型式。

〔时间节点：2014.3—2014.7〕

〔责任领导：邬闽澄；责任部门：园区办、建管所、毗山村〕

5、云新路东延工程：道路整体呈东西走向，西起已有太平路，向东延伸至云顾路，道路全长约420米，宽24米。

〔时间节点：2014.1—2014.8〕

〔责任领导：朱学明；责任部门：建管所、园区办、拆迁办、云新村〕

6、建设路、云东路西延工程：完善东区基础设施建设，从黄思巷路向西延伸至沈家浜东浜，全长约320米，宽24米。

〔时间节点：2014.8—2015.2〕

〔责任领导：夏天华；责任部门：建管所、云新村〕

7、云台路北延至敔山湾环山路工程：规划道路由云台路向北延伸至环山路，全长650米，宽18米，建成后将融入敔山湾开发建设。

〔时间节点：2014.5—2014.9〕

〔责任领导：朱  伟、包  煜；责任部门：建管所、定山村、敔山社区〕

三、功能提升工程

进一步完善城市配套工程，优化城市功能布局，提升城市能级。

8、云东实验小学、幼儿园项目：占地94.8亩，规划总建筑面积4.4万㎡，其中幼儿园8100㎡，小学35900㎡。幼儿园按5轨15班，小学按8轨48班进行设置。

〔时间节点：2014.8—2015.12〕

〔责任领导：严文华、朱学明；责任部门：建管所、云新村、小学、幼儿园〕

9、云新公园、活动中心工程：公园占地6亩，为居民提供良好的休闲、娱乐、交流环境。

〔时间节点：2014.4—2014.10〕

〔责任领导：朱  伟、茅卫兵；责任部门：建管所、云新村、云亭社区〕

10、长山大道西侧景观绿化提升工程：北起应天河，南至云南路，全长约750米，对长山大道西侧50m绿化带进行改造提升，打造长山大道沿线亮丽的风景线。

〔时间节点：2014.2—2014.6〕

〔责任领导：茅卫兵；责任部门：农服中心、云新村〕

11、完成云亭消防中队建设：占地约1.84亩，建筑面积约900㎡。

〔时间节点：2014.2—2014.6〕

〔责任领导：黄冠清；责任部门：建管所、云亭社区、拆服公司〕

12、启用社区卫生服务中心：建筑面积4184.72㎡，优化公共卫生体系，社区卫生服务中心正式投运。

〔时间节点：2014.2—2014.7〕

〔责任领导：严文华；责任部门：建管所、定山村、医院〕

四、商业集聚工程

为不断满足全街道人民对生产生活性服务业需求，提升城市品位，加快在集镇区打造商业集聚区。

13、高端商业集聚区：在云顾路两侧，推出相应地块，打造云亭高端城市综合体，进一步推进城市化建设。

〔时间节点：计划2014年8月开工〕

〔责任领导：朱学明、邬闽澄；责任部门：招商办、建管所、园区办〕

14、中海油江苏销售公司总部大楼：为配合市政立面改造，美化交通出入口综合环境，全面完成原交管所大楼拆迁工作，征用土地2.3亩。

〔时间节点：计划2014年4月份挂牌出让〕

〔责任领导：殷建华；责任部门：建管所、定山村〕

15、水务公司云亭网点改造工程：自来水公司营业网点改造，打造云亭亮点工程。位置选址在云亭自来水厂原址，用地面积约7亩。

〔时间节点：计划2014年2月份挂牌出让〕

〔责任领导：邬闽澄；责任部门：建管所、江南水务〕

新一轮城市建设500天行动计划起点高、时间紧、任务重，各级各部门各单位要严格按照“主要领导挂帅，责任领导组织实施，督查办跟踪督办，人大、政协、社会监督”的工作机制，上下联动、横向互动，逐项抓落实，稳步抓推进。为确保全面完成各项目标任务，现制定以下推进举措和考核措施：

一要统一思想，提高认识。全街道各级各部门各单位要充分认识新一轮城市建设500天行动计划的重要意义，加强组织领导，落实工作责任，采取有力措施，大力度推进，确保全面按时完成工程建设各项目标任务。各责任领导要切实担负起“抓工作、促落实第一责任人”的职责，按照责任分工把工作分解落实到各责任单位、部门和责任人。在工作开展过程中，要切实加强调查研究，加强部门协作，强化工作保障，协调解决工作中遇到的矛盾和问题，切实提高抓落实的水平。

二要强化督查，提升效能。重点工程建设要确保按照街道党工委、办事处明确的建设时序、节点、要求，扎实推进，由督查办负责对重点工作的落实情况进行跟踪督查，各责任领导与责任单位按月向督查办汇总重点工作开展情况，督查办按月将进展情况通过《督查通报》的形式反馈至街道主要党政领导。工作实际完成情况将通过云亭报、政务网络、市民广场电子屏等形式向社会予以定期公布，并邀请人大代表、政协委员加强监督、视察。

三要规范操作，创先创优。要严格执行国家基本建设程序、相关强制性规范和市政府投资工程相关规定要求，做到依法依规操作。工程建设涉及的招投标、重大设计变更、工程款支付等重要环节，要坚持规范操作、公开公正。重点工作的完成情况和实效要与责任领导、责任单位（部门）负责人的考核奖惩挂钩。年终督查办根据重点工作完成情况，对各责任领导、单位（部门）负责人提出考核意见并提交党工委讨论，严格奖惩。

云亭街道党工委

云亭街道办事处

2014年1月6日