江阴敔山湾开发发展有限公司绿化工程施工与养护管理考核办法

（试行）

为了进一步提升江阴敔山湾绿化工程建设水平，充分调动绿化施工及养护企业、监理企业、业主单位及相关服务部门的积极性和主观能动性，创造最大社会经济效益和生态环境效益，又好又快推进工程建设，根据相关法律法规制订本考核办法：

一、编制依据
    依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市绿地养护技术规定》、《江阴市城市园林绿化养护技术规定（试行）》等有关规范进行编制。
    二、考核范围

江阴敔山湾负责新建、改建、扩建的所有园林绿化工程项目。

三、工程考核经费

根据施工招投标文件或施工合同规定，暂按合同价的5%作为该工程的施工阶段的考核费用（考核不合格，罚款在工程进度款中扣除），养护阶段的考核费用以合同价5%的质量保证金基数为准（考核不合格，罚款在最终结算中扣除）。

四、考核内容

考核内容分两部分实施：

- 施工阶段：分五项，即企业诚信、工程质量、工程资料、工程进度、安全文明五方面。

- 养护阶段：分六项，即企业诚信、环境设施、园艺技术、病虫害防治、肥水管理、观感效果六个方面。

五、考核方法

由江阴敔山湾开发发展有限公司成立建设工程施工与养护考核领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，考核人员由业主代表、监理单位人员抽调。采用定期考核、巡查考核和社会监管考评相结合的综合考评办法进行考核，最终考核得分为各次考核均分，考核结果将及时通报。
    1、定期考核：每月月底进行定期考核，考核由考核领导小组组织实施。按照《江阴敔山湾开发发展有限公司园林绿化工程施工管理考核表（试行）》、《江阴敔山湾开发发展有限公司在建绿化工程管护考核表（试行）》（见附表）规定考核计分。

2、随机考核:由考核小组成员在正常工作日内不固定时间、不提前通知，对施工和养护单位项目负责人、主要管理人员、施工及养护人员数量进行微型定位考勤，或现场签到、清点、拍照等方式进行考核。工程现场存在问题突击抽查，现场拍照、摄像及时取证并告知施工或养护单位负责人。随机考核的结果将作为当月考核打分依据，情况严重将加倍扣分处罚。

3、巡查考核：在施工阶段每周进行考核，由业主代表或监理单位根据施工进度抽调相关人员组织实施。在养护阶段每月不定期进行考核，由业主代表或监理单位根据养护进度随机抽调相关人员组织实施。按照《江阴敔山湾开发发展有限公司园林绿化工程施工管理考核表（试行）》（见附表）、《江阴敔山湾开发发展有限公司绿化工程管护考核表（试行）》（见附表）规定考核计分。
 4、社会监督考评：根据领导的点名批评、媒体曝光、群众投诉的实际情况来考核。因施工单位管理不当造成社会不良影响的，对应小项为0分；施工单位原因造成重大质量、安全事故或进度严重滞后的，实行一票否决，最终考核得分为0分。

5、年度养护考核：全年一次综合养护考核，时间为12月底，由考核领导小组牵头、全体相关部门一起参加考核。主要采取看资料台账、现场抽查的方法进行，侧重考核绿地养护质量及实际景观效果，不及格的加倍处罚。
 6、对考核中发现的问题及时现场照相、现场指正、现场记录、现场打分。
    六、奖惩制度

1、考核分数大于80分以上为合格，小于等于80分为不合格。考核不及格，按照总扣分进行处罚，罚款标准：扣1分处1000元罚款。对以下情况：1）乙方累计三次月度考核不及格，即等于、低于80分的；2）乙方连续二次月度考核不及格，即等于、低于80分的；3）乙方单次月度考核低于60分（包含60分），江阴敔山湾开发发展有限公司有权单方终止施工合同，并报备招标办。罚款在考核结果公示3天后，由施工单位主要负责人在处罚单上签字盖公章确认。逾期不签字或拒不执行者，在支付工程款时加倍扣除，江阴敔山湾开发发展有限公司有权单方终止施工合同及有权建议该单位不得参与江阴市公共资源交易中心的项目投标。

2、对定期考核、巡查考核、最终考核得分名列前茅的进行通报表彰。

七、纪律要求

1、被考核对象提供虚假资料、故意弄虚作假，贿赂考核人员，骗取考核得分的，均按一票否决论处。

2、考核人员必须遵循“公开、公平、公正”的原则，严禁以个人亲疏好恶印象打分。每次考核、汇总人员必须在表上签字。

3、考核人员不得接受被考核对象的任何宴请和财物。

4、被考核对象如果对考核结果有疑问的，在考核结果公示后3天内，可及时向考核领导小组或有关部门投诉。

八、本办法由考核领导小组负责解释。

九、本办法自分布之日起试行。

附表：《江阴敔山湾开发发展有限公司园林绿化工程施工管理考核表（试行）》

《江阴敔山湾开发发展有限公司在建绿化工程管护考核表（试行）》

江阴敔山湾开发发展有限公司

2017年6月

江阴敔山湾开发发展有限公司园林绿化工程施工管理考核表（试行）

工程名称：                         施工单位：                             监理单位：                        年  月  日

| 编号 | 分部内容 | 分值 | 分项内容 | 分值 | 考评细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业诚信 | 12 | 人员设施★ | 5 | 项目部人员、设施配备符合招投标要求得5分。项目部人员一周累计上岗天数不得少于6天，由监理负责考勤，项目经理缺勤超过一天扣2分，安全员、质检员缺勤超过一天扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 纪律制度 | 7 | 工程会议项目经理无故缺席一次扣2分，迟到一次扣1分。 |  |  |
| 2 | 工程质量 | 47 | 工序报验 | 4 | 每道工序（如平整、树穴、放样等）都经监理验收合格并签字后进入下道工序的得5分，反之每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 土方质量 | 4 | 垃圾杂草清理到位，土方符合种植土要求，土方颗粒＜3㎝，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 土方地形 | 4 | 绿地平缓丰满、无明显凹凸感、排灌畅通不积水，造型优美得5分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 肥料及营养土撒施 | 3 | 按照要求撒施肥料及营养土，与种植土拌合到位，达到土壤疏松，有效改良土质得3分。 |  |  |
|  |  |  | 放样开挖 | 4 | 结合实际，苗木按图放样准确得2分；树穴开挖标准，回填科学合理得3分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 苗木质量★ | 5 | 苗木进场有齐全的苗木检疫材料，先自检后报监理复验，土球标准、无明显病虫害、形态完整优美质量合格得5分。监理验收不合格每批次量超30%扣3分，超50%扣5分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 苗木修剪 | 5 | 修剪合理、规范得5分，修剪后监理验收不合格每批次量超30%扣2分，超50%扣5分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 苗木种植 | 5 | 色块地被品种、规格、密度、质量符合设计和施工规范要求得2分，乔灌木主干挺直，树穴规范美观得3分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 草绳饶干 | 4 | 草绳绕干规范到位得4分，草绳绕干不规范扣2分，草绳不绕干每株扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 苗木支撑 | 4 | 苗木支撑规范到位得4分（按招投标要求），支撑不规范扣2分，支撑每缺一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 感观质量★ | 5 | 土方、道路绿化施工实行样板段制度，未经验收确认即扩大施工范围的每次扣3分，整体景观效果差的扣5分。 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 15 | 台账日志、技术资料、签证资料、设计变更★ | 15 | 工程资料齐全、准确、及时得15分，每发现一次不规范扣3分，未申报、擅自变更的发现一次扣15分。 |  |  |
| 4 | 工程进度 | 14 | 科学及时 | 4 | 按要求结合实情积极上报科学合理、切实可行的施工进度计划得4分，反之视情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 实施效果★ | 10 | 基本按照批准的施工进度计划组织施工并完成良好得10分，工期无故延误，每延误一天扣2分。 |  |  |
| 5 | 安全文明 | 12 | 安全文明施工★ | 12 | 所有施工人员办理人身保险、安全教育到位、施工现场人员、机械设备安全防护措施规范，材料有序堆放、垃圾日产日清、严格遵守有关省市法规、无安全隐患得12分，反之每项扣2分，出现任何安全事故得0分。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

考核人员：                                                                                              江阴敔山湾开发发展有限公司

注：带“★”类分部考核内容，视情节严重程度，可实行一票否决制，考核成绩直接定为不及格（即考核总分直接扣除20分），其余各分部、分项内容正常考核打分汇总。

| 江阴敔山湾开发发展有限公司绿化工程管护考核表（试行） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 ： 施工单位： 监理单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部内容 | 分值 | 分项内容 | 分值 | 考评细则 | 得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 环境设施 | 15 | 绿地保洁 | 5 | 绿地全天候保洁、及时清理杂物，植物叶面无陈旧积尘得5分。有一项内容达不到要求，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 垃圾清理 | 3 | 绿地生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）随产随清得3分。有一项内容达不到要求，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 绿化保护 | 5 | 绿地内行道树、乔木、大灌木支撑规范完善，扎缚有效，绿地围护完整得5分。发现1处未到位扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 附属设施 | 2 | 绿化景点标志牌、指示牌、座椅、灯箱、庭院灯、栏杆、垃圾箱及园林建筑小品、园路等设施整洁完好，维护及时得2分。发现1处未到位扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 园艺技术 | 25 | 松土除草 | 4 | 绿地及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系得3分。树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣1分/处。发现有大面积杂草扣1分/处。 |  |  |
|  |  |  | 树穴边沟 | 3 | 树穴整修、培土，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花分隔沟清晰地4分。树穴、培土不清晰，绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟扣1分/处。 |  |  |
|  |  |  | 整形修剪 | 10 | 树木修剪规范整齐。高大乔木树冠完美，定枝、整枝合理均匀，内膛不乱，无枯枝死衩；花灌木修剪及时、准确，按时开花结果；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整；球类修剪圆整，造型优雅得8分。由于养护过程中产生的枯枝枯叶不及时修剪整形，扣2分；不按要求乱修剪，扣3分；有脱脚、缺损，扣0.5分/处；绿篱修剪面不平、不直，宽度不匀，扣1分/100m；有明显凹凸，扣0.5分/处 ；色块轮廓不明显，面不平，扣1分/处；球类修整不圆，同条路或同块趋向不一，扣1分/处。 |  |  |
|  |  |  | 剥芽去蘖 | 3 | 按养护要求，根据树木习性及时剥芽、去蘖，修剪符合要求，树木通风透光良好得4分。乔木分支点以下萌芽、萌蘖未按要求及时除去，发现1株扣1分；修剪不当造成树木枯死，扣1分/株。 |  |  |
|  |  |  | 草坪养护 | 5 | 草坪应长势旺盛，色泽一致，无黄化、积水现象，基本无杂草，草坪无空缺，草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出得4分。修剪面不平，边角有遗留，扣1分/处；修剪后色斑明显，扣0.5分/处；不及时修剪，扣2分/处；草坪有黄化现象，扣1分/处；有积水现象扣1分/处；有明显杂草未拔除现象，扣0.5分/㎡；草坪有空缺，未按规定时间完成补种的，扣0.5分/㎡；未清除杂草，直接机械修剪，扣2分/100㎡。 |  |  |
| 3 | 肥水管理 | 14 | 浇水灌溉★ | 10 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长得8分。未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，树木扣0.2分/株，草坪扣0.5分/㎡，致植物枯死的加倍扣分。 |  |  |
|  |  |  | 抗涝排水★* | 2 | 确保绿地不受涝，排水畅通得3分。雨后绿地确保无大面积、长时间积水，如有每发现一次扣1分/处。 |  |  |
|  |  |  | 合理施肥 | 2 | 绿地、草坪、植物按要求施肥及时，每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥得当，用量合理，不产生肥害得4分。不按规定及时施肥，扣1分/处；施肥工序未上报，扣1分/次；偷工减料，肥料挪作他用，发现一次扣2分。如发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |  |  |
| 4 | 病害防治 | 6 | 防范制度 | 2 | 发现病虫害主动汇报，积极防治，效果明显得2分。发现病虫害不汇报，扣1分/次；不及时防治，有明显危害症状扣1分/次；大面积危害加倍扣分。 |  |  |
|  |  |  | 病害预防 | 2 | 及时清除树干腐烂草绳、薄膜、地膜；结合冬季树木涂白、修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体得2分。反之每项扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 病害治理★ | 2 | 使用农药严格按病虫情报指导要求配比、用量正确，无药害产生得2分。用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣1分/次；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣2分/次。 |  |  |
| 5 | 观感效果 | 11 | 死苗清理 | 3 | 绿地及道路内无死树、半截子树、形态不佳树，无断枝及枯枝，树木无大片光秃落叶；绿篱及色块完整得3分。发现死树、半截子树、形态不佳树，扣0.5分/株；有断枝、枯叶、大片光秃落叶，一处扣0.5分，绿篱、色块内有1处灌木死亡扣0.5分/㎡。 |  |  |
|  |  |  | 缺株补植 | 3 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及满种模纹、草花有空缺及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外得3分。乔灌木未按规定及时补缺，扣0.5分/株；绿篱未按及时补缺，扣0.5分/米；模纹及草花未按及时补缺扣0.5/㎡。 |  |  |
|  |  |  | 景观效果★ | 5 | 绿地内植物生长健壮，生长势良好，水系整洁，整个绿地景观效果良好得5分。反之视情节酌情扣分。 |  |  |
| 6 | 诚信制度 | 29 | 台账日志 | 2 | 管护制度全、台账准确、内容实并及时上报各项信息得1分。管护无记录得0分，内容不全不准确每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 操作规范★ | 3 | 养护作业严格按现行技术规范、安全生产操作规程及批准的养护计划执行得2分。反之视情节每项次扣1-2分，出现任何安全事故得0分。 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人考勤及会议制度 | 5 | 项目负责人每月考勤满26天得4分，每少1天扣0.5分，每月考勤低于18天按照不及格处理。根据养护工作要求，积极参加各类会议、活动及业务培训得1分。迟到一次扣0.5分，无故缺席一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 项目管理人员及养护人员考勤★ | 12 | 能按照招投标文件要求的管理人员和技术人员配备到位，每月考勤满26天得4分，每少一天扣0.5分，低于18天按照不及格处理。按照招投标文件要求的人员配备到位得8分，每少一人扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 日常巡查 | 2 | 日常巡查到位，发现损绿、毁绿现象能及时举报得2分。未发现毁绿、或发现了未及时制止并上报，每次扣1-2分。 |  |  |
|  |  |  | 任务执行★* | 3 | 严格执行业主下达的各项指令和任务（特别是抗旱、抗台、抗涝、抗雪等工作）得3分。反之视情节每次扣1-3分。 |  |  |
|  |  |  | 问题投诉★ | 2 | 无任何投诉、社会反响良好得2分。反之投诉反映属实，视情节轻重每次扣1-2分。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |

考核人员：                                                                                                                  江阴敔山湾开发发展有限公司

注：带“★”类分部考核内容，视情节严重程度，可实行一票否决制，考核成绩直接定为不及格（即考核总分直接扣除20分），其余各分部、分项内容正常考核打分汇总。