江阴市人民政府文件

澄政发〔2019〕29号

市政府关于江阴市

2019年度重点重大项目安排的通知

各镇人民政府，各街道办事处，各开发区管委会，市各委办局，市各直属单位：

经市政府常务会议讨论通过，2019年度全市重点重大项目共安排111个，总投资约1136亿元，年内计划完成投资约292亿元。其中：工业项目共61个，总投资约534亿元；服务业项目共30个，总投资约449亿元；基础设施、社会事业项目共20个，总投资约153亿元。

各级各部门要高度重视，认真组织，落实措施，加快推进，确保2019年度重点重大项目建设的顺利实施。对2019年新开工的项目，各项目业主单位必须抓紧完善项目的各项前期审批和建设要素的准备工作，确保按计划进度准时开工。

凡列入2019年重点重大项目计划内的项目，请各项目责任单位按月报制度报送项目进展情况，于每月25日前报送项目报表。其中，基础设施和社会事业重点重大项目报送至市发改委，工业和服务业重点重大项目分别报送至市经信委和市商务局，由市发改委负责汇总。

市发改委联系电话：86861021，传真：86861006，电子信箱：86861021@163.com。

市工信局联系电话：86860961，传真：86861059，电子信箱：86861053@163.com。

市商务局联系电话：86861777，传真：86861788。

附件：1．江阴市2019年度重点重大项目安排计划表

2．江阴市2019年度重点重大项目月报表

江 阴 市 人 民 政 府

2019年3月30日

（此件公开发布）

附件1

江阴市2019年度重点重大项目安排计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目 性质 | 建设 地点 | 建设规模 | 建设 起止 年限 | 投资额 |  |  | 2019年计划 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 截止2018年底 完成投资 | 2019年 计划投资 |  |
|  | 总计（111个） |  |  |  |  |  | 11363044 | 1393280 | 2915718 |  |
|  | 工业项目61个 |  |  |  |  |  | 5345560 | 732400 | 1624605 |  |
|  | 服务业项目30个 |  |  |  |  |  | 4486993 | 272387 | 804000 |  |
|  | 社会事业、基础设施项目20个 |  |  |  |  |  | 1530491 | 394393 | 487113 |  |
| 一、工业项目（61个） |  |  |  |  |  |  | 5345560 | 732400 | 1624605 |  |
| 1 | 12英寸中段硅片制造和3D芯片集成加工 | 中芯长电半导体（江阴）有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产12英寸晶圆级凸块封装芯片及配套良率（CP）测试300万片。 | 2016-2020 | 721980 | 200000 | 100000 | 设备安装调试 |
| 2 | 锂离子动力电池及储能用锂离子电池生产项目（一期） | 联动天翼新能源有限公司 | 新建 | 高新区 | 年产锂离子动力电池2.5GWh，储能用锂离子电池2.5GWh。 | 2019-2024 | 501500 |  | 100000 | 一期项目土建竣工 |
| 3 | 高储能高安全软包装智能电池项目（一期） | 远景动力技术（江苏）有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 年产20GWh的三元锂动力电池和电极材料。 | 2019-2024 | 500000 |  | 100000 | 主体施工 |
| 4 | 江阴中唐空铁华东区制造基地 | 中唐空铁集团有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 中唐空铁集团征地1200亩，新建中车集团配套车间、空铁运行梁生产车间、空铁柱子生产车间、科研综合楼等1105700平方米，年产空铁车厢300辆、轨道梁及支柱40-60万吨。 | 2019-2024 | 500000 |  | 50000 | 开工建设 |
| 5 | 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 | 江阴长电先进封装有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产47亿颗通讯与物联网集成电路中道封装（WLCSP、FOWLP、TSV封装等）。 | 2017-2020 | 235000 | 150000 | 50000 | 增加设备安装，提高投产规模 |
| 6 | 年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 江苏长电科技股份有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装产品。 | 2018-2020 | 175513 | 30000 | 20000 | 增加设备安装，提高投产规模 |
| 7 | 年产5000万公里光纤项目 | 江苏法尔胜光通信科技有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产5000万公里光纤。 | 2018-2020 | 150000 | 10000 | 30000 | 设备安装调试 |
| 8 | 年产4万吨高端压力容器项目（北厂房） | 大明重工有限公司 | 新建 | 靖江 园区 | 年产高端压力容器4万吨，钢结构2.5万吨。 | 2019-2022 | 139200 |  | 20000 | 一期高端压力容器和钢结构加工项目厂房建设 |
| 9 | 新建棒材深加工项目 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 新建 | 高新区 | 深加工热处理材32万吨/年，银亮材30万吨/年，不新增钢铁产能。 | 2019-2021 | 133100 |  | 69000 | 开工建设 |
| 10 | 年产4500吨聚酰亚胺薄膜项目 | 江阴骏友电子股份有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 年产聚酰亚胺薄膜4500吨。 | 2019-2021 | 120000 |  | 60000 | 主体施工 |
| 11 | 年产80亿颗集成电路测试项目 | 星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产80亿颗集成电路测试项目产品。 | 2019-2020 | 114734 | 3000 | 10000 | 主体施工 |
| 12 | 300万吨/年MT土壤改良剂项目 | 江阴中向旭曜科技有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产300万吨木本泥炭土壤调理剂。 | 2019-2020 | 105688 | 20000 | 80000 | 主体施工 |
| 13 | 锂电池用尼龙膜项目 | 江阴长庚高科技材料有限公司 | 新建 | 高新区 | 建设7条聚酯/尼龙膜生产线、1条CPP膜生产线，年产2.2万吨锂电池用尼龙铝塑膜、锂电池用聚酯。 | 2019-2021 | 104300 |  | 10000 | 开工建设 |
| 14 | 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 续建 | 祝塘镇 | 年产22万吨功能型复合低熔点纤维。 | 2018-2019 | 103800 | 50000 | 53800 | 主体工程竣工 |
| 15 | 瑞宝墙尚江阴软装产业园区项目 | 江阴墙尚家居有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年加工400万平方米墙纸、3500万平方米墙布、1000万米窗帘布。 | 2018-2019 | 101800 | 30000 | 70000 | 设备进场 |
| 16 | 采用非织造布复合技术生产卫生医疗产业用纺织品 | 阳光卫生医疗新材料江阴有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产3.2万吨医疗非织造布和2万吨卫生用非织造布。 | 2018-2019 | 100000 | 10000 | 30000 | 装修，设备安装 |
| 17 | 年产50万千米航空航天、“互联网+”用高稳定性射频同轴电缆建设项目 | 神宇通信科技股份公司 | 续建 | 高新区 | 年产50万千米航空航天、“互联网+”用高稳定性射频同轴电缆。 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 50000 | 厂房土建施工 |
| 18 | 云蝠跨境电子商务产业园配套项目 | 江阴芗菲服饰有限公司 | 续建 | 顾山镇 | 年产高档服装1000万件。 | 2018-2020 | 100000 | 30000 | 30000 | 竣工投产 |
| 19 | 年产2.65万吨橡胶新材料（副产1500吨丙酸正丁酯）及400吨太阳能浆料项目 | 江阴市三良橡塑新材料有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 年产2.65万吨橡胶新材料及400吨太阳能浆料。 | 2019-2020 | 80688 |  | 70000 | 设备进场 |
| 20 | 年产1500万平方米柔性线路板用覆铜板新建项目 | 江阴骏驰复合材料有限公司 | 续建 | 长泾镇 | 年产1500万平方米柔性线路板用覆铜板。 | 2018-2019 | 80000 | 20000 | 60000 | 竣工投产 |
| 21 | 年产6万吨光电基膜新材料 | 江苏三房巷薄膜有限公司 | 新建 | 周庄镇 | 新征土地75亩，建设厂房及配套用房53000平方米，购入主挤出机系统、辅挤出机系统，模头及铸片系统等主要设备60余（台）套，年生产光电基膜新材料6万吨。 | 2019-2020 | 70036 |  | 49200 | 主体施工 |
| 22 | 年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目 | 江阴天江药业有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产6000吨中药配方颗粒。 | 2018-2020 | 67182 | 10000 | 20000 | 厂房土建施工 |
| 23 | 投射式电容触控膜、大屏幕触控IC项目 | 江苏触宇光电有限公司 | 新建 | 高新区 | 提供大尺寸电容电磁触控及电容控制芯片解决方案。 | 2019-2021 | 50000 |  | 10000 | 一期投产 |
| 24 | 新能源氢能研发与装备制造 | 江苏深绿新能源科技有限公司 | 新建 | 高新区 | 车用燃料LNG气瓶、低温储罐、液氮及医疗深冷装置、液氢储运装备和模块化气化应用装置等。 | 2019-2021 | 50000 |  | 10000 | 开工建设 |
| 25 | 抗（抑）菌制剂（洗液、喷雾剂、凝胶）扩能项目 | 江苏普莱医药生物技术有限公司 | 续建 | 高新区 | 年产抗（抑）菌制剂（洗液、喷雾剂、凝胶）产品24880万瓶/年。 | 2017-2020 | 50000 | 20000 | 20000 | 设备安装调试 |
| 26 | 液态食品包装材料智能化升级改造二期项目 | 江阴永利新型包装材料有限公司 | 新建 | 华士镇 | 新建高速全自动LTS（低锡钢板）连续生产线一条，并对原有的连续退火生产线、硅钢生产线等设备2台套进行升级改造。 | 2019-2020 | 48000 |  | 10000 | 设备改造、安装 |
| 27 | 年产22万吨金属材料精密加工项目 | 大明金属科技有限公司 | 续建 | 靖江 园区 | 年产下料件25万吨（其中碳钢下料件20万吨，不锈钢下料件5万吨）、焊接结构件2万吨。 | 2018-2020 | 45700 | 5000 | 10000 | 厂房基本建设完成 |
| 28 | 信越光棒二期项目 | 信越光棒（江苏）有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 年产240吨/年光纤生产预制棒。 | 2019-2020 | 43800 |  | 10000 | 主体施工 |
| 29 | 智能化纺纱车间技术改造项目 | 江阴市倪家巷纺织有限公司 | 新建 | 周庄镇 | 年产23500吨多品种纤维混纺高品质纱线。 | 2019-2020 | 39500 |  | 13000 | 竣工投产 |
| 30 | 环保装备的制造、加工项目 | 江阴市博汇机械成套设备有限公司 | 新建 | 高新区 | 年新增环保装备（模块化水处理设备、尾气处理设备）39000吨的生产能力。 | 2019-2020 | 38380 |  | 20000 | 装修，设备安装 |
| 31 | 远景分布式发电项目 | 江阴远景天创能源有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 分别在申港街道、利港街道、璜土镇建设分布式发电站，共8台。 | 2018-2019 | 36000 | 6000 | 30000 | 正式投运 |
| 32 | 精成年产300万套高端精密机械基础件和200台套数控设备项目 | 江阴市精奇数控有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产800万件高端精密机械基础件。 | 2018-2020 | 35850 | 6000 | 25000 | 土建完工 |
| 33 | 年产3万台自动售货机项目 | 江阴市万沅电子科技有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产3万台自动售货机。 | 2018-2020 | 35390 | 8000 | 25000 | 正式投运 |
| 34 | 年产10万吨差别化纤维及3万吨PET回收造粒新建项目 | 江苏南阳彩纤科技有限公司 | 新建 | 高新区 | 年产10万吨差别化纤维及3万吨PET回收造粒。 | 2019-2020 | 35000 |  | 15000 | 主体施工 |
| 35 | 年新增8100吨高品质色纺纱技改扩能 | 江阴美纶纱业有限公司 | 续建 | 华士镇 | 年新增高品质色纺纱8100吨。 | 2018-2021 | 30500 | 16000 | 10000 | 一期投产 |
| 36 | 大功率重载齿轮箱项目 | 江苏广亿信科技有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 年产大功率重载齿轮箱500台套。 | 2019-2020 | 30000 |  | 20000 | 土建完工 |
| 37 | 邦特科技新型阻燃节能复合材料项目 | 江阴邦特科技有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 生产新型阻燃节能复合材料、高端工业胶带、高端电子胶带。 | 2019-2020 | 30000 |  | 10000 | 竣工投产 |
| 38 | 年产80000吨特种差别化涤纶短纤维技改扩能 | 江阴市向阳特种化纤有限公司 | 续建 | 徐霞 客镇 | 年产80000吨特种差别化涤纶短纤维技改扩能。 | 2018-2020 | 30000 | 10000 | 10000 | 厂房建设，设备采购、安装，部分投产 |
| 39 | 新能源车用柔性电子线路板组件扩能项目 | 江阴科利达电子有限公司 | 新建 | 华士镇 | 年新增新能源车用柔性电子线路板组件2000万件。 | 2019-2021 | 25000 |  | 8000 | 完成项目厂房结构主体建设 |
| 40 | 年产6万吨高端新型装备关键零部件项目 | 江阴润源机械有限公司 | 续建 | 云亭 街道 | 年产6万吨高端新型装备关键零部件。 | 2018-2019 | 23367 | 13000 | 10367 | 厂房建设、装修及设备采购 |
| 41 | 特种纱线、新型纤维项目 | 江苏海特服饰股份有限公司 | 续建 | 云亭 街道 | 年产7000吨特种纱线和500吨新型纤维。 | 2018-2019 | 22000 | 14000 | 8000 | 厂房建设、装修及设备采购 |
| 42 | 年产1000万张覆铜板 | 江苏星源航天材料有限公司 | 续建 | 青阳镇 | 收购存量土地105亩、厂房3.6万平方米及现有生产线3条，新增部分流水线，扩建年产1000万张覆铜板。 | 2018-2020 | 22000 | 10000 | 5000 | 完成调试，达标生产 |
| 43 | 年产500吨太阳能硅片切割材料及应用 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 | 新建 | 高新区 | 年产500吨太阳能硅片切割材料。 | 2019 | 21538 |  | 21538 | 竣工 |
| 44 | 兽用生物制品（GMP）技术改造扩建项目 | 江苏南农高科技股份有限公司 | 新建 | 南闸 街道 | 新增活疫苗76亿羽头份/年，灭活疫苗6亿ml/年的生产能力。 | 2019-2020 | 21300 |  | 6000 | 主体建设 |
| 45 | 港口机械关键零部件项目 | 江阴市长星港口机械有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产起重变频器2000台、水工机械配件10000套和船舶用配件50000套。 | 2018-2020 | 20310 | 2000 | 13000 | 土建完工 |
| 46 | 新建风力发电机零部件的生产项目 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产6.0MW转子房、3.0MW转子房、6.0MW、3.0MW定子分段、风塔、钢结构件等产品20000吨。 | 2018-2019 | 20000 | 12000 | 8000 | 竣工投产 |
| 47 | 年产50万只电磁控制阀及20万套比例控制阀项目 | 江苏法拉第电气科技有限公司 | 新建 | 靖江 园区 | 年产50万只电磁控制阀及20万套比例控制阀。 | 2019-2020 | 20000 |  | 10000 | 厂房建设完成，开始试生产 |
| 48 | 年产6000套工程机械零部件扩能 | 江苏富朗特工程机械有限公司 | 新建 | 徐霞 客镇 | 年产工程机械零部件件60000套。 | 2019-2020 | 20000 |  | 10000 | 厂房建设及设备采购 |
| 49 | 年产880套包装机械设备项目 | 江阴市雅泽毛纺织有限公司 | 续建 | 新桥镇 | 年产880套包装机械设备。 | 2018-2020 | 19800 | 4000 | 9000 | 主体厂房竣工，部分设备进场 |
| 50 | 金属柔性管路系统扩能项目 | 威茨曼金属制品（江阴）有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 新建金属柔性管路系统扩能及研发销售中心。 | 2018-2019 | 19200 | 2000 | 17200 | 设备采购及安装调试 |
| 51 | 年加工光伏、新能源汽车产业用特种功能材料50万平方米项目 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 新建 | 云亭 街道 | 年加工光伏、新能源汽车产业用特种功能材料50万平方米项目。 | 2019-2020 | 19000 |  | 18500 | 厂房建设 |
| 52 | 南泉医疗器械项目 | 江阴市南泉高分子制品有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产6亿支一次性注射器等医疗卫生用品。 | 2018-2020 | 18000 | 5000 | 10000 | 竣工投产 |
| 53 | 远景风电测试中心、叶片生产研发中心项目 | 远景能源（江苏）有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 生产60套大功率海上叶片。 | 2018-2020 | 17000 | 2000 | 15000 | 土建完工 |
| 54 | 年产1.3万吨汽车零配件铝制品和7000吨铝合金喷涂型材项目 | 江阴鑫源顺铝业科技有限公司 | 新建 | 顾山镇 | 年产1.3万吨汽车零配件铝制品和7000吨铝合金喷涂型材。 | 2019-2019 | 16000 |  | 16000 | 开工建设 |
| 55 | 江阴市电工合金高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目 | 江阴电工合金股份有限公司 | 续建 | 周庄镇 | 年生产6000吨高速铁路用高强高导铜合金接触网材料。 | 2018-2020 | 15804 | 6000 | 9000 | 一期竣工 |
| 56 | 年产2000吨乳品包装封口膜、1亿只空投食品袋扩能项目 | 江阴市花园铝塑包装有限公司 | 续建 | 长泾镇 | 年产2000吨乳品包装封口膜、1亿只空投食品袋。 | 2018-2019 | 15000 | 7000 | 8000 | 竣工投产 |
| 57 | 年组装5000台单锭检测金属控制器项目 | 江阴远闻纺织有限公司 | 新建 | 云亭 街道 | 年组装5000台单锭检测金属控制器。 | 2019-2020 | 12800 |  | 12000 | 基础建设 |
| 58 | 年产30万平方米钢化镀膜玻璃、50万平方米光电玻璃项目 | 江阴泰榕光电科技有限公司 | 续建 | 新桥镇 | 年产30万平方米钢化镀膜玻璃、50万平方米光电玻璃。 | 2018-2020 | 12000 | 1000 | 5000 | 主体厂房竣工 |
| 59 | 年产30000套纺织机械配件项目 | 江阴市澳美毛纺有限公司 | 续建 | 新桥镇 | 年产纺织机械配件30000套。 | 2018-2020 | 11800 | 3500 | 6000 | 主体建设 |
| 60 | 新建年产1800万套平版包装装潢印刷品、500万只纸箱、3000万只手提袋及智慧包装智能工厂项目 | 江苏鑫城包装科技有限公司 | 新建 | 月城镇 | 年产1800万套平版包装装潢印刷、500万只纸箱和3000万只手提袋。 | 2019-2019 | 11000 |  | 11000 | 竣工投产 |
| 61 | 新建年产200万件免烫衬衫项目 | 江阴市红邦服饰科技发展有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 年产免烫衬衫200万件。 | 2018-2020 | 10000 | 1000 | 8000 | 主体建设 |
| 二、服务业项目（30个） |  |  |  |  |  |  | 4486993 | 272387 | 804000 |  |
| 1 | 江阴梦东方文化创意产业园 | 梦东方（无锡）文化投资有限公司 | 续建 | 徐霞 客镇 | 徐霞客梦东方旅游度假区业态布局为“一镇、四园、六府”，结合梦东方文化集团自由IP，致力打造科技创新新娱乐创意产业。项目占地近万亩，建设用地面积约4000亩。其中一期建设用地面积约1500亩，二期建设用地面积约2500亩，建筑面积总计约265万平方米。 | 2018-2023 | 2000000 | 100000 | 200000 | 在建 |
| 2 | 南理工江阴校区 | 南京理工大学 | 续建 | 临港 开发区 | 南京理工大学江阴校区占地约1098亩，总建筑面积约30万平方米，统筹建设中法工程师学院、国际教育、研究生教育，以及江阴研究院、新工科教育、学历教育等办学项目，并与当地合作开展人才培训等。 | 2018-2020 | 500000 | 6000 | 80000 | 主体封顶 |
| 3 | 红豆集团万花城综合体商业项目 | 江阴红豆置业有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 打造成380亩的商业综合体及配套住宅。 | 2018-2022 | 500000 | 10000 | 90000 | 主体施工 |
| 4 | 大昌行长三角物流基地 | 大昌行集团 | 新建 | 临港 开发区 | 中信泰富下属公司大昌行征地600亩建设保税仓储中心、食品包装中心、食品加工中心和冷链分拨中心等共40万平方米。大昌行合作伙伴日本大冢制药加入后，再增加200亩。 | 2019-2024 | 325000 |  | 50000 | 主体施工 |
| 5 | 中信医疗 | 中信集团 | 续建 | 临港 开发区 | 中信集团投资设立“大专科小综合”的中外合资医院，总投资2亿美元，占地80.66亩，总建筑面积130600平方米，床位350张，建设糖尿病康复中心、透析等特色专科，辐射长三角地区。 | 2018-2020 | 130000 | 10000 | 40000 | 主体施工 |
| 6 | 新加坡丰树工业地产项目 | 丰昂实业（江阴）有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 新加坡丰树投资有限公司建设丰树江阴产业园，用地238亩。该项目公司完全自持，二次招商主要新引入国际高端汽车体验中心、零部件制造中心、先进精密制造中心、医药及医疗器械生产等产业方向，其中制造类企业租用面积不低于工业园总建筑面积的70%。 | 2019-2020 | 120000 |  | 80000 | 土建完工 |
| 7 | 海澜飞马文化园项目 | 海澜集团有限公司 | 新建 | 新桥镇 | 项目占地500亩，建设晚清老上海特色休闲旅游度假区，以实景营造晚清上海的繁华盛茂。主要划分四大体验区：晚清老外滩及苏州河主题体验区、晚清上海大马路主题体验区、东方威尼斯主题体验区和江心岛主题体验区。 | 2019-2020 | 120000 |  | 20000 | 在建 |
| 8 | 江阴外国语学校 | 苏州光华教育集团 | 新建 | 高新区 | 项目用地面积约193亩，计划总投资约10亿元人民币，力争在三到五年内建设成为江阴地区民办学校的新标杆。学校拟设早教中心、幼儿园、小学部、初中部和高中部，除早教外，各学部均设国内、国际教育两类课程；全校共计不低于114个班级；学生总数不低于3300名。 | 2018-2020 | 100000 |  | 20000 | 在建 |
| 9 | 江阴中粮粮食物流仓储扩能项目 | 中粮（江阴）粮油仓储有限公司 | 续建 | 高新区 | 项目占地65亩，一期扩建12万吨立筒仓，二期扩建22万吨立筒仓、延建5万吨级码头一座、12万吨平房仓及附属设施。 | 2017-2020 | 100000 | 18000 | 5000 | 在建 |
| 10 | 海澜之家产业链信息化提升改造项目 | 海澜之家品牌管理有限公司 | 续建 | 华士镇 | 建设供应商一体化信息平台、运输管理二期系统及门店信息化升级改造，购置服务器、核心交换机、防火墙智能等硬件设备809台/套，门店RFID读写设备、电子橱窗、智能试衣间等设施25017台/套，购置可视化安全平台、服务器数据监控系统、数据智能系统等软件5700套。 | 2018-2019 | 72000 | 20000 | 20000 | 在建 |
| 11 | 伟基物流食品加工项目 | 江阴伟基物流有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 在江阴综合保税区内建设年加工制造分装食品80万吨项目。征地91.54亩，建设生产车间、仓库（部分冷库）总建筑面积4.1万平方米，购置分装生产线等设备485台套，进行肉禽类、果蔬类和营养保健食品的加工与分装（单纯分装）。 | 2018-2019 | 50000 | 20000 | 30000 | 设备进场 |
| 12 | 万全商业综合体 | 兰州万全投资有限公司 | 新建 | 祝塘镇 | 总用地面积1.9万平方米，建设集商业、住宅于一体的现代化多功能商业区，内设大型超市、电影院、文化娱乐、教育、零售、餐饮等综合体。 | 2019-2020 | 50000 |  | 10000 | 在建 |
| 13 | 江阴中国石化长山油库滨江库区扩建工程 | 中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司 | 续建 | 高新区 | 项目总投资4.5亿元，分三期进行，一期9万m³燃料油扩容，二期10万m³成品油扩容，三期7万m³成品油扩容。 | 2017-2020 | 45000 | 30000 | 5000 | 在建 |
| 14 | 中节能（江阴）工业地产二期项目 | 中节能（江阴）低碳经济技术开发有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 项目占地98亩，建设标准厂房总数14幢，包括8幢机械厂房、6幢电子厂房，建筑面积约6万平方米。 | 2018-2019 | 33000 | 20000 | 13000 | 土建完工 |
| 15 | 八圩作业区下六圩港港池码头项目 | 江苏下六圩港项目建设管理有限公司 | 续建 | 靖江 园区 | 项目占地252亩，旨在推动下六圩港外港开发、整合园区岸线资源，拟建设2000吨级（水工结构兼靠3000吨）泊位共11个，工程设计吞吐量为424万吨/年，主要货类为钢材、煤炭、其他件杂货。 | 2018-2021 | 31493 | 10597 | 15000 | 在建 |
| 16 | 光大水处理项目 | 光大水处理（江阴）有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 光大水务在临港开发区内投资建设管网泵站及3万吨污水处理扩建项目，新建15万吨污水处理项目。 | 2018-2021 | 30000 | 2390 | 10000 | 主体施工 |
| 17 | 天力燃气临港首站项目 | 江阴天力燃气有限公司 | 续建 | 临港 开发区 | 项目占地12亩，建设液化天然气接收站，设计压力6.3Mpa，年输气量15亿立方米，从中石油分输清管站（江阴站）预留接口接入临港首站，在站内经计量、调压后分输至江阴已建设的城市高压管道内（另行新建高压管道约30公里至燃气热电厂）。 | 2018-2019 | 30000 | 2000 | 5000 | 主体施工 |
| 18 | 中信污水管网项目 | 百一环境投资集团江苏有限公司 | 新建 | 华士镇 | 华士镇区污水管网的整合与建设，一期铺设50公里长度管网，最终实现华士镇区污水管网全覆盖。 | 2019-2021 | 30000 |  | 5000 | 在建 |
| 19 | 长和新天地城市综合体 | 江阴市长和房地产有限公司 | 续建 | 周庄镇 | 项目占地38亩，建筑面积4.3万㎡，建设集大型商场、超市、餐饮、商住配套于一体的商业综合体。 | 2018-2019 | 26000 | 500 | 10000 | 在建 |
| 20 | 江阴天安创赢电子商务大厦 | 江阴天安数码城置业有限公司 | 续建 | 高新区 | 项目占地42亩，建筑面积5.54万㎡，包含1栋产业办公楼和9栋总部楼。 | 2018-2020 | 25000 | 2000 | 13000 | 在建 |
| 21 | 星光文化传播 | 星光文化娱乐集团有限公司 | 新建 | 高新区 | 总投资3亿港元，注册资本1亿港元，主要从事影视文化项目开发，影视节目策划及拍摄，文化艺术交流策划等业务。 | 2019-2020 | 24000 |  | 8000 | 在建 |
| 22 | 海仑进口食品交易中心 | 江苏海仑国际贸易有限公司 | 新建 | 靖江 园区 | 该项目由江苏海仑国际贸易有限公司与美国Proeast Properties公司共同投资建设，总投资3000万美元，占地面积25.5亩。项目将秉承绿色、健康生态的发展理念，以采购全球优质安全食品为追求，主要建设以进口酒类、进口肉类及海鲜为主的集展示销售、现场体验、线上线下为一体的国际化高端进口食品展示交易平台，投产后可实现年销售2亿元人民币。 | 2019-2020 | 21000 |  | 5000 | 在建 |
| 23 | 江阴芯扬SF芯片设计项目 | 江阴芯扬微电子有限公司 | 续建 | 高新区 | 主要研发设计嵌入式微控制器、多芯片微系统模块及系列应用产品，对集成电路及系统方案进行研发、生产和销售。 | 2018-2020 | 20000 | 1000 | 5000 | 在建 |
| 24 | 江阴澄西医院 | 澄西医院 | 续建 | 临港 开发区 | 项目占地面积25亩，总建面积2.5万平方米，建设“强综合，大专科”、集医疗、康复、医养结合为一体的综合性中心医院，助推建设特色鲜明的临港健康服务产业集群。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 | 10000 | 设备安装投运 |
| 25 | 中水回用装置污水处理项目 | 江苏海伦石化有限公司 | 新建 | 临港 开发区 | 为减少污水排放，利用厂区内自有土地新建高效澄清池、自动滤池、清水池等废水设施构筑物1.42万平方米。利用旧厂房购入超滤系统、水震膜、高倍浓缩膜、蒸发结晶装置等14台套，建设中水回用装置。项目建成后，可每天处理20000吨污水。 | 2019-2020 | 15500 |  | 10000 | 主体施工 |
| 26 | 新梅御香山 | 上海新梅集团、常州星策商管 | 新建 | 澄江 街道 | 项目占地约34亩，总投资约1.5亿元，主要打造集金融、餐饮、健身、教育为一体的小型商业综合体。 | 2019-2020 | 15000 |  | 10000 | 在建 |
| 27 | 澄江跨境电商产业园 | 江苏富仁跨境电商有限公司 | 新建 | 澄江 街道 | 打造涵盖跨境电子商务，人才培训，人才引进和输出，企业咨询，国际国内物流，报关，仓储配载，商会，工商法律财税服务，商业和金融，知识产权服务等为一体的省级跨境电商生态产业园区示范基地。 | 2019-2020 | 15000 |  | 13000 | 在建 |
| 28 | 江阴惠友骨科医院 | 上海大友医疗投资管理有限公司 | 新建 | 澄江 街道 | 按照高起点、高标准且技术性要求很强的二级专科医院标准设计，将上海骨科治疗方面的专家和团队引进江阴。 | 2019-2020 | 15000 |  | 10000 | 在建 |
| 29 | 长博扬子养老公寓 | 江苏长博集团、江苏扬子养老产业有限公司 | 新建 | 澄江 街道 | 项目总建筑面积9000平方米，总投资1.2亿元，将按照高标准要求建设医养结合的养老机构，拟设置350张床位。 | 2019-2020 | 12000 |  | 10000 | 在建 |
| 30 | 江阴市顾山养护院 | 江阴市顾山护养院有限公司 | 续建 | 顾山镇 | 项目占地31.23亩，建设养老护理中心。 | 2018-2019 | 12000 | 9900 | 2000 | 在建 |
| 三、社会事业、基础设施项目（20个） |  |  |  |  |  |  | 1530491 | 394393 | 487113 |  |
| 1 | 江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治PPP项目 | 公用事业局 | 续建 | 江阴市 | 村庄生活污水治理工程2018至2020年之间完成1520个村庄的污水管网工程（入户接管工程）、一体化污水处理设施、泵站工程及物联网管理平台等。城区黑臭水体整治工程对涉及的城区27条河道进行控源截污、水系沟通、清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、初期雨水整治、景观打造、智慧水务构建等。另对部分污水直排河道的村庄进行污水治理，共计13个行政村和61个自然村。 | 2018-2020 | 367007.47 |  | 90000 | 在建 |
| 2 | 华能江阴燃机热电联产工程 | 华能江阴燃机热电有限责任公司 | 新建 | 祝塘镇 | 建设2台40万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施。 | 2019-2020 | 302500 |  | 100000 | 主体施工 |
| 3 | 芙蓉大道快速化改造 | 交通运输局 | 续建 | 江阴市 | 海港大道-科技大道，长19.416公里。 | 2017-2019 | 292767 | 200000 | 92767 | 竣工 |
| 4 | 江阴秦望山产业园 | 产业园公司 | 续建 | 月城镇 | 启动区面积为0.9平方公里，规划建设生活垃圾焚烧发电扩建等8个重点项目。 | 2015-2020 | 231690 | 93562 | 20000 | 在建 |
| 5 | 江阴燃机热电联产项目 | 江阴燃机热电有限公司 | 新建 | 周庄镇 | 本项目建设2台10万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施，汽轮发电机组采用“一抽一背”。 | 2019-2020 | 99500 |  | 79600 | 开工建设 |
| 6 | 跨锡澄运河七座桥梁 | 住建局 | 续建 | 澄江 街道 | 临江路桥215米*30米，林荫大道桥440米*36米，黄田港桥310米*43米，西门桥375米*40米，塘前路桥460米*33米，毗陵路桥355米*40米，花北路桥500米*30米。 | 2017-2021 | 49800 |  | 30000 | 在建 |
| 7 | 江阴市立新初级中学新建 | 教育局 | 续建 | 澄江 街道 | 占地105亩，20轨60班，总建筑面积45000㎡（地上建筑面积43000㎡，人防建筑面积2000㎡）。 | 2017-2019 | 35500 | 15000 | 20500 | 竣工 |
| 8 | 江阴市中小河流治理重点县综合整治试点 | 水利局 | 续建 | 江阴市 | 涉及南部6个镇11个项目区，疏浚整治河道105条，总长165公里，护岸整治79公里，更新改造建筑物58座，护岸加固11公里，拆除阻水建筑物139座。 | 2013-2019 | 33000 | 27000 | 6000 | 竣工 |
| 9 | 黄田港公园 | 住建局 | 续建 | 澄江 街道 | 总面积约163000㎡。 | 2018-2019 | 16000 | 8000 | 8000 | 竣工 |
| 10 | 江苏（江阴）沿江危险化学品应急救援基地 | 安监局 | 续建 | 临港 开发区 | 建设基地综合大楼8200平方米、应急指挥平台及信息管理系统、化工模拟装置、应急物资储备及管理等。 | 2016-2019 | 15600 | 8800 | 6800 | 竣工 |
| 11 | 南菁高级中学实验学校改扩建 | 教育局 | 续建 | 澄江 街道 | 一期：拆除老办公楼、汽车库、学生宿舍、厂房专家楼、西工贸北楼以南建筑（小计13400㎡）；新建教学楼（10000㎡）、综合学习中心（4500㎡）、人防及地下停车场（5500㎡）；改造教学楼、实验楼、图书馆、食堂、办公楼、体育馆和行政楼；二期：南校区新建停车库和看台（4500㎡），重建天桥，运动场改造等。 | 2018-2020 | 14600 | 400 | 6000 | 在建 |
| 12 | 长江肖山水源地整治工程 | 水利局 | 续建 | 高新区 | 在肖山现状取水口下游250米处新建取水规模为100万m3/s的取水工程，包括新建取水口、取水管及拆除肖山水厂现状取水设施等内容。 | 2018-2019 | 11715 | 8000 | 3715 | 竣工 |
| 13 | 临江路西延伸段 | 住建局 | 续建 | 澄江 街道 | 2267*30米。 | 2017-2019 | 11512 | 7801 | 3711 | 竣工 |
| 14 | S340省道江阴段（锡沙线、云顾线接常熟） | 交通运输局 | 续建 | 江阴市 | 拓宽改造2.42公里（其中云顾线1.502公里，锡沙线 0.918公里）。 | 2018-2019 | 9500 | 7000 | 2500 | 竣工 |
| 15 | 申张线中康桥改建工程 | 交通运输局 | 续建 | 华士镇 | 该项目位于华士镇华西村，桥梁按三级航道标准改建，桥宽22米，主桥长198.2米，引桥长120米。 | 2018-2020 | 8000 | 1500 | 6500 | 在建 |
| 16 | 江阴市环境卫生运营管理中心 | 公用事业局 | 续建 | 澄江 街道 | 设计日转运能力400吨。 | 2018-2020 | 6950 | 200 | 3300 | 在建 |
| 17 | 江阴市辅延中心幼儿园易地新建 | 教育局 | 续建 | 澄江 街道 | 占地10亩，5轨15班，学生450人，总建筑面积4500㎡。 | 2017-2019 | 6700 | 5280 | 1420 | 竣工 |
| 18 | 锡澄运河公园样板段 | 住建局 | 续建 | 澄江 街道 | 总面积约160000㎡，绿化景观建设。 | 2018-2019 | 6500 | 2000 | 4500 | 竣工 |
| 19 | 江阴市敔山湾幼儿园新建 | 教育局 | 续建 | 高新区 | 占地17.8亩，8轨24班，学生720人，建筑面积9520㎡。 | 2017-2019 | 6300 | 5300 | 1000 | 竣工 |
| 20 | 江阴市春申幼儿园新建 | 教育局 | 续建 | 澄江 街道 | 占地8.25亩，4轨12班，学生360人，总建筑面积3600㎡。 | 2017-2019 | 5350 | 4550 | 800 | 竣工 |

附件2

江阴市2019年度重点重大项目月报表

填报部门：                                                                                                         单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 目前工程形象进度 | 开工时间 | 项 目 投 资 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年 已完成投资 |

填报人：             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    联系电话：

注：市发改委投资科联系电话：86861021，传真：86861006，E-mail：86861021@163.com。

市经信委联系电话：86860961，传真：86861059，E-mail：86861053@163.com。

市商务局联系电话：86861777，传真：86861788。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，市法院，市检察院，市人武部，市各群团，各驻澄单位。

江阴市人民政府办公室                     2019年3月30日印发