附件1：

建筑施工重要时序节点安全专项整治工作方案

一、整治目标

进一步加强我市建筑施工重要时序节点的安全管理，压实压紧参建各方责任，规范重要时序节点的安全管理流程，防范重要时序节点安全事故的发生，确保施工现场安全生产状况平稳。

二、整治时间安排

（一）自查自纠阶段：2020年3月10日至12月31日，根据现场进度、天气状况、重要节假日、重大活动等重要时序节点，各项目参建单位全面开展自查自纠工作。

（二）监督检查阶段：结合日常监督巡查、专项监督巡查，根据属地的项目总体情况，针对恶劣天气状况、重要节假日、重大活动等重要时序节点，属地建设主管部门、市质安站等进一步加密监督检查频次、加大监督执法力度。

（三）总结提升阶段：2021年1月1日至2月28日，在属地管理部门及市级行政主管部门及时梳理总结专项整治执法现场过程发现的问题和整改情况；市住房城乡建设局在此基础上及时进行总结提升，提出长效管理措施。

三、整治重点和要求

参建各方责任主体要严格执行法律法规、规范、标准的规定和各级建设行政主管部门文件要求，认真落实各方主体责任，建立健全施工现场安全管理体系，推动重要时序节点管理工作规范化。

（一）加强开工前或重要分项作业前安全生产条件整治

施工项目开工前建设单位、监理单位、施工单位应落实主体责任，重点落实安全管理机构、安全管理体系建立健全，管理人员到岗履职，临时设施满足施工要求，施工组织设施、专项施工方案和管理制度完备，人员培训教育到位，施工手续齐全等方面的工作，对照开工安全生产条件审查表（附表1）严格落实到位，并经参建各方检查确认后方可开工，坚决杜绝管理人员不到位、管理体系不健全、临时设施不齐全、施工手续不完善等施工条件不满足要求开工的现象。

重要分项作业，特别是超危大工程、危大工程、大型设备安装拆卸等作业前，参建各方应对作业安全生产条件进行检查复核，重点核查管理人员、现场监护人员到岗、专项施工方案论证流程完善及审核审批、特种作业人员持证上岗、作业人员安全教育培训及交底、原材料进场验收、监控监测、现场条件等情况，经参建各方确认，安全生产条件具备后方可开展作业。

（二）加强中止施工、恢复施工的流程管控

对项目因资金、图纸变更等原因需中止施工的，由建设单位牵头负责、参建各方根据相应工作职责，落实安全管理措施、值班门卫制度，封闭水、电、气等开关阀门等，确保中止施工期间不存在影响周边社会环境的安全隐患，方可撤离人员。在满足中止施工条件后，由建设单位牵头组织填报建设工程中止施工安全监督申请书、中止施工安全监督备案表（附表2），报项目的属地监管机构备案。

对项目中止监督后申请复工的，建设单位负责组织参建各方对施工现场进行全面检查，特别是加强脚手架、模板支撑、大型机械设备、临时用电、安全防护等方面的检查，对发现的问题及时组织整改；大型机械设备除进行检查维保外，应根据情况对设备、附墙等进行重新检测，项目存在超危大工程的，施工单位应聘请专项方案论证专家组组长对该分项进行检查，并根据专家意见完善后续作业方案，经施工、监理、建设单位重新审核后组织实施；所有进场作业人员按新开项目标准组织安全教育培训；并填报建设工程恢复施工安全监督申请书、恢复施工安全监督备案表（附表3）及其他复工材料，项目监管机构根据建设单位填报资料对现场复工情况进场抽查，符合复工条件的，恢复施工项目安全监督。

对于春节假期需临时中止施工、节后复工，相关规定和流程应及时按政府管理要求文件执行到位。

（三）加强恶劣天气的应对管理工作

施工项目应编制恶劣天气应对专项预案，预备必要的物资，建立应急管理团队，恶劣天气来临前启动应对专项预案，组织对施工现场、办公生活区进行全面检查加固，并加强过程中的预警监测，必要时组织人员、设备撤离。同时，恶劣天气期间要严格执行领导带班责任制，参建各方管理人员按工作职责确保在岗履职，保持信息畅通，根据天气恶劣程度及时组织应对。如遇上级管理部门另有特别要求的，应按相关文件执行到位。

（四）加强重要节假日、重大活动期间的安全整治

重要节假日、重大活动前，参建各方应组织对施工项目进行全面检查和隐患排查，并根据检查、排查情况组织整改，企业安全管理机构应对项目部施工现场检查整改情况组织检查核查，督促项目部及时消除隐患，同时，根据现场情况，加强现场作业人员安全教育培训，营造安全生产氛围，节假日期间安全管理不松懈，确保重要节假日、活动期间现场安全生产。

四、监督工作

各地区建设行政主管部门及监管机构应加强宣传引导，及时将针对重要时序节点的管理文件传达到各建设工地、各参建单位，督促各参建单位认真开展自查自纠，并按工作计划对自查自纠及隐患整改情况开展监督检查。同时做好以下工作：

1、各级建设行政主管部门或其安全监督机构应加强重要时序节点的安全监督管理工作，把控重要节点，强化指导服务，实现精准监督。

2、各级建设行政主管部门或其安全监督机构应将监管项目重要时序节点的监管列入监管计划，突出重点，严格监管。

附表1：建设工程开工安全生产条件审查表

附表2：中止施工安全监督备案表

附表3：恢复施工安全监督备案表

附表1：

建设工程开工安全生产条件审查表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 总监 |  |  |
| 序号 | 审 查 内 容 |  |  |  | 审查意见 |
| # 1 | 施工单位是否持有安全生产许可证，项目施工许可是否办理 |  |  |  |  |
| # 2 | 项目安全生产责任体系建立情况。是否按规定建立了安全生产管理机构，并按规定配备满足要求的专职安全生产管理人员，项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书，并在有效期内 |  |  |  |  |
| # 3 | 施工现场安全生产管理制度建立情况 |  |  |  |  |
| # 4 | 是否已按规定签订安全生产协议书 |  |  |  |  |
| # 5 | 是否按规定编制了施工组织设计，专项方案是否有计划 |  |  |  |  |
| # 6 | 安全文明施工措施费是否有支付计划或凭证 |  |  |  |  |
| # 7 | 拟进入施工现场的机械设备情况及布置方案 |  |  |  |  |
| # 8 | 施工现场“三通一平”、“施工标牌”等设置情况 |  |  |  |  |
| # 9 | 施工现场围挡、大门、道路、视频监控、扬尘管控、临时设施等是否符合规定要求 |  |  |  |  |
| # 10 | 是否针对性地制定了工程项目安全生产事故应急救援预案，并配备必要的应急物资 |  |  |  |  |
| # 11 | 施工区域及周边地下管线、电线电缆分布情况是否清楚，保护措施是否到位 |  |  |  |  |
| # 12 | 管理人员、作业人员安全教育培训是否到位 |  |  |  |  |
| # 13 | 其它事项 |  |  |  |  |
| 施工企业意见： 项目经理： 施工企业（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理企业意见： 总监理工程师： 监理企业（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 项目负责人： 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位各一份

附表2：

中止施工安全监督备案表

| 项目名称 |  | 中止施工部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 建设单位项目 |  |
|  |  | 负责人/电话 |  |
| 施工单位 |  | 建设单位项目 |  |
|  |  | 负责人/电话 |  |
| 监理单位 |  | 建设单位项目 |  |
|  |  | 负责人/电话 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 安全保障措施 | 1、门卫管理：停工期间工地实行封闭管理，除值班人员外，其余人员和车辆禁止入内。 2、人员值班（附值班表）：严格落实值班制度，安排留守值班人员24小时值班，不定期对工地安全、消防、治安进行巡查，并做好记录，发现问题及时上报本单位领导并做好处理措施。 3、临边洞口防护：组织人员对施工现场的临边、洞口防护进行检查，确保施工现场的临边洞口防护齐全。基坑内施工的项目，夜间必须有足够的警示照明。 4、脚手架：1、组织人员对脚手架的基础、连墙件、内挡防护、悬挑钢梁锚固等进行全面的检查，确保脚手架防护和连墙件齐全有效。2、对附着式升降脚手架进行全面检查，确保架体的锚固点、支撑装置、防坠装置、防倾装置、连墙件以及其他安全防护设施齐全有效。 5、临时用电：现场上不使用的用电设备必须断电。 6、塔吊：选择塔吊回转时无障碍物的位置及大臂顺风向停机，塔吊旋转臂处于自由状态，吊钩收起、小车收回，将操作室内的每个控制器拨回零位，断开所有控制开关，关闭好操作室门窗和拉断设备开关箱内总开关，并锁箱。 7、施工升降机：将梯笼降到底层，把各控制开关扳至零位，切断电源，锁好开关箱和升降机门。关闭锁好楼层卸料平台的防护门。 8、防火：施工现场易燃、易爆材料按规定存放，并配备足够有效的消防器材，禁止燃放烟花爆竹，严格遵守防火制度。 9、其他：完善其他安全保障措施。 |  |  |
| 我们承诺将按照以上安全保障措施做好停工期间的工地安全生产工作；在恢复施工前按要求提供复工备案表及相关安全生产检查、整改情况。 特此报告。 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字及执业章）： 施工单位（盖章）： 项目负责人（签字及执业章）： |  |  |  |

附表3：

恢复施工安全监督备案表

| # 工程名称 |  |  |  | # 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工单位 |  |  |  | # 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| # 监理单位 |  |  |  | # 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 检查项目 |  | # 检查内容 |  |  |  |  |  | # 检查结果 |  |
| 1 | 安全管理 |  | 1、项目经理、总监、安全员、安全监理工程师等关键岗位人员到岗及人脸识别考勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、特殊作业人员重新安全教育，持证上岗情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所有民工复工后接受安全教育、技术交底，观看相关教育片 |  |  | 三级教育、安全交底人数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 观看相关教育片、参与人数 |  |  |  |  |
| 2 | 临时用电 |  | 1、外电线路防护检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、场内架空线路检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、总箱、分箱、开关箱检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、漏电保护器检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、生活用电（大功率电器）检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全防护设施 |  | 1、安全带、帽、网检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、临边、洞口防护设施检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、安全通道、防护棚搭设检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械 |  | 1、起重机械垂直度检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、起重机械附着装置检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、起重机械安全保险装置检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、起重机械维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工机具 |  | 施工机具检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 检查项目 |  | # 检查内容 |  |  |  |  |  | # 检查结果 |  |
| 6 | （深）基坑 |  | 1、近期基坑支护变形监测记录情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、近期基坑周边环境沉降观察记录情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、基坑积水情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、基坑临边防护检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 脚手架 |  | 1、落地式脚手架检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、悬挑式脚手架悬挑梁锚固检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、附着式升降脚手架安全装置检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、连墙件检查验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、架体间无隔离措施情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工现场所有脚手架实体抽查工作开展情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 模板工程 |  | 模板支撑体系搭设情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 起重吊装 |  | 起重设备检查及维保验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防安全 |  | 消防器材配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 文明施工 |  | 进出车辆冲洗落实情况、扬尘防治措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | 根据相关文件要求，经建设各方现场全面教育、排查和整改，符合复工条件，该工地将于 年 月 日进行复工，特进行备案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 项目经理签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 总监签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 施工单位 审查意见 |  |  | □达到复工要求 □未达到复工要求，重新整改 |  | 施工企业（驻锡机构）负责人签字盖章 |  |  |  | 日期 |  |
|  |  |  |  |  | 施工企业盖章 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 审查意见 |  |  | □达到复工要求 □未达到复工要求，重新整改 |  | 总监签字盖章 |  |  |  | 日期 |  |
|  |  |  |  |  | 监理单位盖章 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 审查意见 |  |  | □达到复工要求 □未达到复工要求，重新整改 |  | 负责人签字 |  |  |  | 日期 |  |