市政府办公室关于印发《江阴市“十四五”时期

“无废城市”建设实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，各开发区管委会，市各委办局，市各直属单位：

《江阴市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

江阴市人民政府办公室

2023年3月27日

（此件公开发布）

江阴市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案

为深入推进“无废城市”建设，促进城市可持续发展和绿色转型，根据《生态环境部等18部委关于印发〈“十四五”时期“无废城市”建设工作方案〉的通知》（环固体〔2021〕114号）、《省政府办公厅关于印发〈江苏省全域“无废城市”建设工作方案〉的通知》（苏政办发〔2022〕2号）、《市政府办公室关于印发〈无锡市“无废城市”建设工作方案〉的通知》（锡政办发〔2022〕39号）和《关于印发〈江阴市“无废城市”建设工作方案〉的通知》（澄政办发〔2022〕68号）有关要求，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对江苏工作重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥“江尾海头，江海门户”的区位优势，以“南征北战、东西互博”为总体战略，以统筹抓好城市高质量发展和生态环境高水平保护为目标，以美丽江阴建设和减污降碳为抓手，重点推进工业、生活、建筑和农业领域固体废物的源头减量、资源化利用、无害化处置和精细化管理，协同推进全国文明典范城市建设，加快构建现代治理体系，为江阴高标准建设长江生态安全示范区、当好长江保护排头兵作出积极贡献。

（二）建设目标

到2025年，建成政府主导、市场运作、科技支撑、公众参与的共建共治共享管理体系，形成一批典型示范项目、培养一支专业化固体废物管理队伍、培育一批“无废细胞”，固体废物协同收运体系基本建成，固体废物资源化利用格局全面形成，固体废物管理信息“一张网”全面形成，固体废物治理体系和治理能力明显提升，“无废”理念深入人心，城市发展方式实现绿色转变。

二、建设任务

（一）推动一般工业固废处理全覆盖和循环再利用

1．推进工业固废源头减量

加大产业结构调整力度，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能，在周庄、长泾、徐霞客、华士镇设立4个印染集聚区，推动除海澜、阳光、申利、红柳、红嘉等5家印染保留点外所有印染企业入园，实现印染废水和污泥同步减量；实施福汇纺织、兴澄特钢自备电厂等小热电企业关停整合；推动兴澄特钢以外的钢铁企业整合集聚发展；逐步压减园区外化工生产企业数量，到2025年，园区外化工生产企业数量较“十三五”末减少50%；实施“散乱污”企业分类整治。大力发展绿色低碳产业，聚力构建“345”现代产业体系，实施远景动力电池制造基地二期项目，建成沿江首个零碳产业园；在临港经济开发区内建设氢能产业园，打造集“氢燃料电池电堆及核心零部件、车用氢能源动力系统、供氢设备生产、加氢站建设与运营”为一体的长三角重要氢能产业基地。加大能源结构调整力度，严格控制煤炭消费总量，大力推进“煤改气”，加快推进整县屋顶分布式光伏开发试点，逐步提高可再生能源使用比例。依法对“双超双有高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，开展印染产业园区整体审核模式试点；每年持续完成10家企业自愿型清洁生产审核，不断提升清洁生产水平。加快构建绿色制造体系，到2025年，力争创成无锡市级以上绿色工厂30家。完善废弃矿山宕口周边防偷倒措施，推动矿山生态修复与美丽乡村建设、休闲文化旅游开发有机融合，实现矿山质量和生态协调发展。

2．构建一般工业固废收运体系

推进一般工业固体废物分类收集，推广应用一般工业固体废物管理平台，实施分类分级管理，创新一般工业固体废物收运管理模式。按照就近分拣的原则，统筹考虑现有环卫基础设施、物资回收企业等基础条件，因地制宜布局建设分拣中心，实现主要产废街道（乡镇）收运体系全覆盖。构建多元化的分拣中心运行模式，推动产废单位逐步纳入收运体系。提升一般工业固体废物集中收集分拣中心自动化水平和环保设施配备水平，建设高标准、规范化一般工业固体废物集中收集分拣中心。到2025年，建成7个一般工业固体废物收贮运一体化中心。

3．促进一般工业固废综合利用

依托“一个基点、两条主线”发展模式，构建“社会产生固危废—预处理—资源化、减量化、无害化—填埋/再循环”、“城市矿山资源—预处理（分拣）—综合利用—初级产品—精深加工—再循环”、“园区其他产业初级产品—精深加工（智能制造）—再制造”循环产业链条，把江阴秦望山国家资源循环利用示范基地建设打造成为全国一流现代化资源循环利用基地。创新循环利用模式，率先在高新区建设“无废园区”，加快推进临港化工园区“无废园区”建设试点，实施临港经济开发区、江阴—靖江园区循环化改造，以“循环”促“减废”。鼓励钢铁行业自建固体废物综合利用生产线，加强化纤行业企业间资源耦合，实现“利废无废”。推动大宗工业固体废物由“低效、低值、分散利用”向“高效、高值、规模利用”转变，实现综合利用企业提质增效。

4．提升一般工业固废处置能力

鼓励钢铁企业协同处置一般工业固体废物作为衍生燃料（RDF）等替代燃料，实施生活垃圾焚烧电厂、燃煤电厂生产线掺烧一般工业固体废物的技术改造，增强一般工业固体废物协同处置能力。加快投运一般工业固体废物填埋场，建设完成江阴秦望山一般工业固体废物焚烧处置项目，扩建周庄镇一般工业固体废物焚烧处置项目，增强一般工业固体废物专用处置能力。到2025年，一般工业固体废物焚烧处置能力达2400吨/日。

（二）推动危险废物规范化管理和安全处置

1．助推主导产业持续健康发展

建设与高端装备、集成电路产业相匹配的资源化利用能力，重点支持工艺成熟、技术先进的废酸、表面处理废物、含铜废物等资源化利用项目建设，提升危险废物基础治理能力。加快推进危险废物年产生量5000吨以上的企业自建利用处置设施，率先在集成电路行业企业开展试点，实现高值化利用。探索危险废物“点对点”定向利用豁免管理，鼓励企业将有利用价值的危险废物降级梯度使用。

2．健全小微危险废物和医疗废物集中收运体系

鼓励危险废物小微企业数量较多的园区建立集中收运体系，2023年前完成高新区小微企业危险废物集中收集贮存中心（规模5000吨/年）项目建设。积极拓展危险废物小微收集体系的覆盖面，将汽修企业、科研院所、检测实验机构等小型产废单位全部纳入收运和信息化监管体系，实现全区域覆盖、全种类收集、全流程监控。加快小型医疗机构医疗废物集中收运体系建设，整合各街道（乡镇）自建的核酸小屋医疗废物堆放中转站与11个医疗废物收运中转站，逐步健全收运网络；将小型民营医疗机构、学校、幼儿园、厂矿企事业单位的内设医疗机构全部纳入收运体系，实现收运对象全覆盖。加强危险废物、医疗废物小微产废单位和集中收运单位管理，提升规范化管理水平。

3．提升危险废物利用处置水平

鼓励危险废物经营单位采用先进工艺和技术，对原有生产设施实施升级改造，提升危险废物经营单位自动化、数字化、智慧化生产管理水平。开展危险废物经营单位综合水平评估，率先在废酸处理行业试行，推进危险废物经营单位提质增效。优化危险废物处理方式，开展危险废物资源化利用示范，建设高新区酸洗污泥协同处置项目、有机树脂综合利用项目和废包装容器综合利用项目，推动废矿物油处理过程中次生危险废物综合利用，严格控制可焚烧减量的危险废物直接填埋。

4．筑牢危险废物利用处置安全底线

探索铝灰等危险废物资源化利用途径，加快推进废铅酸电池回收利用项目、退役锂电池综合利用项目建设，提升本地资源化利用能力。加强医疗废物处置能力建设，新增4500吨/年的医疗废物处置能力，全力保障医疗废物安全处置需求。强化危险废物环境风险防控，定期开展应急演练，提升危险废物突发环境事件应急响应能力。推动危险废物经营单位全面开展资源化产品环境风险评价，防范资源化产品使用中的环境风险。

5．完善危险废物利用处置监管体系

完善危险废物信息化系统，新增预警分析功能，建成危险废物“测管治”一体化平台；探索与其他类固体废物信息化系统的有效衔接，实现信息共享。完善医疗废物信息化系统，拓展医疗机构内部应用覆盖面，并进一步加强与处置单位监控管理系统的衔接，实现医疗废物收运处置的实时电子转移联单功能。加强危险废物规范化管理督查考核，推动考核结果与企业环保信用挂钩。以危险废物产生和经营单位为重点，持续推进环境污染强制责任保险。建立危险废物跨境违法倾倒预防机制，坚决避免外市危险废物倾倒至长江沿岸等违法行为。持续开展危险废物安全专项整治行动，加大执法力度，创新执法模式，依法严肃查处环境违法违规行为。强化生态环境保护行政执法与刑事司法、检察公益诉讼协调联动，有力打击危险废物领域的环境违法行为。落实生态环境损害赔偿制度，加强环境污染刑事案件检测鉴定工作。

（三）推动生活源固废减量化和资源化

1．推动生活源固废源头减量

开展生活领域塑料全链条全生命周期治理，创新绿色餐饮经营模式，试点“零废”办公工作模式，推进快递绿色转型升级，到2025年，实现同城快递环境友好型包装材料全面应用。大力推动“无废机关”、“无废学校”、“无废商场”等“无废细胞”创建，引导全民参与“无废城市”建设，到2025年，开展“无废细胞”建设的单位数量不少于65个。结合“无废细胞”创建，积极推广“碳普惠制”，进一步推进小微企业、社区家庭和个人的减废减碳行为，激发公众参与积极性。

2．完善生活源固废分类收运体系

加快居民小区、单位、公共区域和农村生活垃圾分类投放设施建设，将垃圾分类与基层党建工作相结合，加强生活垃圾分类的宣传和指导，推广社会服务体系建设，广泛动员并调动社会力量参与生活垃圾分类，实现城乡生活垃圾分类全覆盖。加强居民小区厨余垃圾精准分类指导，实施农贸市场有机垃圾分类收集，逐步扩大餐厨垃圾收运覆盖率，提高易腐垃圾分出率。建立健全与生活垃圾分类投放相匹配的收运网络，城市地区合理规划中转站布局和能力，农村地区加大分类收集设施投放力度，逐步完善生活垃圾收运体系建设。推进生活垃圾分类网点和废旧物品交投网点“两网融合”，助推再生资源行业企业转型升级。

3．加强生活源固废利用处置

建立与实际处置需求相匹配的生活垃圾焚烧处置能力，确保生活垃圾焚烧率稳定保持在100%。按照适度超前原则，扩建集中式易腐垃圾处理能力，到2025年，全市集中式餐厨垃圾处理能力达到160吨/日，同时取消剩余16个餐厨就地处理点。推进江阴市飞灰填埋场四期项目建设，到2025年，新增库容15万方的填埋能力，形成88吨/日的鳌合飞灰处置能力。探索飞灰资源化利用路径，减少飞灰填埋量，提高飞灰资源化利用率。利用燃煤电厂加强市政污泥无害化处置，建立资源回收利用、园林绿化利用等多种路径互补的市政污泥资源化利用模式，提高市政污泥处理利用水平。

（四）推动建筑垃圾减量化和资源化

1．深化建筑垃圾源头减量

大力发展绿色建筑，新建民用建筑项目按照二星级及以上绿色建筑标准设计建造，鼓励执行三星级绿色建筑标准，实现绿色建筑提档升级。推动既有公共建筑节能改造发展，重点关注城市标志性建筑、政府办公建筑等项目，不断提升公共建筑节能改造水平。推行新建住宅设计、施工和装修一体化建设模式和绿色建材应用，减少施工过程设计变更和拆改问题，减少建筑垃圾产生量。稳步提高新建装配式建筑比例，到2025年，新建装配式建筑占新建建筑的比例达到50%。

2．健全建筑垃圾收运体系

全面推进居民小区装修垃圾分类投放，新建住宅小区同步配置装修垃圾收集点，老旧居民小区加快补建装修垃圾分类投放点，指导居民分类分区投放装修垃圾，不断提升装修垃圾源头分类水平。按照“镇收集、市处置”原则，逐步健全建筑垃圾收运体系，指导距离资源化利用设施较远的街道（乡镇）设置规范的建筑垃圾集中转运点，到2025年，全市城乡建筑垃圾收运体系覆盖率达100%。

3．推动建筑垃圾全量处理

拓展工程渣土利用途径，推进工程渣土建材化利用；挖掘周边区域工程渣土消纳能力，拓展外运利用途径。鼓励施工单位在施工现场进行工程泥浆原位脱水减量处理，设置工程泥浆集中固化点，拓展工程泥浆资源化利用途径。加快推进秦望山建筑垃圾消纳场项目建设，补齐无价值建筑垃圾处理能力短板，保障全市建筑垃圾全量安全处置。

4．加强建筑垃圾规范管理

依托环卫高质量考核，指导、监督各街道（乡镇）在市政务服务平台规范办理城市建筑垃圾处置核准和建筑垃圾准运证，推动建筑垃圾管理规范化。多部门协同开展建筑垃圾运输处置专项整治行动，加强建筑垃圾跨市转移、处置等过程监管的衔接联动，严格查处建筑垃圾违法运输和偷倒行为。

（五）推动农业及其他有机废弃物全收集和循环化

1．提升农业绿色发展水平

大力发展现代生态循环农业，在江阴市现代农业产业示范园、江阴临港现代农业产业园建设一批循环农业示范基地，推广“稻+N”综合种养、畜禽粪污“农田—养殖—农田”闭环生态等模式；积极创建国家农业绿色发展先行区，推广华西新市村生态循环农业经验与模式。实施农药化肥“双减”行动，推广“华西农田肥药源头双减工程”的模式与经验，推进病虫害绿色防控、有机肥替代，减少农药包装废弃物产生。严格执行地膜国家强制标准，加快推进地膜减量替代技术试验示范，减少废旧地膜产生。试点开展农作物秸秆2万亩农业生态型犁耕深翻机械化还田工作，提高农作物秸秆还田质量。

2．健全有机废弃物协同收运体系

依托现有收运体系开展协同收运，探索依托供销社农药零差率集中统一配供网络平台开展废旧农膜以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收等业务，鼓励农村地区将废旧农膜纳入生活垃圾分类收运体系，实现废旧农膜协同收运；探索利用现有的移动式园林绿化废弃物粉碎设备协同作业，开展农作物秸秆协同收运。结合区域实际，整合一般工业固体废物、生活垃圾、农业废弃物及其他有机废弃物等收运体系，实现多种类固体废物协同收运。以街道（乡镇）为单位，鼓励开展多源有机废弃物协同收运模式；推广固体废物处理单位前端延伸服务，试点一般工业固体废物分拣中心经营主体协同收运园林绿化废弃物。

3．探索有机废弃物高值利用模式

加强农作物秸秆多元化综合利用，积极申报中央秸秆综合利用重（试）点县项目，到2024年，新增秸秆综合利用能力1.3万吨/年。积极探索“畜禽粪污专业化利用”模式，推动建设商品有机肥项目，完善畜禽粪污统一收集、就近集中处理的社会服务支撑体系。加快实施园林绿化废弃物集中处理点提档升级，新增2000吨/年的园林绿化废弃物炭基微生物肥料能力，推动生产高附加值的绿色产品。聚焦厨余垃圾、污泥、秸秆、水葫芦、园林绿化废弃物等有机废弃物综合利用，实现有机废弃物协同耦合高值化利用。

三、保障措施

（一）强化组织保障

在江阴市“无废城市”建设工作领导小组下设专项工作小组，融入市污染防治攻坚战指挥部办公室运作。健全完善“无废城市”建设工作领导小组和专项工作小组的牵头协调机制，定期召开“无废城市”建设联席会，统筹推进“无废城市”建设，对工作推进中遇到的重大问题组织会商。

（二）抓好工作落实

建立江阴市“无废城市”建设考核体系和评价制度，并将“无废城市”建设纳入高质量考核和污染防治攻坚战考核体系。各部门及街道（乡镇）按照目标清单、责任清单、项目清单，进一步细化任务，落实责任。各重点任务、项目牵头单位要加强跟踪分析和督促检查，每季度上报进展情况。定期向人大和政协报告“无废城市”建设工作执行情况，加强对“无废城市”建设的执行监督。

（三）加大要素投入

做好“无废城市”建设工作经费保障，建立和完善多元化、多层次、多渠道的建设工程项目筹资体系。超前谋划“无废城市”建设工作，在国土空间规划中预留固体废物收集、转运、利用处置设施项目用地。依托无锡市“无废城市”建设专家库，定期组织开展学术交流、技术研讨，充分发挥专家引领示范和决策咨询作用。

（四）强化宣传引导

充分利用电视、报纸、广播、网络等多种渠道，将“无废城市”的理念纳入江阴长江大保护展示馆、远望2号以及“环境保护一条街”等生态文明宣传教育主阵地，大力开展江阴市“无废城市”建设工作的宣传报道，全方位展示“无废城市”建设成效和经验。依法加强固体废物产生、利用与处置信息公开，发挥社会组织和公众监督作用，提升公众对“无废城市”建设的参与度与满意度。

附件：1．江阴市“十四五”时期“无废城市”建设目标清单

2．江阴市“十四五”时期“无废城市”建设责任清单

3．江阴市“十四五”时期“无废城市”建设项目（任

务）清单

附件1

江阴市“十四五”时期“无废城市”建设目标清单

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标要求 | 2021年现状值 | 2023年目标值 | 2025年目标值 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 通过清洁生产审核评估工业企业占比 | / | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局、市工业和信息化局、市发展改革委 |
|  |  |  | 一般工业固体废物产生强度 | 零增长或负增长 | 0.37吨/万元 | 0.36吨/万元 | 0.34吨/万元 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  |  | 工业危险废物产生强度 | 零增长或负增长 | 0.016吨/万元 | 0.015吨/万元 | 0.014吨/万元 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量 | / | 68.0万吨 | 日产日清 | 日产日清 | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 80% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 快递绿色包装使用率 | 60% | 50% | 55% | 60% | 江阴邮政管理局 |
|  |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市住房城乡建设局 |
|  |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 50% | 30.4% | 45% | 50% | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 农业源头减量 | 绿色优质农产品比重 | / | 63.9% | 70% | 75% | 市农业农村局 |
|  | 固体废物资 源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物收贮运一体化中心建成数量 | / | 4个 | 5个 | 7个 | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 一般工业固体废物综合利用率 | 正增长 | 97.36% | 97.45% | 97.63% | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  |  | 石膏类废物综合利用率 | 100% | 99.11% | 100% | 100% | 市发展改革委、江阴生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物综合利用率 | 正增长 | 79.90% | 80.67% | 83.69% | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 医疗卫生机构可回收物回收率 | 100% | 94% | 100% | 100% | 市卫生健康委 |
|  |  |  | 生活垃圾回收利用率 | 35% | 27% | 35% | 35% | 市城市综合管理局、市商务局 |
|  |  |  | 生活垃圾焚烧飞灰利用处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局 |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率 | 50% | 50% | 88% | 90% | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 工程渣土消纳场所规范设置率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局 |
|  |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆离田率 | / | 10% | 10% | 10% | 市农业农村局 |
|  |  |  | 秸秆综合利用率 | 95% | 95% | 95% | ≥95% | 市农业农村局 |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率 | 95% | 100% | ≥95% | ≥95% | 市农业农村局 |
|  |  |  | 废旧农膜回收率 | 90% | 97.2% | 97.3% | 97.5% | 市农业农村局 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市供销社 |
|  | 固体废物最终处置 | 一般工业固体废物处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度 | ＞0 | — | ＞0 | ＞0 | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 工业污泥无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  | 危险废物处置 | 社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | / | — | ≥50% | ≥90% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局、市卫生健康委 |
|  |  |  | 工业危险废物填埋处置量下降幅度 | ＞0 | — | ＞0 | ＞0 | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物应急处置能力 | 完善应急处置协调机制和统筹应急处置设施资源 | 已建立应急处置协调机制及应急处置设施资源 | 进一步完善应急处置协调机制及应急处置设施资源 | 持续完善应急处置协调机制及应急处置设施资源 | 市发展改革委、市卫生健康委、江阴生态环境局 |
|  |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比 | 适度富余 | 1.18 | ＞1.0 | ＞1.0 | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 有害垃圾处置率 | 90% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局、江阴生态环境局 |
|  |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 市城市综合管理局 |
|  | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设协调机制 | / | 未建立 | 建立 | 建立健全 | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | / | 积极谋划将其纳入对街道（乡镇）、和相关部门年度考核中 | 纳入高质量考核和污染防治攻坚成效考核体系 | 纳入高质量考核和污染防治攻坚成效考核体系 | 市委组织部 |
|  | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规或政策性文件及有关规划制定 | / | — | 1个 | 2个 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市城市综合管理局、市农业农村局等 |
|  |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、酒店、商场、集贸市场、社区、村镇） | / | — | 20个 | 65个 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源规划局、市城市综合管理局、市农业农村局、市商务局、市机关管理局、市市场监管局 |
|  |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额 | / | — | ≥8亿元 | ≥45亿元 | 市发展改革委、市工业和信息化局、江阴生态环境局、市城市综合管理局、市农业农村局、各街道（乡镇） |
|  |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | / | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  | 技术体系建设 | 固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | / | — | 1个 | 1个 | 市科技局 |
|  |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况 | / | 按市级要求，做好相关配合工作 | 按市级要求，做好相关配合工作 | 按市级要求，做好相关配合工作 | 江阴生态环境局、市城市综合管理局、市农业农村局、市卫生健康委、市城市运行管理中心 |
|  |  |  | 纳入危险废物全生命周期监控系统的重点涉废企业视频联网率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 危险废物自建焚烧设施在线监控联网率 | / | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率 | / | 100% | 100% | 100% | 市公安局、江阴生态环境局 |
|  | 保障能力 | 监管体系建设 | 危险废物规范化管理抽查合格率 | / | 95% | 95% | 95% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | / | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | / | 100% | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  | 群众 获得感 | 群众获得感 | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | / | — | 90% | 90% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度 | 90% | — | 90% | 90% | 江阴生态环境局 |
|  | 特色指标 | 工业绿色发展 | 开展绿色工厂建设的企业数量 | 正增长 | 9个 | 18个 | 30个 | 市工业和信息化局 |
|  |  | 危险废物小微收运体系升级 | 小微企业危险废物集中收集规范率 | 100% | — | 100% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  |  | 小型医疗机构医疗废物集中收集规范率 | 100% | — | 100% | 100% | 江阴生态环境局、市卫生健康委 |
|  | 特色指标 | 危险废物资源化产品评价 | 危险废物资源化产品风险评价实施率 | 100% | — | 80% | 100% | 江阴生态环境局 |
|  |  | 塑料污染治理 | 商超非可降解塑料使用率 | 0% | 58.8% | 30% | 0% | 市商务局 |
|  |  | 环太湖城乡有机废弃物处理利用示范区建设 | 园林绿化废弃物综合利用率 | ≥95% | 68.34% | 95% | ≥95% | 市城市综合管理局 |
|  |  |  | 有机肥替代化肥比率 | ≥20% | 20% | 23% | 25% | 市农业农村局 |
|  |  |  | 易腐垃圾集中处理率 | 70% | 53.28% | 60% | 70% | 市城市综合管理局 |

注：①指标要求为2025年需达到的目标值下限，其中“/”指需按照相关要求开展工作，但不设置目标值要求；②“—”表示无现状值。

附件2

江阴市“十四五”时期“无废城市”建设责任清单

| 序号 | 固废类别 | 责任内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般工业固体废物 | 推动产业结构绿色转型，优化整合钢铁、热电、化工、印染行业产能，实施“散乱污”企业整治。 | 市发展改革委、市工业和信息化局、江阴生态环境局 |  |
|  |  | 发展绿色低碳产业，布局谋划绿色低碳产业发展载体。 | 市发展改革委、市工业和信息化局 |  |
|  |  | 推进能源结构调整，大力发展光电、风电。 | 市发展改革委 |  |
|  |  | 推进清洁生产，对“双超双有高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，加大自愿清洁生产普及力度。 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局、市发展改革委 |  |
|  |  | 构建绿色制造体系，推进绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链建设。 | 市工业和信息化局 |  |
|  |  | 建设绿色矿山，加强绿色矿山监督管理，推进废弃露天矿山生态修复。 | 市自然资源规划局 |  |
|  |  | 建立一般工业固体废物分类收集体系，系统谋划分拣中心选址，推动一般工业固体废物应收尽收。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 实施一般工业固体废物分级管理，根据产废量大小开展差异化管理。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 推动一般工业固体废物集中收集分拣中心规范化发展，提升集中收集分拣中心作业水平。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 建设国家资源循环利用示范基地，推进江阴秦望山国家资源循环利用示范基地建设。 | 市发展改革委 |  |
|  |  | 创新一般工业固体废物循环利用模式，建设“无废园区”。 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |  |
|  | 一般工业固体废物 | 提高一般工业固体废物综合利用水平，推动工业固体废物“高效、高值、规模利用”。 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 | 市市场监管局 |
|  |  | 鼓励钢铁企业协同处置一般工业固体废物，提升一般工业固体废物处置能力。 | 江阴生态环境局 | 市发展改革委 |
|  |  | 支持发电厂协同处置一般工业固体废物，提升一般工业固体废物处置能力。 | 江阴生态环境局 | 市发展改革委、市城市综合管理局 |
|  |  | 建设一般工业固体废物焚烧处置线，提升一般工业固体废物处置能力。 | 江阴生态环境局 |  |
|  | 危险废物 | 建立区域高水平危险废物利用处置能力。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 支持企业内部危险废物资源化利用，降低企业危险废物委外利用处置压力。 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 |  |
|  |  | 健全小微危险废物收运体系，规范小微集中收集单位经营行为。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 健全小型医疗机构医疗废物收运体系，提升小型医疗机构医疗废物集中收集服务规范化水平。 | 江阴生态环境局、市卫生健康委 |  |
|  |  | 鼓励危险废物经营单位采用先进工艺和技术，对原有生产设施实施升级改造，提升危险废物经营单位自动化、数字化、智慧化生产管理水平。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 优化危险废物处理方式，严格控制可焚烧减量的危险废物直接填埋。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 提升危险废物集中处理处置基础保障能力，解决危险废物利用处置能力结构性短板。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 提升医疗废物集中处理处置基础保障能力，保障医疗废物处置能力适度富余。 | 江阴生态环境局 | 市卫生健康委、江阴生态环境局 |
|  |  | 强化危险废物环境风险防控，提升危险废物突发环境事件应急响应能力。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 完善危险废物监管机制，积极开展危险废物经营许可证与排污许可证衔接试点工作，推进危险废物规范化环境管理。 | 江阴生态环境局 |  |
|  | 危险废物 | 依法将危险废物产生单位和危险废物经营单位纳入环境污染强制责任保险投保范围，稳步提高环境污染责任保险覆盖率。 | 江阴生态环境局 | 市地方金融监管局、无锡银保监分局江阴监管组、人民银行江阴支行 |
|  |  | 持续推进危险废物等安全专项整治行动。 | 江阴生态环境局、市应急管理局 | 市教育局、市科技局、市工业和信息化局、江阴公安分局、市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市商务局、市卫生健康委、市市场监管局 |
|  |  | 加强环境污染刑事案件检测鉴定工作，强化生态环境损害赔偿制度。 | 江阴生态环境局 | 市公安局 |
|  |  | 联合开展“清废行动”专项整治，依法严肃查处环境违法违规行为。 | 江阴生态环境局 | 市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市城市综合管理局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局 |
|  | 生活源 固体废物 | 全链条开展塑料污染治理，禁止不符合产业政策的塑料品生产，有序禁止限制部分塑料制品的流通、销售和使用，推广使用易降解、能回收、可循环利用的替代品。 | 市发展改革委、江阴生态环境局 | 市工业和信息化局、市城市综合管理局、市交通运输局、市水利局、市商务局、市文广旅游局、市卫生健康委、市市场监管局、市机关管理局、江阴邮政管理局 |
|  |  | 推进快递绿色转型升级，推广绿色快递包装应用，开展绿色物流体系建设。 | 江阴邮政管理局 |  |
|  |  | 推广绿色餐饮经营模式，引导消费者合理消费，倡导“光盘行动”。 | 市商务局 |  |
|  |  | 推广“零废”办公工作模式，从源头减量、重复利用等环节减少办公废弃物产生。 | 市机关管理局 |  |
|  |  | 推广“碳普惠制”，进一步推进小微企业、社区家庭和个人的减废减碳行为。 | 江阴生态环境局 |  |
|  |  | 开展“无废细胞”建设，指导机关、学校、商场、酒店、社区、园区等单位按照“无废细胞”创建工作要求开展创建工作。 | 江阴生态环境局 | 市工业和信息化局、市自然资源规划局、市城市综合管理局、市农业农村局、市商务局、市机关管理局、市市场监管局 |
|  |  | 推动城乡生活垃圾分类，加快居民小区、单位、公共区域和农村生活垃圾分类投放设施建设，加强生活垃圾分类投放行为的宣传和引导。 | 市城市综合管理局 |  |
|  | 生活源 固体废物 | 提高易腐垃圾分出率，提升易腐垃圾源头分类质量。 | 市城市综合管理局 | 市市场监管局 |
|  |  | 完善生活垃圾收运体系建设，建立健全与生活垃圾分类投放相匹配的收运网络。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 构建“两网融合”体系，推进生活垃圾分类网点和废旧物品交投网点建设的“两网融合”。 | 市城市综合管理局、市商务局、市供销社 |  |
|  |  | 推广社会服务体系建设，广泛动员并调动社会力量参与生活垃圾分类。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 补齐易腐垃圾处理短板，建立匹配的易腐垃圾处理能力。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 建立多种路径互补的市政污泥资源化利用模式，提高市政污泥资源化利用水平。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 推进生活垃圾全量焚烧，实现原生垃圾“零填埋”。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 建设生活垃圾焚烧飞灰填埋场，妥善处置生活垃圾焚烧飞灰。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 鼓励燃煤电厂设施协同处置市政污泥，提升市政污泥处置水平。 | 市城市综合管理局 | 市发展改革委 |
|  | 建筑垃圾 | 推动绿色建筑建设，新建民用建筑项目按照现行二星级及以上绿色建筑标准设计建造。 | 市住房城乡建设局 |  |
|  |  | 推动既有公共建筑节能改造发展。 | 市住房城乡建设局 |  |
|  |  | 发展装配式建筑，提高新建装配式建筑比例，严格装配式建筑质量安全管理。 | 市住房城乡建设局 |  |
|  |  | 推动建筑垃圾源头分类。 | 市城市综合管理局 | 市住房城乡建设局 |
|  |  | 完善建筑垃圾收运体系建设，实现装修垃圾“应收尽收”。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 拓展工程渣土利用途径，探索工程泥浆资源化利用。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 加强建筑垃圾规范管理，开展建筑垃圾运输处置专项整治行动。 | 市城市综合管理局 |  |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 推进循环农业示范基地建设，打造农业全产业链格局。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 实施农药化肥“双减”行动，推广病虫害绿色防控和有机肥替代。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 开展全生物降解地膜研究，推进地膜减量化替代。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 健全秸秆收运体系，提升秸秆集中收运效率。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 健全废旧农膜收运体系，加强回收网点标准化建设。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 健全农药包装废弃物收运体系，优化完善回收网点布局。 | 市供销社 | 市农业农村局 |
|  |  | 健全园林绿化废弃物收运体系，合理规划区域中转和集中收集处理点。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 构建多种类有机废弃物协同收运体系，提升集中收运效能。 | 江阴生态环境局 | 市城市综合管理局、市农业农村局、市水利局 |
|  |  | 推进秸秆多元化综合利用，提升秸秆综合利用率。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 提升畜禽粪污资源化利用水平。 | 市农业农村局 |  |
|  |  | 推进园林绿化废弃物多元化综合利用，提升园林绿化废弃物综合利用率。 | 市城市综合管理局 |  |
|  |  | 探索有机废弃物协同耦合资源化利用模式，推进城乡有机废弃物协同资源化利用。 | 江阴生态环境局 | 市城市综合管理局、市农业农村局、市水利局 |

附件3

江阴市“十四五”时期“无废城市”建设项目（任务）清单

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 投资金额（万元） | 建设期限 | 牵头单位 | 建设（配合）单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般工业固体废物 | 印染行业转型升级项目 | 在徐霞客、周庄、长泾、华士镇设立4个印染集聚区，推动除海澜、阳光、申利、红柳、红嘉等5家印染保留点外所有印染企业入园，并推进入园企业工艺装备提档升级。 | 300000 | 2022—2026 | 江阴生态环境局、市工业和信息化局 | 徐霞客镇、周庄镇、长泾镇、华士镇 |
|  | 一般工业固体废物 | 节能改造项目 | 实施重点节能改造工程30个，减少12万吨标煤以上。 | 10000 | 2021—2023 | 市工业和信息化局 | 各街道（乡镇） |
|  | 一般工业固体废物 | 清洁能源替代项目 | 建设苏南自用直供天然气转接门站、二期东段祝塘门站至江阴大道高压天然气输气管线、二期西段滨江西路至江阴大道总计77公里。三期工程北段（黄丹港—泓海能源）、海港大道段（江阴大道—桐前路）三期暨南大道段15公里。131#阀室至祝塘计量站14.5公里，设计管径DN800，压力6.3MPa。 | 65600 | 2021—2025 | 市城市综合管理局 | 高压管网公司、三房巷集团 |
|  | 一般工业固体废物 | 兴澄特种钢铁循环利用基地建设项目 | 新建一台330t/h超高温亚临界带一次再热燃气锅炉、一台100MW超高温亚临界机组和一台100MW发电机组及配套辅助设施，推进循环利用发电。 | 36500 | 2022—2024 | 市发展改革委 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
|  | 一般工业固体废物 | 企业自愿型清洁生产审核推进项目 | “十四五”期间，每年完成10家企业自愿型清洁生产审核。 | 1000 | 2022—2025 | 市工业和信息化局 | 各街道（乡镇） |
|  | 一般工业固体废物 | 园区整体清洁生产审核创新试点项目 | 在4个印染园区开展整体清洁生产审核创新试点。 | — | 2022—2025 | 江阴生态环境局 | 徐霞客镇、周庄镇、长泾镇、华士镇 |
|  | 一般工业固体废物 | 绿色工厂创建项目 | 到“十四五”末，创建无锡市级以上绿色工厂30家。 | — | 2022—2025 | 市工业和信息化局 | 各街道（乡镇） |
|  | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物分拣中心建设项目 | 因地制宜布局一般工业固体废物收集分拣中心，实现主要产废街道（乡镇）全覆盖。 | 5000 | 2023—2025 | 江阴生态环境局 | 相关街道（乡镇） |
|  | 一般工业固体废物 | 兴澄特钢固体废物综合利用项目 | 增设石灰石破碎、磨粉生产线，实现石灰石厂内全部综合利用。 | 2000 | 2022 | 高新区 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
|  | 一般工业固体废物 | 西城钢铁废钢渣综合利用项目 | 增设废钢渣风萃生产线，将钢渣综合利用为钢砂。 | 300 | 2022 | 夏港街道 | 江阴市西城钢铁有限公司 |
|  | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物焚烧处置项目 | 在秦望山产业园建设一般工业固体废物资源化热电联产项目，规模1000吨/日。 | 85000 | 2023—2025 | 江阴生态环境局 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物焚烧处置项目 | 扩建周庄镇一般工业固废焚烧处置能力，新增处置规模900吨/日，到2025年焚烧能力达1400吨/天，主要焚烧处置一般污泥和低（无）价值一般工业固体废物。 | 10000 | 2022—2025 | 江阴生态环境局 | 周庄镇、江阴泉能环境科技有限公司 |
|  | 危险废物 | 健全“两小”危险废物集中收集体系项目 | 2024年底前，建立小型医疗机构医疗废物集中收集体系，完善覆盖农村地区的医疗废物收集转运处置体系，实现医疗废物全部无害化处置，保障重大疫情医疗废物应急处置能力。完善危险废物全生命周期监控系统，依托锦绣江南危险废物收集处置项目，完善小微企业危险废物集中收运体系。 | 1000 | 2022—2024 | 江阴生态环境局、市卫生健康委 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 危险废物 | 废乳化液利用处置技改项目 | 在原有年处置、利用油/水、烃/水混合物或乳化液5万吨项目基础上，针对产生的次生危险废物HW08废油、HW08废油泥进行资源化利用，达到再生可利用、产品化的目的。 | 1000 | 2023—2025 | 江阴生态环境局 | 月城镇、无锡万怡环保科技有限公司 |
|  | 危险废物 | 工业废液（蚀刻液）综合利用项目 | 建设工业废液（蚀刻液）资源化利用项目，规模16万吨/年。 | 13000 | 2020—2022 | 江阴生态环境局 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 危险废物 | 废矿物油再生利用项目 | 综合利用废矿物油5万吨/年、废油泥2万吨/年、废有机溶剂3万吨/年。 | 23000 | 2020—2023 | 江阴生态环境局 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 危险废物 | 含铜污泥处置及资源化利用项目 | 建设含铜污泥再生利用项目，规模30万吨/年。 | 100000 | 2023—2025 | 江阴生态环境局 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 危险废物 | 江阴龙鼎环保科技有限公司技改项目 | 2023年底前完成物料自动投加系统、液位自动控制系统及反应罐运行参数实时监控等改造。 | 300 | 2022-2023 | 江阴生态环境局 | 周庄镇、江阴龙鼎环保科技有限公司 |
|  | 危险废物 | 江阴高新区固体废物集中收集中心及配套综合利用项目 | 建设“三点一中心”，“一中心”指中小企业危险废物集中收集贮存中心，规模5000吨/年，“三点”指酸洗污泥协同处置点（规模5000吨/年），有机树脂综合利用点（规模1万吨/年），废包装容器综合利用点（规模69.3万只/年）。 | 5000 | 2020—2023 | 江阴生态环境局 | 高新区、江阴澄一环保科技有限公司 |
|  | 危险废物 | 废电路板异地搬迁技改扩能项目 | 建设年处理废电路板10000吨。 | 1100 | 2022—2023 | 江阴生态环境局 | 月城镇、江阴市浩丰再生利用有限公司 |
|  | 危险废物 | 废铅蓄电池回收利用项目 | 构建废铅蓄电池回收体系，并配套建设综合利用能力10万吨/年。 | 30000 | 2022—2023 | 江阴生态环境局 | 月城镇、江苏悦诚再生资源有限公司 |
|  | 危险废物 | 退役锂电池综合利用项目 | 构建退役锂电池回收体系，并配套建设综合利用能力3万吨/年。 | 50000 | 2023—2024 | 江阴生态环境局 | 月城镇、北固新材料有限公司 |
|  | 危险废物 | 医疗废物处置（焚烧）扩建项目 | 在原有2万吨/年焚烧线基础上进行改造，增加独立提升机等掺烧医疗废物，增加焚烧医疗废物产能4500吨/年，原医疗废物蒸煮线（3300吨/年）保持不变。 | 300 | 2022—2023 | 江阴生态环境局 | 月城镇、新国联集团 |
|  | 生活源固体废物 | “无废细胞”创建项目 | 到2025年，完成65个“无废细胞”创建。 | — | 2022—2025 | 江阴生态环境局 | 市工业和信息化局、市自然资源规划局、市城市综合管理局、市农业农村局、市商务局、市机关管理局、市市场监管局 |
|  | 生活源固体废物 | 生活垃圾中转站建设项目 | 提升全市镇街（园区）20个中转站水平，助力改善农村人居环境。 | 10457 | 2021—2023 | 市城市综合管理局 | 各街道（乡镇） |
|  | 生活源固体废物 | 江阴市餐厨垃圾集中处理项目（二期） | 建设江阴市餐厨垃圾集中处理项目（二期），在原有80吨/日基础上，扩建80吨/日，总能力达160吨/日。 | 5520 | 2023—2025 | 市城市综合管理局 | 月城镇、新国联集团、光大环保能源（江阴）有限公司 |
|  | 生活源固体废物 | 江阴市飞灰填埋场四期项目 | 建设江阴市飞灰填埋场四期项目，新增库容15万方的填埋能力，形成88吨/日的鳌合飞灰处置能力。 | 5219 | 2023—2025 | 市城市综合管理局 | 月城镇 |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 农药化肥减施项目 | 推进规模养殖场畜禽粪污综合利用和污染治理，建立健全粪肥还田监管体系和制度，强化过程监管。普及性诱剂、杀虫灯、防虫网、色板、生物农药等绿色防控方法。 | 1000 | 2021—2025 | 市农业农村局 | 各街道（乡镇） |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 农业生态型犁耕深翻机械化还田试点项目 | 试点开展2万亩农业生态型犁耕深翻机械化还田工作。 | 80 | 2022—2025 | 市农业农村局 | 高新区、利港街道、璜土镇、南闸街道、云亭街道、青阳镇、徐霞客镇、华士镇、周庄镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇 |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 农作物秸秆收储能力建设项目 | 新建6个农作物秸秆收储点，新增秸秆收储利用能力1.9万吨/年。 | 1000 | 2023—2025 | 市农业农村局 | 青阳镇、周庄镇、华士镇、新桥镇 |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 秸秆综合利用扩建项目 | 扩建秸秆生产燃料棒能力，扩建规模1.3万吨/年。 | 500 | 2023—2024 | 市农业农村局 | 青阳镇、华士镇 |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 畜禽养殖场粪污治理项目 | 江苏威特凯鸽业有限公司增加15套自动清粪装置及其配套设施。 | 55 | 2022—2024 | 市农业农村局 | 祝塘镇、江苏威特凯鸽业有限公司 |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 园林绿化废弃物方案编制项目 | 编制《江阴市园林废弃物处理利用示范区建设“十四五”专项方案》。 | 24 | 2022—2025 | 市城市综合管理局 | / |
|  | 农业废弃物及其他有机废弃物 | 园林绿化废弃物综合利用示范区建设项目 | 到2025年，全面落实“收、运、处、用”的园林绿化废弃物收集处置一体化运作模式，完成2000吨/年的园林绿化废弃物炭基微生物肥料项目。 | 2000 | 2021—2025 | 市城市综合管理局 | 江阴市旅游文化产业发展有限公司 |