## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 2023年度申港、夏港区域老小区改造项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴临港经济开发区管理委员会
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-01-105632 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0027
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.8 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.8
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对4个镇街区域内总28个老小区改造，并对周边附属设施进行改造，包括建筑物改造、屋面维修、外墙出新、阳台修复、消防设施改造、污水管网改造、便民设施及公共活动空间、道路修缮、交通及停车场改建、环境整治卫生等改造。 |  |  |  | 目前4个镇街区域内28个老旧小区已进入中期施工及收尾阶段，改造内容包括建筑物提升改造、屋面维修、外墙出新、阳台修复等改造。配套基础设施建设主要包括消防设施改造、污水管网改造提升、便民设施及公共活动空间、绿化景观提升、道路修缮、交通及停车场改建、环境整治卫生等改造。涉及房屋780栋，建筑面积涉及330.67万平方米，直接受益达26310户。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 资金到位率=（0.8亿元/0.8亿元）×100%=100%
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 预算执行率=（0.8亿元/0.8亿元）×100%=100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | 具有相应的财务和业务管理等制度； 财务和业务管理等制度合法合规完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | 项目制定合理的实施计划，实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度符合计划； 项目调整及支出调整手续完备，资产管理规范，开展监督检查、绩效监控和评价； 项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料齐全并及时归档； 项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 | 28个 | 28个 | 10 | 9 | 根据统计目前已改造受益小区个数28个，部分工程尚未改造完成，进度较缓。
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 工程项目质量通过阶段性验收
| 时效指标 | 项目施工完工时间 | 2025年12月完工 | 2025年12月完工 | 10 | 10 | 在规定时间内开工，预计年内完工
| 成本指标 | 造价控制符合设计及预算要求 | ≤1.5亿元 | ≤1.5亿元 | 10 | 10 | 未超专项债拨付金额，未有增加调整
效益 | 经济效益 | 项目年收入 | 300万 | 0 | 6 | 0 | 项目的实施具有明确的收益渠道；项目收益能够可靠实现。小区停车位、广告、充电桩、便民服务中心租金收入等
| 社会效益 | 对社会发展目标造成的影响 | 响应老旧小区改造政策，改善整体居住环境 | 响应老旧小区改造政策，改善整体居住环境 | 6 | 6 | 改善整体居住环境，降低安全隐患，增加便民活动场所。建设完成后改善整体生产生活环境，建设完成后大大降低用电、老人滑倒、墙体脱落、行车等安全隐患，增加群众百姓停车、健身、娱乐等公共场所
| 生态效益 | 生态环境影响 | 促进生态环境改善 | 促进生态环境改善 | 6 | 6 | 项目完成后将改善小区生态环境，绿化提升；项目污水管网改造完成后，实现雨污分流
| 可持续发展 | 对城市更新发展、城市形象的后期影响 | 促进城市更新发展、改善城市形象 | 促进城市更新发展、改善城市形象 | 6 | 6 | 项目建成后促进城市更新发展、改善城市形象
|  | 对民生、城市经济发展的后期影响 | 改善民生，促进经济高质量发展 | 改善民生，促进经济高质量发展 | 6 | 6 | 项目建成后改善民生，促进经济高质量发展
满意度 | 服务对象 满意度 | 项目直接服务对象满意程度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | 老百姓基本满意
总 计 |  |  |  |  | 100 | 93
自评偏差原因及 改进措施 | 促进地区配套设施的完善，改善民生，改善生态环境，提升人居环境，促进地区宜居水平，提高百姓满意度。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。