## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 江阴化工园区基础设施提质增效工程项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴临港化工园区管理办公室
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-05-312467 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0028
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.45 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.45
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对基础设施提质增效，满足《江苏省工业园区(集中区)污染物排放限值管理工作方案(试行)》等要求。 完善园区应急配套设施，新增停车位满足危化品车辆需求，完善园区内消防安全设施配备。 完成专项债券资金投入0.25亿元，主要用于化工园区内应急配套设施优化、附属配套设施完善及智能化升级改造、园区内其他配套工程等。 |  |  |  | 江阴临港化工园区限值限量监测监控系统建设与运维项目、限值限量监测监控（江阴临港开发区一期）建设项目、化工园区三级防控完善增补工程、江阴临港化工园区福太路、润华路DN300给水管道工程、临港化工园区特勤站石庄消防中队内装修改造工程、江阴临港化工园区中心河清淤工程、福太路改建工程（双良路—润华路）、110kV盘化线11#-12#杆线路迁改工程、化工园区道路维修和排水管完善工程和一园一策一图等主要10项内容已完成； 临港化工园区雨水闸控系统完善工程、化工园区石庄中心河闸坝工程等11项内容目前完成合同签约，进场施工。 化工园区经济带动能力显著提升，形成一个产业集聚发展的化工园区和有较强竞争力的产业集群，成为临港开发区化工产业发展的主要载体。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 资金到位率=（0.45亿元/0.45亿元）×100%=100%
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 预算执行率=（0.45亿元/0.45亿元）×100%=100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | 具有相应的财务和业务管理等制度； 财务和业务管理等制度合法合规完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | 项目制定合理的实施计划，实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度符合计划； 项目调整及支出调整手续完备，资产管理规范，开展监督检查、绩效监控和评价； 项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料齐全并及时归档； 项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出 | 数量指标 | 完成“一园一策一图”系统、特勤站装修改造等配套设施建设 | 100% | 部分未完成 | 10 | 8 | 部分工程及配套设施尚未完成。
| 质量指标 | 安全施工，确保全年无安全施工事故 | 无安全事故 | 无安全事故 | 10 | 10 | 全年无安全施工事故
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 规定时间内及时完成合同工程
| 成本指标 | 成本控制额 | ≤1亿元 | 6986.84万元 | 10 | 10 | 未超专项债拨付金额，未有增加调整
效益 | 经济效益 | 项目完成后降低园区安全风险，降低应急行政成本 | 有效降低 | 有效降低 | 8 | 8 | 项目的实施具有明确的收益渠道； 项目收益能够可靠实现。 完成后降低园区安全风险，降低应急行政成本
| 社会效益 | 进一步完善园区环保基础设施，提高园区环境监测管控能力，有效改善环境质量 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | 安全的基础设施通过提质增效后充分保障生产、储存、运输等各个环节，有效改善环境质量
| 生态效益 | 主要对园区内环保设施、电力设施、消防设施及监测监控设施进行提质增效，有助于环境管理水平提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | 对园区内环保设施、电力设施、消防设施及监测监控设施进行提质增效，项目完成后将有效改善提升园区河道生态环境
| 可持续发展 | 符合化工园区整治提升政策要求，强化化工园区基础设施建设，提升安全环保治理能力 | 提升 | 不断提升 | 7 | 7 | 项目建设完成后有利于促进园区安全生产绿色发展可持续
满意度 | 服务对象 满意度 | 园区及周边公众满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 群众基本满意
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 部分园区提质增效项目尚未完成，将加快完成提质增效具体项目，形成一个生产安全、环保达标、管理有序的化工园区。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。