## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 江阴临港开发区幼儿园改扩建项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴临港经济开发区管委会
国家重大项目库代码 |  | 2207-320259-89-01-180525 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0031
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.55 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.55
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 申港幼儿园竣工验收，启动夏港、璜土幼儿园建设。 |  |  |  | 申港幼儿园、夏港幼儿园完成主体工程建设，江阴市璜土中心幼儿园改扩建工程取得建设工程规划许可证。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%；资金到位率100%得6分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。 资金累计实际到位债券5500万元，资金到位率100%。
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 预算执行率 = 实际执行预算金额 / 计划预算金额 × 100%；预算执行率100%得6分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。 专项债执行率100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 严格按照政府专项债券资金管理有关规定使用专项债券资金，资金按规定使用得6分，否则不得分。 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 制定项目建设相关管理规定及项目实施方案，管理制度健全得6分，否则不得分。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 按照项目建设相关管理规定执行项目建设工作。①遵守相关法律法规及管理规定得2分，否则不得分；②项目调整手续完备得2分，否则不得分；③项目合同书、验收报告等验收资料归档齐全得2分，否则不得分。 遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出 | 数量指标 | 新建幼儿园 | 3所 | 2幢 | 5 | 4 | 全部完成得满分，未完成不得分。 实际完成2幢。
|  | 幼儿园规模 | 璜土8轨24个班、申港3轨9个班，夏港8轨24个班 | 璜土4轨12个班、申港3轨9个班，夏港8轨24个班 | 5 | 2 | 全部完成得满分，未完成按比例得分 璜土4轨12个班、申港3轨9个班，夏港8轨24个班
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 尚未全部完工 | 5 | 3 | 尚未全部完工，申港幼儿园、夏港幼儿园主体部分已完工
| 时效指标 | 项目开竣工及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 及时开工竣工，得满分，晚一个月扣1分，扣完为止。
| 成本指标 | 造价控制符合设计及预算要求 | ≤1.8亿元 | 1.8亿元 | 4 | 4 | 成本节约，投资总额18077万元，已发生成本5500万元。
效益 | 经济效益 | 项目年收益 | 1000万元 | 1321 | 6 | 6 | 达到1000万元得满分，每下降10万元扣0.1分，扣完为止。 收入1321万元。
| 社会效益 | 改善教学环境 | 提升 | 改善 | 7 | 7 | 教学环境改善
| 环保效益 | 环保设施达标率 | 提升 | 达标 | 7 | 7 | 环保设施达标
| 可持续发展 | 辖区居民对优质教育的信心得到提升 | 明显 | 提升 | 7 | 7 | 辖区居民对优质教育的信心得到提升
满意度 | 服务对象 满意度 | 辖区居民对教育的满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 辖区居民对教育的满意情况
|  | 学生教职工满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 学生教职工满意情况
总 计 |  |  |  |  | 100 | 94
自评偏差原因及 改进措施 | 工程仍在施工阶段，尚未体现项目效益。督促项目尽快完工。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。