## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 江阴综合保税区基础设施升级改造项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴综合保税区开发投资有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-05-884596 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0018
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.3 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.3
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一、海关智能化系统打造规划科学、设施先进、功能完备、政策宽松、监管有效、 服务 便捷的现代化、国际化、智能化的苏南地区 重要的综合保税区。 目标二、园区内基础设施改造加快推进其建设成为以保税物流功能为基础，积极拓展 保税加工、口岸物流、保税服务、国际贸易功能，建立液态化工品交易市场、大宗货物 交易市场两个国际化市场平台，形成“错位布局、互为补充、共同发展”的产业综合型 ¦综保区的格局。 目标三、配套设施升级项目能够改善江阴综保区投资环境，为招商引资创造有利条件。 |  |  |  | 工程项目完工进度80%
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%；资金到位率100%得6分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。 资金累计实际到位债券3000万元，资金到位率100%。
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 预算执行率 = 实际执行预算金额 / 计划预算金额 × 100%；预算执行率100%得6分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。 专项债执行率100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 严格按照政府专项债券资金管理有关规定使用专项债券资金，资金按规定使用得6分，否则不得分。 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 制定项目建设相关管理规定及项目实施方案，管理制度健全得6分，否则不得分。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 按照项目建设相关管理规定执行项目建设工作。①遵守相关法律法规及管理规定得2分，否则不得分；②项目调整手续完备得2分，否则不得分；③项目合同书、验收报告等验收资料归档齐全得2分，否则不得分。 遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出 | 数量指标 | 建设面积 | 3.66万㎡ | 3.66万㎡ | 4 | 4 | 全部完成得满分，未完成不得分。 实际完成3.66万㎡。
|  | 消防监控中心 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | 全部完成得满分，未完成不得分。 实际完成1个。
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 部分项目已验收合格 | 3 | 2 | 验收合格得满分，未验收不得分。 部分项目已验收合格。
|  | 项目实施方案通过率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 全部完成得满分，未完成不得分。 实际完成100%。
| 时效指标 | 项目施工图完成时间 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5 | 5 | 按规定时间完成得满分，晚一天扣0.1分，扣完为止。 实际2024年8月完成。
|  | 项目施工完成率 | 88% | 88% | 5 | 5 | 按规定完工进度完成得满分，完成进度慢1%扣1分，扣完为止。 实际施工完成率88%
| 成本指标 | 成本控制额 | ≤0.6亿元 | 小于概算批复金额 | 5 | 5 | 成本控制额严格控制在项目概算投资额以内，未超预算得4分；超出值≧5%，得2分；超出值≧10%，得1分；超出值﹥10%，不得分。实际未超预算。
|  | 单位成本造价 | 低于1100元每平米 | 低于1100元/㎡ | 4 | 4 | 低于1100元/㎡得满分，超过1100元/㎡不得分。
效益 | 经济效益 | 项目年收益额 | 约200万元 | 0 | 6 | 0 | 大于200万元，得满分。低于200万元，每下降5%，扣1分，扣完为止。
| 社会效益 | 提高综保区基础设施保障能力 | 改善整个区域的投资环境 | 改善 | 6 | 6 | 提高综保区基础设施保障能力，改善整个区域的投资环境，得满分，否则不得分。
| 生态效益 | 项目施工对环境的影响 | 全线设置施工围挡，环境影响可控。 | 全线设置施工围挡，环境影响可控。 | 6 | 6 | 全线设置施工围挡，环境影响可控，得满分，否则不得分。
| 可持续发展 | 对综保区经济的后续影响 | 提升周边园区土地价值，提高各个项目的经济发展。 | 提升 | 8 | 8 | 提升周边园区土地价值，得满分，否则不得分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 海关及区内企业满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 按比例得分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 93
自评偏差原因及 改进措施 | 工程仍在施工阶段，尚未完全项目效益。督促项目尽快完工。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。