## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 璜土镇安息堂建设项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴市璜土镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-05-576930 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320281-0021
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.05 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.05
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成安息堂建筑设计及施工招投标，进场施工。 |  |  |  | 璜土镇安息堂改扩建工程现场拆迁已完成，招标已完成。项目现场围挡、临时通道、喷淋等设备正在安装，预计2025年3月开始施工，目前正在办理施工许可证。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金实际到位0.05亿元
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金实际使用0.05亿元
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 资金使用合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 管理制度健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 制度执行有效
产出 | 数量指标 | 建筑设计 | 100% | 100% | 8 | 8 | 已完成前期设计
|  | 土地平整，进场施工 | 100% | 完成前期工作，但未开始正式施工 | 8 | 6 | 现场拆迁已完成，招标已完成。项目现场围挡、临时通道、喷淋等设备正在安装，预计2025年3月开始施工，目前正在办理施工许可证
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 目前施工质量达标
| 时效指标 | 项目开竣工及时率 | 100% | 开工不够及时 | 6 | 4 | 项目开工不够及时，未按预期时间开工
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 6 | 6 | 成本节约，未有超额成本发生
效益 | 经济效益 | 推动社会民生及社会事业投资 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | 符合要求
| 社会效益 | 项目完成后推动殡葬事业可持续发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6 | 符合要求
| 生态效益 | 绿色殡葬，改善生态环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6 | 符合要求
| 可持续发展 | 对农村生态环境可持续影响度 | 优化 | 优化 | 6 | 6 | 符合要求
满意度 | 服务对象 满意度 | 镇区居民对环境质量满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 通过发放30份问卷，镇区居民对环境质量满意度为100%
|  | 直接受益对象满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 通过发放30份问卷，直接受益对象满意度为100%
总 计 |  |  |  |  | 100 | 96
自评偏差原因及 改进措施 | 偏差原因：因土地权属证明补充等原因，施工许可证尚未取得，施工许可证办理滞后，导致主体工程无法按期开工，影响项目实施进度，导致年度进度目标无法实现。 改进措施：一是成立专项工作组，集中协调解决施工许可办理难点，确保及时取得许可证并立即组织进场施工；二是强化质量管控，实行 “监理驻场 + 第三方检测” 双轨制，重点加强关键工序验收；三是建立进度预警机制，定期召开推进会，动态调整施工计划，确保项目按期竣工交付。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。