## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会
国家重大项目库代码 |  | 2405-320259-89-05-976035 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320281-0019
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.2 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.2
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：排水管网四位一体检测及管网修复改造 目标2：自然村生活污水接管 |  |  |  | 目标1：排水管网四位一体检测已完成； 目标2：自然村生活污水接管暂未完成。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率=（0.2亿元/0.2亿元）×100%=100%
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 预算执行率=（0.2亿元/0.2亿元）×100%=100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 具有相应的财务和业务管理等制度； 财务和业务管理等制度合法合规完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 项目制定合理的实施计划，实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度符合计划； 项目调整及支出调整手续完备，资产管理规范，开展监督检查、绩效监控和评价； 项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料齐全并及时归档； 项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出 | 数量指标 | 排水管网四位一体检测 | 100% | 100% | 8 | 8 | 排水管网四位一体检测完成
|  | 自然村生活污水接管 | 2个自然村 | 0个自然村 | 8 | 0 | 自然村生活污水接管暂未完成
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 质量达标
| 时效指标 | 项目开竣工及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 在规定时间内开工
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 8 | 8 | 未超专项债拨付金额，未有增加调整
效益 | 经济效益 | 项目完成后可实现璜土镇整体经济效益的提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目的实施具有明确的收益渠道； 项目收益能够可靠实现。 增加农业和非农收入，推动服务产业的发展，从而推动产业转型升级等
| 社会效益 | 居民生活环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 建设完成后改善美丽乡村宜居环境
| 生态效益 | 提升水环境质量 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 项目完成后将有效改善提升河道生态环境
| 可持续发展 | 对农村人居生态环境持续影响度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 项目建设完成后有利于进一步实现加快澄常一体化
满意度 | 服务对象 满意度 | 镇区居民对环境质量满意度 | ≥80% | 90% | 8 | 8 | 居民基本满意
|  | 直接受益对象满意度 | ≥80% | 90% | 7 | 7 | 直接受益对象基本满意
总 计 |  |  |  |  | 100 | 92
自评偏差原因及 改进措施 | 部分年度目标暂未完成，措施加快建设工程进度，改善居民生活环境，提升水环境质量，进一步实现改善璜土镇周边水域水体环境和保障人民的身体健康，创造良好的社会形象和投资环境，实现区域社会经济的可持续发展。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。