## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 临港开发区社区卫生服务中心建设项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴临港新城开发建设有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320259-84-01-506396 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320281-0009
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.4 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.4
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 申港社区卫生服务中心投入使用 ,就近诊治一般常见病、多发病、慢性病 ,解决群众看病难、看病贵的问题。 利港社区卫生服务中心投入使用 ,就近诊治一般常见病、多发病、慢性病 ,解决群众看病难、看病贵的问题。 |  |  |  | 临港开发区社区卫生服务中心建设项目利港卫生服务中心及申港卫生服务中心投入使用 ,就近诊治一般常见病、多发病、慢性病 ,解决群众看病难、看病贵的问题。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%；资金到位率100%得5分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。 资金实际到位债券4000万元，资金到位率100%。
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 预算执行率 = 实际执行预算金额 / 计划预算金额 × 100%；预算执行率100%得5分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。 专项债执行率100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定项目建设相关管理规定及项目实施方案，管理制度健全得6分，否则不得分。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
|  | 执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 按照项目建设相关管理规定执行项目建设工作。①遵守相关法律法规及管理规定得2分，否则不得分；②项目调整手续完备得2分，否则不得分；③项目合同书、验收报告等验收资料归档齐全得1分，否则不得分。 遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出 | 数量指标 | 利港社区卫生服务中心建筑面积 | 4900m² | 4900m² | 3 | 3 | 全部完成得满分，未完成按比例扣分。 实际完成4900m²。
|  | 申港社区卫生服务中心建筑面积 | 4043m² | 4043m² | 3 | 3 | 全部完成得满分，未完成按比例扣分。 实际完成4043m²。
|  | 病床床位 | 60张 | 69张 | 4 | 4 | 全部完成得满分，未完成按比例扣分。 实际完成69张。
| 质量指标 | 利港卫生服务中心工程施工验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 市级专家评审组出具项目验收报告，项目通过验收得3分，未通过验收不得分。 根据竣工验收证明，项目均验收通过
|  | 申港卫生服务中心工程施工验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 市级专家评审组出具项目验收报告，项目通过验收得3分，未通过验收不得分。 根据竣工验收证明，项目均验收通过
|  | 利港卫生服务中心整体验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 市级专家评审组出具项目验收报告，项目通过验收得3分，未通过验收不得分。 根据竣工验收证明，项目均验收通过
|  | 申港卫生服务中心整体验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 市级专家评审组出具项目验收报告，项目通过验收得3分，未通过验收不得分。 根据竣工验收证明，项目均验收通过
| 时效指标 | 利港卫生服务中心项目竣工验收时间 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 3 | 3 | 按时竣工得满分，未按时竣工不得分。 根据竣工验收证明，按时竣工。
|  | 申港卫生服务中心项目竣工验收时间 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 3 | 3 | 按时竣工得满分，未按时竣工不得分。 根据竣工验收证明，按时竣工。
| 成本指标 | 利港卫生服务中心成本费用节约率 | 4% | 24.11% | 3 | 3 | 成本节约率达4%，得满分；每减少1%，扣0.5分，扣完为止。
|  | 申港卫生服务中心成本费用节约率 | 4% | 6.96% | 3 | 3 | 成本节约率达4%，得满分；每减少1%，扣0.5分，扣完为止。
|  | 利港卫生服务中心成本控制额 | ≤4660万元 | 3537.04 | 3 | 3 | 成本控制额严格控制在项目概算投资额以内，未超预算得4分；超出值≧5%，得2分；超出值≧10%，得1分；超出值﹥10%，不得分。实际未超预算。
|  | 申港卫生服务中心成本控制额 | ≤1440万元 | 1365.13 | 3 | 3 | 成本控制额严格控制在项目概算投资额以内，未超预算得4分；超出值≧5%，得2分；超出值≧10%，得1分；超出值﹥10%，不得分。实际未超预算。
效益 | 经济效益 | 项目年业务收入 | 2000万元 | 3218.67万元 | 7 | 7 | 年收入完成目标得满分，未完成按比例得分。 实际完成目标任务。
|  | 利港社区卫生服务中心收入增加 | ≥8% | -9.34% | 2 | 0 | 各社区卫生服务中心收入增加完成目标得满分，未完成按比例得分。
|  | 申港社区卫生服务中心收入增加 | ≥5% | -4% | 2 | 0 | 各社区卫生服务中心收入增加完成目标得满分，未完成按比例得分。
| 社会效益 | 为周边居民提供社区性、综合性服务；发挥社区防治的服务职能 | 改善医疗环境水平 | 改善医疗环境水平 | 6 | 6 | 为周边居民提供服务；减少居民的医疗卫生支出，得满分，否则不得分。
|  | 增加就业人员 | ≥3人 | 9人 | 1 | 1 | 全部完成得满分，未完成按比例扣分。 实际增加就业人员9人。
| 生态效益 | 医疗废物处理合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 医疗废物处理合规性得满分，不合规不得分。
| 可持续影响 | 改善群众就医环境，提高群众感受度，卫生中心良性发展 | 改善 | 改善 | 6 | 6 | 就诊人员、周边社区人员反馈
满意度 | 服务对象 满意度 | 就诊人员的满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 就诊人员满意情况
|  | 周边社区人员的满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 周边社区人员满意情况 |  | ≥
总 计 |  |  |  |  | 100 | 96
自评偏差原因及 改进措施 | 各社区卫生服务中心收入增加未达目标值。改进措施：提升医疗服务水平。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。