## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 江阴智慧港口公共服务平台 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴港口发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-04-969575 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0030
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.25 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.25
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:完成建设方案，按期完成商贸港二期供应链金融、供应链金融电子签章服务、安全及服务三个子项目的建设。 目标2:商贸港二期供应链金融电子签章服务、安全及服务二个子项目通过验收，供应链金融子项目完成试单业务。 |  |  |  | 按期完成商贸港二期供应链金融、供应链金融电子签章服务、安全及服务三个子项目的建设。商贸港二期供应链金融电子签章服务、安全及服务二个子项目通过验收。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%；资金到位率100%得5分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。 资金实际累计到位债券2500万元，资金到位率100%。
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 预算执行率 = 实际执行预算金额 / 计划预算金额 × 100%；预算执行率100%得5分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。 专项债执行率100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 严格按照政府专项债券资金管理有关规定使用专项债券资金，资金按规定使用得5分，否则不得分。 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 制定项目建设相关管理规定及项目实施方案，管理制度健全得6分，否则不得分。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 按照项目建设相关管理规定执行项目建设工作。①遵守相关法律法规及管理规定得2分，否则不得分；②项目调整手续完备得2分，否则不得分；③项目合同书、验收报告等验收资料归档齐全得2分，否则不得分。 遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出 | 数量指标 | 系统应用率 | 90% | 86% | 6 | 4 | 项目各子系统运行应用率不低于90%,得满分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止。 需要2-3年，逐步市场化。应用率86%。
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 市级专家评审组出具项目验收报告，项目通过验收得3分，未通过验收不得分。 根据竣工验收证明，项目均验收通过
| 时效指标 | 平台按期交付验收 | 2024年12月底前 | 2024-07-25 | 8 | 8 | 在计划交付期前组织召开项目终验会，建设方对承建方建设成果予以确认，建设方对建设成果履行确认手续的得3分，未履行确认首选的不得分。 根据江阴智慧港口公共服务平台（商贸港二期）供应链金融项目、供应链金融电子签章服务、安全及服务项目验收报告，按期交付验收。
| 成本指标 | 成本控制额没有超过项目概算投资额 | ≤0.32亿 | 2,781.75万元 | 8 | 8 | 成本控制额严格控制在项目概算投资额以内，未超预算得4分；超出值≧5%，得2分；超出值≧10%，得1分；超出值﹥10%，不得分。实际未超预算。
效益 | 经济效益 | 港口企业运营成本 | 降低 | 降低 | 8 | 8 | 降低港口企业运营成本
| 社会效益 | 优化港口营商环境，提升监管服务效能 | 提优软环境 | 提优软环境 | 8 | 8 | 货物通关效率明显提升，船舶在港时间进一步缩短，口岸查验单位监管效率有效提高得5分，否则不得分。
| 生态效益 | 项目绿色环保，低碳无污染 | 减少污染排放 | 安全环保 | 8 | 8 | 项目为信息化系统建设，未有碳排放及污染物产生得5分，否则不得分。
| 可持续发展 | 丰富数据资产，提升港口辐射及产业服务能力 | 提升 | 提升 | 9 | 9 | 完成对接港口货物、船舶轨迹、外贸商品信息等数据，基本构成港口数字底座得6分，否则不得分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 用户单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 按照项目用户评价报告结果，用户单位满意度=满意评价报告/评测用户数 × 100%，满意度达到95%得10分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98
自评偏差原因及 改进措施 | ①平台数据保护有待进一步加强。随着数字化发展，新的安全威胁不断涌现，如人工智能驱动的攻击手段。平台可能缺乏对这类新兴威胁的实时监测与预警机制，无法及时发现异常的数据访问模式或攻击行为。 ②供应链金融平台业务推进缓慢。 供应链金融涉及多方合同和复杂的法律关系，平台在合规操作上需投入大量精力，增加了业务推进的难度，供应链金融平台目前尚无具体业务运行，导致平台业务层面推进缓慢。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。