## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 江阴临港开发区供排水提质增效一体化工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江阴临港经济开发区管委会
国家重大项目库代码 |  | 2210-320259-89-01-345209 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320281-0026
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.2 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.2
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:完成江阴临港经济开发区供排水提质增效--体化建设任务; 目标2:完善江阴临港经济开发区辖区排水管网系统，提高排水运行效率，满足城市可持续发展，美化辖区环境，改善投资环境，增加就业机会。 |  |  |  | 2024 年已完成“四位一体”排查、检测外业部分工作。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%；资金到位率100%得6分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。 资金实际到位债券2000万元，资金到位率100%。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 严格按照政府专项债券资金管理有关规定使用专项债券资金，资金按规定使用得6分，否则不得分。 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 制定项目建设相关管理规定及项目实施方案，管理制度健全得6分，否则不得分。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 按照项目建设相关管理规定执行项目建设工作。①遵守相关法律法规及管理规定得2分，否则不得分；②项目调整手续完备得2分，否则不得分；③项目合同书、验收报告等验收资料归档齐全得2分，否则不得分。 遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出 | 数量指标 | 排水达标提质增效达标区建设 | 18个达标区块 | 18个 | 5 | 5 | 全部完成得满分，未完成不得分。
|  | 市政主管网排查 | 70公里污水管网、 490公里雨水管网 | 70公里污水管网、 490公里雨水管网 | 5 | 5 | 全部完成得满分，未完成不得分。 实际70公里污水管网、490公里雨水管网
|  | 达标区地块范围内的雨污水管网排查(不含指标2) | 约31km²范围内 | 目前完成28km²左右 | 5 | 3 | 全部完成得满分，按比例得分。
| 质量指标 | 工程建设质量合格 | 100% | 100% | 6 | 6 | 全部完成得满分，未完成不得分。
| 时效指标 | 开工竣工满足要求 | 符合开工计划时间 2024年10月，符合 竣工预计时间2026 年12月 | 100% | 5 | 5 | 及时开工，得满分，晚一个月扣1分，扣完为止。 2024年完成排查工作
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | 成本节约
效益 | 经济效益 | 项目完成后可实现建成区整体经济效益的提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 项目完成后可实现建成区整体经济效益的提升得满分，否则不得分。
| 社会效益 | 居民生活环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 项目完成后可实现居民生活环境提升得满分，否则不得分。
| 生态效益 | 建成区水环境质量明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | 项目完成后可实现建成区水环境质量明显提升得满分，否则不得分。
|  | 建成区污水收集、处理率大幅提高 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 项目完成后可实现建成区污水收集、处理率大幅提高，否则不得分。
| 可持续发展 | 对建成区人居生态环境影响明显 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | 项目完成后可实现对建成区人居生态环境影响明显提升，否则不得分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 辖区居民对环境质量满意度 | ≥85% | 87% | 10 | 10 | 按比例得分
|  | 直接受益对象满意度 | ≥85% | 87% | 10 | 10 | 按比例得分
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 工程仍在施工阶段，尚未体现项目效益。督促项目尽快完工。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。