## Sheet1
江阴市公共资源交易中心
招标代理机构开评标现场动态考评统计表（2025年7月—9月）
序号 | 招标代 理机构 | 标段名称 | 招标人 | 日期 | 扣分 事项 | 扣分分值 | 备注
1 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 江阴现代农业产业融合发展（一期）项目（排涝部分） | 江阴市南郊城乡建设有限公司 | 2025-07-04 | 招标文件中系数抽取未按照无锡市水利局文件《无锡市水利工程建设项目招标投标实施办法》（锡水规[2024]1号）中的要求设置，招标文件存在重大瑕疵，导致评标工作无法进行，项目流标后重新招标。 | 0.5 | 招标代理机构必须熟悉最新的招投标法律法规。
2 | 无锡苏名建设咨询有限公司 | 云顾路林下空间再利用工程二期（长泾段） | 江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司 | 2025-08-19 | 招标文件3.6.5施工组织设计暗标编制要求勾选了采用，但本项目采用二合一评标法，不要求编制施工组织设计。 | 0.2 | 招标代理机构必须熟悉系统设置与招标文件设置的一致性。
3 | 中招国际招标有限公司 | 无锡(江阴)港石利港区利港电厂3号码头改建工程EPC项目 | 江阴利港发电股份有限公司 | 2025-09-25 | 代理在评委抽取前未能及时与甲方、监管部门及时沟通，抽取评委时发生错误，系统设置抽取评委人数为0，导致本应该9月25日上午9点评标的项目没有评委到场，重新抽取评委后再评。 | 0.2 | 招标代理机构必须熟悉系统的操作流程和方法。